**Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 14.12.2017**

Uzavřené mezi :

**Česká geologická služba, státní příspěvková organizace**

Se sídlem: Klárov 131/3, 118 21 Praha 1

Zastoupená ředitelem Mgr. Zdeňkem Venerou, Ph.D.

IČO: 00025798

DIČ: CZ00025798

Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu 87530011/0710

Zřizovací listina - Opatření MŽP č. 4/12 ze dne 10. 2.2012

DÁLE JEN „**Objednatel**“NA STRANĚ JEDNÉ,

a

**Energie - stavební a báňská, a.s.**

Vašíčkova 3081

272 04 Kladno

zastoupenou: Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou představenstva

IČO:45146802

DIČ:CZ45146802

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Kladno

číslo účtu: 1000141/0100

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze v oddíle B, vložka 1399,

DÁLE JEN „**Zhotovitel**“NA STRANĚ DRUHÉ

(dále jen smlouva)

Smluvní strany se dohodly z důvodů dodatečných požadavků schválených zřizovatelem objednatele na změně výše uvedené smlouvy takto :

1. Předmět smlouvy dle čl. 3 se upravuje o práce dle ZL 4 uvedené v příloze k tomuto dodatku.
2. Celková cena dle Čl. 5 se snižuje o Kč 31 526,16 bez DPH tedy 38 146,65 Kč vč. DPH.
3. Termín zhotovení díla dle čl. 4 se stanoví do 15.8.2018.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
5. Ostatní podmínky zůstávají beze změn.

V Praze dne

………………………………………………. …………………………………………………

Zhotovitel Objednatel

Příloha : v/u