ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba: „Stavební úpravy zastřešení Městského divadla Bruntál – šikmá střecha S1 a ploché střechy S2-S4“,

Smlouva o dílo ze dne 19.01.2018

Objednatel: 	Město Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál, PSČ: 729 01 – Ing. P. Juříček

Zhotovitel: 	Rudolf Krajča, xxxxxx xx, xxx xx - , Rudolf Krajča - jednatel

Technický dozor:	 Petr Volčík, xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x. xx – P. Volčík

Změna:	změna výměr navržených úprav jednotlivých demontáží a montáží  ploch střech, dílčí materiálové změny v úpravách

| Neprovedené práce a dodávky - méněpráce | Práce nad rámec výkazu výměr - vícepráce |
| --- | --- |
| Neprovedená část demontáží a zpětnou montáží tesařských konstrukcí Neprovedená část demontáže vodotěsné folie Neprovedená část podpěr bleskosvodu Neprovedená část oprav povlakových krytin Neprovedená část atikových klínů Neprovedená část likvidace sutí spojených s výše uvedeným | Větší množství odvětrávacích a ventilačních hlavic Větší rozsah oplechování říms, okapů a atik Oplechování komínů |
| Důvod změny a kým byla změna vyvolána: Změny byly vyžádány objednatelem jako reakce na skutečný stav a potřeby upravovaného díla |  |
| Vliv změn na konečný termín: Bez vlivu na konečný termín |  |
| Výkres: Situace se zakreslením skutečného stavu |  |
| Cena odpočtu (méněpráce) bez DPH -490 288,63 | Cena přípočtu (vícepráce) bez DPH 34 232,25 |
| Rozdíl v ceně: -456.056,38 |  |
| Konečná cena po úpravě bez DPH: 1.668.589,62 |  |
| Seznam příloh: - Rozpočet obsahující odpočtovou a přípočtovou část dle skutečně provedených prací |  |

Datum: 10.07.2018

Objednatel:			_______Juříček_________________

Zhotovitel:			_______Krajča_________________

Technický dozor		_______Volčík_________________