Č. j.: 280567/2018-ČRA

**Smlouva**

**k veřejné zakázce číslo BA-2016-087-FO-23030/3 s názvem**

**„Dodávka a instalace technologie solárních systémů pro menšinové navrátilce  v Západní Bosně“**

Smluvní strany:

### objednatel: Česká republika – Česká rozvojová agentura

zastoupený: Ing. Pavlem Frelichem, ředitelem

se sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1

IČO: 75123924

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**objednatel**“)

a

zhotovitel: AQUA-GAS, s.r.o.

zastoupený: Radovanem Koudelkou, jednatelem

se sídlem: Berkova 92, 612 00 Brno

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Kr. Soudu v Brně, C 29265

IČO: 255 13 117

DIČ: CZ25513117

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**zhotovitel**“, nebo „**realizátor**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu ve smyslu ust. §1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů:

**Článek 1**

Předmět plnění smlouvy a oprávnění zástupci smluvních stran

* 1. Předmět plnění této smlouvy je specifikován v přílohách č. 1a, 1b a 2 této smlouvy, které tvoří Technická specifikace dodávky a  Strukturovaný rozpočet, Specifikace příjemců a Postup realizace dodávky. Předmětem plnění dle této smlouvy je realizace projektu nazvaného jako „**Dodávka a instalace technologie solárních systémů pro menšinové navrátilce v Západní Bosně**“ v sektoru výroba a dodávky energie (dále jen „předmět plnění“). Předmět plnění musí být proveden v souladu s  uvedenými přílohami smlouvy. Zemí příjemce se pro účely této smlouvy rozumí Bosna a Hercegovina.
	2. Za objednatele je oprávněna ve věcech této smlouvy jednat tato oprávněná osoba:

Mgr. Štěpán Šantrůček tel: XXXXXXXXX, email: XXXXXXXXXXXXXXXX

Za zhotovitele je oprávněna ve věcech této smlouvy jednat tato oprávněná osoba:

Radovan Koudelka, tel: XXXXXXXXX, email: XXXXXXXXXXXXXXXX

**Článek 2**

Cena plnění

* 1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za kompletní realizaci celého předmětu plnění smluvní celkovou cenu ve výši  12.280.000,-Kč (slovy: dvanáctmilionůdvěstěosmdesáttisíc) včetně DPH. Smluvní cena je akceptovaná oběma stranami jako nepřekročitelná. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel.
	2. Část celkové ceny plnění dle odst. 2.1. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění resp. jeho část realizovanou v daném kalendářním roce realizace předmětu plnění dle této smlouvy činí:
* v roce 2018 částku 6.140.000,- Kč (slovy: šestmilionůstočtyřicettisíc) včetně DPH;
* v  roce 2019 částku 6.140.000,- Kč (slovy: šestmilionůstočtyřicettisíc) včetně DPH;

Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude probíhat průběžně, a to vždy na základě faktury vystavené a doručené zhotovitelem objednateli v souladu s touto Smlouvou.

Část celkové ceny plnění stanovená v prvním kalendářním roce realizace projektu je nejvýše přípustná a neměnná. Části ceny plnění stanovené pro následující kalendářní roky provádění projektu mohou být sníženy, a to za podmínek uvedených v odst. 2.4 této smlouvy.

* 1. Smluvní cena zahrnuje i veškeré náklady zhotovitele související s prováděním předmětu plnění, např. cla, celní poplatky, změny sazby daní, veškeré další poplatky, dále rizika spojená s vlivy změn kurzů měn, obecný vývoj cen, náklady na zaměstnance, náklady na pohonné hmoty, či jiné náklady související s dopravou, náklady na pojištění, ubytování apod. Zhotovitel není oprávněn po objednateli požadovat v souvislosti s realizací předmětu plnění žádnou jinou částku, než částku uvedenou v odst. 2.1 této smlouvy. Smluvní cena nezahrnuje DPH a celní poplatky spojené s dodávkou a jejím dodáním v zemi příjemce, neboť je realizace dodávky od těchto plateb osvobozena na základě přílohy č. 5 a dle postupu uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy.
	2. Objednatel si vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu plnění dle této smlouvy v závislosti na výši finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu nebo při změně vnějších okolností (např. při změně politické situace, přírodních vlivů, přírodních katastrof, bezpečnostní situace apod.). V takovémto případě by mohla být upravena platba zhotoviteli dle odst. 2.1 a 2.2 této smlouvy. O úpravě rozsahu předmětu plnění, či o konkrétní podobě zúžení předmětu plnění této smlouvy rozhoduje výhradně objednatel, přičemž zhotovitel je povinen takové rozhodnutí objednatele akceptovat. Postup smluvních stran dle tohoto článku smlouvy nezakládá právo kterékoli smluvní strany na náhradu škody či ušlého zisku.
	3. Cena předmětu plnění je dána součtem položek ve Strukturovaném rozpočtu, který je součástí přílohy č. 1a této smlouvy. V případě, že by v průběhu realizace předmětu plnění došlo k provádění víceprací, či méněprací, bude pro určení ceny těchto prací rozhodná cena uvedená v příloze č. 1a této smlouvy u dané položky, která má být vykonána ve větším objemu, nebo která vykonána být nemá, pokud bude Strukturovaný rozpočet tuto položku obsahovat. V případě, že u případných víceprací nebude daná položka uvedena v příloze č. 1a této smlouvy, bude její cena stanovena jako cena v místě a čase obvyklá dohodou smluvních stran.

**Článek 3**

Doba realizace, reportování a způsob předání předmětu plnění

* 1. Počátek realizace předmětu plnění je stanoven datem nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění určený na rok 2018 dle přílohy č. 1b této smlouvy nejpozději do 30. 11. 2018 a předmět plnění určený na rok 2019 dle přílohy č. 1b této smlouvy nejpozději do 31. 10. 2019.
	2. Zhotovitel je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci předmětu plnění oprávněnému zástupci objednatele **pro první rok realizace nejpozději do 30. 11. 2018 a pro následující rok nejpozději do 31. 10. 2019**. Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných aktivit předmětu plnění dle přílohy č. 2 této smlouvy, doložení jejich požadovaných výsledků a zhodnocení ve vztahu k plánu předmětu plnění, hodnocení řízení realizace předmětu plnění včetně řízení rizik, závěry a případná doporučení k dalšímu postupu.

Zpráva bude zpracována na objednatelem stanoveném formuláři pro zprávu o realizaci předmětu plnění. Zpráva bude předložena v českém jazyce v tištěné, a současně i v elektronické podobě na datovém nosiči (CD, DVD či flashdisk).

Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele, zda zprávu schvaluje či zda požaduje její přepracování či doplnění, nejpozději do 3 týdnů od jejího doručení (nebude-li objednatel v této lhůtě zhotovitele informovat, nejedná se o schválení zprávy). Bude-li objednatel požadovat přepracování či doplnění zprávy, zavazuje se zhotovitel zprávu doplnit/přepracovat do 2 týdnů a doručit ji objednateli. Tento postup se bude opakovat, včetně uvedených lhůt, dokud nebude zpráva objednatelem schválena.

Po schválení zprávy objednatelem předá zhotovitel její finální verzi zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce, a to v elektronické podobě (e-mailem – přičemž osoba, oprávněná jednat za objednatele (viz odst. 1.2. této smlouvy) bude v kopii tohoto e-mailu).

* 1. Po ukončení části předmětu plnění této smlouvy v každém kalendářním roce realizace předmětu plnění, se zhotovitel zavazuje předat předmět plnění příjemci projektu. O předání bude smluvními stranami sepsán předávací protokol dle vzoru stanoveného objednatelem, který musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech této smlouvy či objednatelem pověřenou osobou (odpovědným zástupce partnerské organizace CRP). Objednatel není povinen předmět plnění či jeho ucelenou část převzít, pokud vykazuje vady a nedodělky. V takovém případě, se předmět plnění či jeho část až do odstranění všech vad a nedodělků nepovažuje za předaný a zhotovitel je povinen odstranit všechny vady a nedodělky nejpozději do 30 dnů, pokud nebude mezi stranami písemně dohodnuto jinak. O předání předmětu plnění po odstranění vad bude sepsán předávací protokol ve smyslu tohoto odstavce a všechny předávací protokoly budou součástí průběžné zprávy za daný rok realizace předmětu plnění. Předmět plnění se nepovažuje pro účely této smlouvy za dokončený a za předaný, pokud obsahuje jakékoliv vady či nedodělky.
	2. Po ukončení předmětu plnění je zhotovitel povinen předat objednateli závěrečnou zprávu o realizaci projektu ZRS, zpracovanou v českém jazyce v elektronické podobě, a to spolu s poslední průběžnou zprávou o realizaci projektu ZRS a s předávacími protokoly vztahujícími se k příslušnému roku, a to v termínu dle odst. 3.3 této smlouvy. Tato závěrečná zpráva bude zpracována na objednatelem stanoveném formuláři pro závěrečnou zprávu o realizaci projektu ZRS.

Do jednoho měsíce od schválení závěrečné zprávy objednatelem předá zhotovitel její finální verzi zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce, a to v elektronické podobě (e-mailem – přičemž osoba, oprávněná jednat za objednatele (viz odst. 1.2 této smlouvy) bude v kopii tohoto e-mailu.

* 1. Objednatel si vyhrazuje právo písemně požádat o zhotovení zprávy o stavu realizace předmětu plnění (včetně všech podkladů nezbytných k posouzení realizace předmětu plnění např. odborných zpráv, primární dokumentace apod.) kdykoliv i mimo stanovené termíny, nejvýše však jednou za kalendářní rok. Zhotovitel je povinen předložit zprávu o stavu realizace předmětu plnění na základě výzvy podle předchozí věty, do termínu v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení této výzvy, a to bezplatně bez nároku na úhradu nákladů a či jiné finanční částky.

**Článek 4**

Platební podmínky a fakturace

* 1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na fakturaci plateb odpovídající věcnému plnění předmětu smlouvy v souladu s přílohou č. 1a a 2 této smlouvy, vždy za skutečně realizovanou část předmětu plnění, na nějž je vázána průběžná zpráva o realizaci předmětu plnění ve smyslu odst. 3.2. této smlouvy.
	2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli fakturu do deseti dnů od odsouhlasení průběžné zprávy o realizaci předmětu plnění dle odst. 3.2. této smlouvy objednatelem. Pokud zhotovitel předá objednateli fakturu před schválením této zprávy, nebude na ni brán zřetel. Faktura bude objednateli předána v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních.
	3. Všechny faktury vystavené zhotovitelem musí mít tyto náležitosti:
* informaci, že se jedná o projekt ZRS ČR pro příslušný rok;
* název předmětu plnění: Dodávka a instalace technologie solárních systémů menšinovým navrátilcům v Západní Hercegovině;
* číslo předmětu plnění:
* číslo smlouvy;
* označení faktury a její číslo;
* název a sídlo zhotovitele;
* IČO, DIČ, případně číslo registrace zhotovitele;
* bankovní spojení;
* fakturovaná částka, včetně vyčíslení případné DPH;
* podpis statutárního zástupce, razítko zhotovitele.
	1. Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 30 kalendářních dnů po jejich obdržení oprávněným zástupcem objednatele.
	2. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud budou obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje, nebo nebudou odpovídat podmínkám a principům této smlouvy.

**Článek 5**

Práva a povinnosti smluvních stran

* 1. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění za podmínek a způsobem v této smlouvě stanoveným.
	2. Objednatel se zavazuje zaplatit za realizaci předmětu plnění cenu dle čl. 2 a způsobem dle čl. 4 této smlouvy.
	3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by mohly být na překážku plnění předmětu smlouvy a navrhovat řešení.
	4. Zhotovitel se zavazuje při vykonávání všech aktivit předmětu plnění podle přílohy č. 2 této smlouvy postupovat tak, aby nedocházelo k žádným neopodstatněným prodlevám.
	5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o jakékoliv změně v právní subjektivitě
	a o změně údajů zapsaných v obchodním rejstříku, případně v podobné evidenci*.*
	6. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli provést komplexní kontrolu předmětu plnění, a to kdykoliv v průběhu realizace předmětu plnění nebo v souvislosti s jeho ukončením. Objednatel má právo přístupu ke všem informacím, dokladům vztahujícím se k realizaci předmětu plnění a do všech míst v rozsahu potřebném k provedení této kontroly.
	7. Zhotovitel se zavazuje při využití výsledků realizace předmětu plnění, který je předmětem této smlouvy, pro účely vědecké, výzkumné a publikační, a při jakémkoliv podávání informací o předmětu plnění třetím stranám, výslovně uvést, že projekt byl financován ze zdrojů státního rozpočtu České republiky, v rámci programu Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky (dále jen „**ZRS ČR**“). Všechny publikované materiály a předané výstupy vztahující se k předmětu plnění v průběhu realizace i po ukončení předmětu plnění budou označeny logem ZRS ČR, které bude zhotoviteli poskytnuto objednatelem v elektronické podobě. Vždy, když zhotovitel použije své logo, musí vedle něj a minimálně ve stejné velikosti použít i logo ZRS ČR. Zhotovitel se zavazuje při realizaci předmětu plnění dodržovat Pravidla, povinnosti a doporučení pro zajištění vnější prezentace (publicity) ZRS ČR pro realizátory projektů, uvedené v Příloze č. 4 této smlouvy.
	8. Zhotovitel je oprávněn použít k referenčním účelům informaci o účasti na předmětu plnění v rozsahu písemně odsouhlaseném objednatelem.
	9. Smluvní strany se zavazují, že při plnění závazků a povinností vyplývajících z této smlouvy budou vždy postupovat a vystupovat ve vzájemné součinnosti a jednat tak, aby bylo zachováno a šířeno dobré jméno druhé strany a vyvarují se takových jednání, která by mohla ohrozit či poškodit dobré jméno druhé smluvní strany. Dále se zavazují, že žádná ze smluvních stran nezamlčí druhé smluvní straně žádnou okolnost, kterou se dozví během realizace práv a povinností vyplývajících z této smlouvy a která by mohla jakýmkoli způsobem ovlivnit nebo změnit záměr předpokládaný touto smlouvou.
	10. Smluvní strany se zavazují řídit ustanoveními mezinárodní smlouvy č. 25/2000 Sb. m. s., Úmluva o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích.
	11. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nutném k plnění předmětu smlouvy. Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění smlouvy.
	12. Zhotovitel bude provádět předmět smlouvy prostřednictvím svých zaměstnanců, případně i s využitím poddodávek. Zhotovitel ponese plnou odpovědnost za jednání a opominutí svých zaměstnanců a za řádné provedení případných poddodávek. Zhotovitel se zavazuje řádně poučit své zaměstnance a poddodavatele a zajistit, aby při provádění předmětu smlouvy postupovali s náležitou odbornou péčí.
	13. Zhotovitel se zavazuje zajistit v místě realizace řízení jednotlivých činností, vyznačených v příloze č. 1 této smlouvy, osobami, kterými prokazoval splnění odpovídajících kvalifikačních kritérií. Činnosti, u kterých nebude podmínka řízení v místě realizace odpovídajícími osobami splněna, nelze považovat za splněné, včetně činností na ně navazujících.
	14. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění této smlouvy v souladu s právními předpisy platnými a účinnými v zemi příjemce. Zhotovitel se zavazuje, že on, případně jeho poddodavatel, bude při provádění předmětu smlouvy disponovat příslušnými oprávněními či licencemi, které jsou vyžadovány právními předpisy v zemi příjemce v souvislosti s realizací předmětu plnění. Zhotovitel prohlašuje, že se s právními předpisy účinnými v zemi příjemce souvisejícími s realizací předmětu plnění náležitě seznámil ještě před podpisem této smlouvy a není mu známo nic, co by mu v realizaci předmětu plnění bránilo, což podpisem této smlouvy stvrzuje.

**Článek 6**

Autorská práva

6.1. V případě, že v rámci plnění dle této smlouvy bude zhotovitelem vytvořeno autorské dílo, uděluje zhotovitel objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva na takové dílo (jakož i na jeho jednotlivé části a fáze). Objednatel je oprávněn užít toto dílo v neomezeném rozsahu všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, a to bez časového, územního nebo množstevního omezení. Úplata za poskytnutí takového oprávnění je zahrnuta v ceně uvedené v odst. 2.1. této smlouvy.

6.2. Zhotovitel prohlašuje a ručí za to, že výstupy nebo jejich jednotlivé součásti a jakož i výkon práv lze užít a že tyto výstupy neporušují nebo nezasahují jakýmkoliv způsobem do autorských práv nebo jiných práv duševního nebo průmyslového vlastnictví třetích osob. Zhotovitel bez zbytečného odkladu nahradí objednateli na jeho žádost jakoukoliv škodu vzniklou v důsledku porušení nebo zásahů do takových práv třetích osob.

**Článek 7**

Ukončení smlouvy a smluvní pokuty

7.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel:

1. nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo
2. zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže; nebo
3. jestliže vůči majetku zhotovitele bude probíhat insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh bude zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo pokud bude konkurs zrušen proto, že majetek je zcela nepostačující nebo bude zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů nebo pokud bude zhotovitel v likvidaci; nebo
4. v případě podstatného a závažného porušení nebo nedodržení sjednaných podmínek zhotovitelem, za které se pro tento účel považuje úmyslné porušení nebo nedodržení závazků zhotovitele neplněním nebo opožděným plněním předmětu smlouvy a/nebo závazků uvedených v čl. 3 této smlouvy a/nebo neumožnění kontroly předmětu plnění objednateli ve smyslu ust. odst. 5.6. smlouvy.

7.2. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí jeden kalendářní měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.

7.3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každého příjemce dle přílohy č. 1b této smlouvy, u kterého nedokončil všechny aktivity dle přílohy č. 2 této smlouvy a za každý i započatý den prodlení s dokončením těchto aktivit v termínech uvedených v čl. 3.1. této smlouvy v příslušném roce realizace předmětu plnění.

7.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení se splněním každé z následujících povinností:

 - odevzdání průběžné zprávy o realizaci předmětu plnění, v termínu uvedeném v odst. 3.3. této smlouvy;

- odevzdání závěrečné zprávy o realizaci předmětu plnění v termínu uvedeném v odst. 3.5. této smlouvy.

- odstranění reklamovaných vad předmětu plnění v terminu uvedeném v odst. 8.4. této smlouvy, a to za každou neodstraněnou vadu u každého příjemce předmětu plnění.

7.5. V případě, že objednatel neinformuje zhotovitele ve lhůtě tří týdnů, zda zprávu schvaluje či nikoli (viz odst. 3.3. této smlouvy), zavazuje se zhotoviteli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti, avšak nikoliv v případě, že prodlení bude zaviněno objektivními vnějšími okolnostmi, které objednatel nezpůsobil.

7.6. Pokud jsou splněny podmínky pro odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, může objednatel současně s odstoupením od smlouvy uplatnit nárok na smluvní pokutu z důvodu porušení smluvní povinnosti, které bylo důvodem objednatele pro odstoupení od této smlouvy, a to ve výši 5 % celkové ceny plnění, uvedené v odst. 2.1. této smlouvy.

7.7. Všechny smluvní pokuty uvedené v tomto článku této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 30 kalendářních dnů po doručení písemného uplatnění nároku na smluvní pokutu a jejího vyčíslení ze strany objednatele, pokud v písemném uplatnění smluvní pokuty nebude uveden termín pozdější, či započtení smluvní pokuty, oproti platbě, kterou má objednatel uhradit zhotoviteli.

7.8. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na úhradu vzniklé škody. Smluvní strany se dohodly, že nebudou aplikovat ust. § 2050 občanského zákoníku.

**Článek 8**

Odpovědnost smluvních stran, výskyt živelné pohromy a neočekávaný zásah vyšší moci

8.1. Zhotovitel provádí práce v České republice i v zahraničí na vlastní riziko, vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. Objednatel nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé při řešení předmětu plnění nebo v souvislosti s řešením předmětu plnění zhotoviteli ani žádnému dalšímu subjektu.

8.2. V případě výskytu živelné pohromy, epidemie, válečného konfliktu apod. doloženého vyjádřením příslušného zastupitelského úřadu České republiky v zemi příjemce, která znemožní další realizaci předmětu plnění, ukončí zhotovitel neprodleně práce a předloží objednateli písemnou zprávu o průběhu řešení předmětu plnění. Její nedílnou součástí bude řádné vyúčtování finančních prostředků, specifikovaných v odst. 4.1. této smlouvy, a to nejdéle do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy k ukončení prací došlo. V tomto případě bude stanovena výše úhrady v rozsahu skutečně provedených prací.

8.3 Odst. 8.2. se použije i v případě změny přístupu státních orgánů země příjemce nebo partnerské organizace k realizaci projektu, případně k zhotoviteli projektu, která realizaci znemožní, popřípadě podstatně ohrozí.

8.4. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět plnění, včetně veškerých jeho součástí a příslušenství záruku za jakost v délce 36 měsíců. Záruční doba počne běžet okamžikem předání celého kompletně dokončeného předmětu plnění zcela bez vad a nedodělků, na základě předávacího protokolu uvedeného dle odst. 3.4. této smlouvy. Zhotovitel se v záruční době zavazuje bezplatně odstranit vady předmětu plnění smlouvy.

8.5. Zhotovitel je povinen odstranit vady předmětu plnění nejpozději do 10ti kalendářních dnů od ohlášení vady. Ohlášení vady se připouští i formou elektronické pošty, a to na e-mailovou adresu oprávněné osoby zhotovitele uvedené v čl. 1 odst. 1.2. této smlouvy, přičemž za doručenou se taková zpráva považuje následující pracovní den v České republice po dni odeslání na emailovou adresu zhotovitele.

**Článek 9**

Závěrečná ustanovení

9.1. Práva a povinnosti smluvních stran a veškeré otázky z této smlouvy vyplývající, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, řídí se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 647, § 1740 odst. 3, §1757 odst. 2 a 3, §1765 odst. 1, § 1766, § 1793, § 1794, § 1795, 1805 odst. 2 a §1971 občanského zákoníku, se na právní vztah založený touto smlouvou nepoužijí.

9.2. Smluvní strany se zavazují, že při plnění závazků a povinností vyplývajících z této smlouvy budou vždy postupovat tak, aby svým jednáním nebo opomenutím nepoškodily dobré jméno České republiky.

9.3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

9.4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

9.5. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů v této smlouvě uvedených, včetně dohodnuté ceny.

9.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.

9.7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.

9.8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1a: Technická specifikace dodávky a strukturovaný rozpočet

Příloha č. 1b: Specifikace příjemců

Příloha č. 2: Postup realizace dodávky

Příloha č. 3: Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele

Příloha č. 4: Pravidla, povinnosti a doporučení pro zajištění vnější prezentace (publicity) ZRS ČR

Příloha č. 5: Dodatek ze dne 2. 4. 2009 k Memorandu o porozumění mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Bosny a Hercegoviny ve věci rozvojové spolupráce z 22. 6. 2006

9.9. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí, a že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne:…………………………….za objednatele:Ing. Pavel Frelichředitel České rozvojové agentury | V ………… dne:..........................................................za zhotovitele:Radovan Koudelka, jednatel  |