**DODATEK č. 1**

**SMLOUVY O DÍLO č. *S/0425/2018/OSOM***

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

**statutární město Frýdek-Místek**

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Dagmar Horinová, technik odboru SOM

tel: xxxxxxxxxxxxxxxx / email: [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:horinova.dagmar@frydekmistek.cz)

* **dále jen objednatel**

a

**TS a.s.**

se sídlem 17. listopadu 910, Místek, 73801 Frýdek-Místek

zastoupená Ing. Jaromírem Kohutem, předsedou představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1076

bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: u3rgr54

Tel. 558 443 211 - ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických: Bc. Radek Skotnica, vedoucí provozu Technická správa

tel. xxxxxxxxxxxxxxxxx, email: [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:radek.skotnica@tsfm.cz)

* **dále jen zhotovitel**
* **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce **„Čp. 82, ul. Na Aleji – oprava bytové jednotky č. 14“** následujícího znění a obsahu.

1. **Předmět dodatku**
2. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následucících ujednání smlouvy o dílo ze dne 11.7.2018 na dodávky pod názvem „Čp. 82, ul. Na Aleji – oprava bytové jednotky č. 14“.
   1. **Původní článek 2. *Předmět a rozsah plnění* se upravuje a doplňuje o následující ujednání:**
3. Předmět díla se upravuje o technické upřesnění a změnu dodávek ze strany objednatele. Jedná se o uložení datového kabelu, úpravu stropu v soc. zařízení, úpravu rozvodů vody a odpadů pro pračku a změnu sprchové vaničky včetně zástěny. Tyto dodatečné práce vyplynuly z důvodu změn ze strany objednatele oproti typové projektové dokumentaci, a to v rozsahu dle změnového listu č. 1, na základě kterého se zvyšuje cena díla o 21 163,05 Kč bez DPH.
4. Předmět plnění se upravuje o neprováděné dodávky a práce. K neprováděným pracím došlo z objektivních důvodů, kdy není nutno realizovat celý rozsah dodávek a prací oproti typové projektové dokumentaci (menší rozsah oprav omítek a obkladů). Na základě změnového listu č. 1 se snižuje cena díla o 15 215,36 Kč bez DPH.
   1. **Původní článek 4*. Cena a platební podmínky*  se upravuje:**

Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

|  |  |
| --- | --- |
| PŮVODNÍ CENA DÍLA BEZ DPH | 349 081,98 Kč |
| dODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE bez dph  dle dodatku č. 1 | 21 163,05 Kč |
| NeprováDĚNÉ PRÁCE bez dph  dle dodatku č. 1 | -15 215,36 Kč |
| **cELKOVÁ cena bez DPH**  **DLE DODATKU Č. 1** | **355 029,67 Kč** |
| **cELKOVÁ cena vč. DPH**  **DLE DODATKU Č. 1** | **408 284,13 Kč** |

1. **Závěrečná ujednání**
   1. Ujednání smluvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstavají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
   2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
   3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 117. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 07.08.2018.
   4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.

*Přílohy: Příloha č. 1 – Změnový list č. 1*

## Za objednatele: Za zhotovitele:

## Ve Frýdku-Místku, dne ………………… Ve Frýdku-Místku, dne …………………

## \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mgr. Michal Pobucký, DiS. Ing. Jaromír Kohut

## primátor předseda představenstva