**Dodatek č. 1 ke**

**S M L O U V Ě O D Í L O**

**č. smlouvy zhotovitele: 55/2016**

**č. smlouvy objednatele: 494/2016**

**Název díla:**

**VD Březová – oprava chodníků na hrázi**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČ:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:** Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

**technický dozor investora:** Ing. Kateřina Bařtipánová

tel: 606 757 464, e-mail: bartipanova@poh.cz

**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

**číslo účtu:** 9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

**IČ:** 253 17 628

**DIČ:** CZ25317628

**zastoupený:** Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

**zástupce ve věcech smluvních:** Ing. Pavel Borek, člen představenstva

**zástupce ve věcech technických:** Ing. Miloš Raab

Ing. Vlastimil Schovajsa,

mob. 602 563 684, schovajsa@firesta.cz

Ing. Roman Škoch,

mob. 725 881 243, skoch@firesta.cz

**stavbyvedoucí:** Ing. Martin Plaček

**manažer stavby:** Ing. Petr Víšek, mob. 724 837 750,visek@firesta.cz

tel. 543 532 231, e-mail: firesta@firesta.cz

**bankovní spojení:** KB Brno - město

**číslo účtu:** 250048-621/0100

zapsán v Obchodním rejstříku v Brně, v oddílu B, vložce č. 2144

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o: změnu termínu plnění díla**

prodloužení termínu dokončení z důvodu:

- nutnosti zajištění potřebných dokladů k uzavírce silnice I. třídy,

- projednání a realizace vyvolané úpravy technologie provádění předmětu plnění. Ručně

prováděné bourací práce a sanace vyžadují úpravu harmonogramu postupu prací.

Změna byla projednána na kontrolním dnu stavby 22.09.2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

**Mění se bod 2. Termín plnění díla**

Ukončení díla: původně 30.11.2016 **nově 30.06.2017**

Lhůta je včetně technologických přestávek a klimatických vlivů. Dále pak z důvodu zajištění plného silničního provozu v době zimní údržby komunikace I. třídy musí být v období od 1.12.2016 do 31.3.2017 práce přerušeny.

**Nově doplněn bod:**

9. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku smlouvy a celého textu vlastní smlouvy prostřednictvím registru smluv.

Ostatní ujednání bodu 2. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 15.11.2016 V Brně dne 14.11.2016

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Vlastimil Hasík Ing. Pavel Borek

investiční ředitel člen představenstva

Povodí Ohře, státní podnik