Stejnopis:

S M L O U V A    O    D Í L O

### k provedení  stavby  „Zastávka BUS MHD Semtínská, Praha - Vinoř“

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha - Vinoř

se sídlem:	Bohdanečská 97, 190 17 Praha 9

- IČ:	00240982,

- IČ:	CZ 00240982

- bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

- číslo účtu: 20000710319/0800

- zastoupená: Františkem Švarcem, starostou městské části

- ( dále jen "objednatel" )

- a

- IČ:    DIČ:  (plátce či neplátce DPH)

- zápis v obchodním rejstříku:    oddíl:      číslo vložky:

bankovní spojení:

- číslo účtu:

- zastoupená:

- ( dále jen "zhotovitel" )

- t a k t o :

- I.

- I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě

Název stavby:  „Zastávka BUS MHD Semtínská, Praha - Vinoř“.

- Místo  stavby:   MČ Praha – Vinoř

- Výkon inženýrské činnosti:

Zhotovitel projektu a výkon autorského dozoru :

- II.

# P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y

- Předmětem  smlouvy  je závazek  zhotovitele  zhotovit  pro objednatele dílo – stavbu

„Zastávka BUS MHD Semtínská, Praha - Vinoř“, a  to v rozsahu předané  projektové dokumentace pro zadání stavebních prací (DZSP)  v rozsahu prováděcí dokumentace, za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky malého rozsahu dle § 27 b),  zákona  č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a na základě rozhodnutí objednatele uvedeném v „Oznámení o výběru dodavatele“ ze  dne ................. č.j. .......

- 2.  Dílo bude provedeno  v souladu s projektovou dokumentací pro zadání stavebních prací v rozsahu prováděcí dokumentace, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy, se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími a v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího řízení.

3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.  Provedením části díla  může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za  výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně jako  by je provedl sám.

4.   Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č. 1. - Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr), která je nedílnou součástí této smlouvy a v projektové zadávací dokumentaci stavby zpracované a zajištěné objednatelem.

5.  V ceně díla, která je uvedena v čl. IV musí být zahrnuty veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla, i ty které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek a to zejména:

- náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložení ornice, případně nutné biologické rekultivace;

- výkopové práce jejichž skutečné zatřídění se nebude lišit o více jak dvě třídy oproti zatřídění v zadávací dokumentaci;

- náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií;

- cla a další náklady s celním řízením spojené;

- atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata;

- výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby;

- veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby;

- nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění;

- zpracování dokumentace skutečného provedení díla v rozsahu uvedeném ve vyhl.č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel IMIP ve trojím vyhotovení;

- projednání záborů veřejných prostranství;

- projednání dopravních opatření a jejich realizace;

- projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí;

- vytyčení podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci díla;

- zpracování realizační dokumentace;

- zajištění pasportizace stávajících objektů;

- náklady na pojištění díla;

- náklady na výrobu a osazení informačního panelu

- Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků,  převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

- III.

- D O B A   P L N Ě N Í

1.  Celková doba plnění činí ....... kalendářních dní ode dne předání staveniště, přičemž        staveniště je zhotovitel povinen převzít do 10-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy        objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci        smluvních stran.

2. Termín zahájení stavby (předání staveniště zhotoviteli) bude doložen na základě Protokolu o   předání staveniště.

3. Časový harmonogram obsažený v nabídce zhotovitele a zpracovaný dle požadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci tvoří přílohu č.2, která je nedílnou součástí této smlouvy.

- IV.

- C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y

- 1.	Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele v „Oznámení o výběru dodavatele“ ze dne ................. č.j. …. . jako  cena nejvýše přípustná a činí:

- Základní cena bez DPH                  		      Kč

- pro 21 % DPH                       		      Kč

- Cena celkem včetně DPH 			      Kč

- Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

## Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada základní ceny díla  bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele maximálně do výše 90% ceny za dílo vč. DPH. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků VIII. a IX. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen práce fakturovat samostatně dle objektů v rámci položek rozpočtu (viz příloha č. 1 smlouvy).

2.  Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. Konečná faktura  bude objednatelem uhrazena v plné výši v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Při zjištěných vadách a nedodělcích bude faktura objednatelem uhrazena až po předložení „Protokolu  o odstranění vad a nedodělků“. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla tj. datum podpisu „Protokolu“.

3.  Veškeré faktury budou  vystaveny ve dvou vyhotoveních a doručeny  na adresu objednatele: Městská část Praha – Vinoř, Bohdanečská 97, 190 17 Praha 9. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací.

4.   Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 21 dní od  doručení objednateli.

- Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

5.  Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré  náležitosti daňového                         dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb.  „o dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů, tzn. že musí obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele: obchodní jméno, sídlo, DIČ;

- údaje zhotovitele: obchodní jméno, sídlo, DIČ;

- rozsah a předmět plnění;

- evidenční číslo daňového dokladu;

- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem;

- datum uskutečnění zdanitelného plnění;

- datum vystavení daňového dokladu;

a dále:

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost,  formální a věcnou  správnost faktury;

- IČ objednatele a zhotovitele;

- název stavby,

- bankovní spojení objednatele a zhotovitele;

- zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl,);

- číslo smlouvy.

6.  V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude  obsahovat náležitosti   uvedené v této smlouvě, je objednatel  oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě nová lhůta splatnosti začne  plynout doručením opravené, či oprávněně vystavené faktury.

- Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě kolaudačního řízení musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Ceny dodatečných prací nezbytných pro dokončení stavby, nebo požadovaných na základě kolaudace (dále jen „dodatečné práce“) budou tvořeny takto:

- dodatečné práce, které lze zatřídit do kalkulovaných položek obsažených v  kalkulaci základní ceny díla (této základní smlouvy) budou oceněny jednotkovými cenami  kalkulace základní ceny díla.

- u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena kalkulace ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného v době provádění těchto dodatečných prací, případně dle cen obvyklých u dalších, v ceníku neuvedených činností.

- Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele a v rozporu s čl.  IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit.

- V.

- P R Á V A   A   P O V I N N O S T I    O B J E D N A T E L E

- 1.	Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící   inženýrskou činnost (t.j. mandatáře), na základě vydané plné moci pro tuto firmu.

  - Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro        odběr elektrické energie a vody.

  - Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal a     jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy a projektovou dokumentaci v 1 vyhotovení.

- 4.	Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné zástupce pověřené výkonem technického dozoru.

- 5.	Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při realizaci díla jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou.

- 6.	Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a nedodělků  a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy.

- 7.	Objednatel nepřipouští změny mezi realizační dokumentací a dokumentací pro výběr zhotovitele.

- VI.

- P R Á V A   A   P O V I N N O S T I    Z H O T O V I T E L E

- 1.	Zhotovitel provede  práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.

- 2.	Zhotovitel se bude  při své činnosti  řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

- 3.	Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.

- 4.	Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady  stavební činnosti na okolní zástavbu.

- 5.	Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 10 ti dnů od předání a převzetí díla. Po tomto termínu je  zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek kolaudačního řízení.

- 6.	Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré nezbytné provozní i komplexní zkoušky.

- 7.	Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá dílo ve své péči až do předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků.

- 8.	Zhotovitel zajistí  účast svých  zmocněných  odpovědných zástupců  na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem investora objednatele.

- 9.	Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům.

- 10.   Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání záborů veřejného prostranství a dopravních opatření spojených s realizací díla (DIR).

- 11.   Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.

- VII.

- Ř Í Z E N Í   S T A V B Y,   S T A V E B N Í   D E N Í K,

- T E C H N I C K Ý   D O Z O R

- 1.	Hlavním stavbyvedoucím zhotovitele je p. ......

- Zástupcem hlavního stavbyvedoucího je p. …..

- kteří zabezpečují zejména tyto činnosti:

- a)	řídí a odpovídají za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů;

- b)	vystavují faktury za provedené práce, včetně příslušných  dokladů;

- c)	provádí předávání stavebních prací, projektů a díla  objednateli;

- d)	projednávají a odsouhlasují změny projektu, materiálů a dodávek;

- e)	projednávají a odsouhlasují změny množství a cen realizovaných prací a dodávek  materiálu;

- f)	vedou stavební deník a deník víceprací – méněprací;

- g)	zastupují zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy při projednávání záborů a dopravních opatření.

- 2.	Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě  stavební deník podle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění  smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách,  které brání jejich plynulému postupu.

- Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům  připojovat svá stanoviska.

- 3.	Na případné dodatečné práce a méně práce povede zhotovitel zvláštní deník. Dodatečné práce mohou být realizovány po doručení písemného  souhlasu objednatele s jejich provedením.

- 4.	Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku odpovědný zástupce objednatele, zástupce projektanta  pověřený autorským dozorem, příp. orgán státního stavebního  dohledu. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtat a nelze též z něj vytrhávat originály jednotlivých stránek. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené ( reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby.

- Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 3 pracovních dnů  připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že  s  obsahem záznamu souhlasí.

- 5.	Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu,  který provedl stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 3 pracovních dnů               s uvedením důvodů, jinak se má za to,  že s obsahem záznamu souhlasí.

- 6.	Výkon technického dozoru zajišťuje pro objednatele „............“.

- 7.	Technický dozor objednatele zejména:

- a)	Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného  projektu, podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných  předpisů;

- b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této  smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací  protokoly;

- c) Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace,  materiálu a vícepráce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení investorovi;

- d)	Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit  práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné  škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti  zhotovitele;

- e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

- 8.	Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.

- 9.	Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím  a technickým dozorem, je důkazem o zapsané skutečnosti a je  podkladem pro případné smluvní úpravy.

- 10.	Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zák.č. 183/2006 Sb. v platném znění.

- VIII.

- P Ř E D Á N Í   A   P Ř E V Z E T Í   D Í L A

- 1.	Dílo je provedeno, je-li řádně v rozsahu projektové dokumentace stavby a vydaným stavebním povolením dokončeno a předáno. Pokud je smlouvou dohodnuto, též v rozsahu jednotlivých objektů schopných samostatného užívání. Veškerá předání a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem  stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou.

- 2.	Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů,  zpráv a protokolů o zkouškách stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení se  zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací.

- Dále připraví tyto doklady:

- osvědčení o zkouškách použitých materiálů;

- stavební deník;

- prohlášení o shodě na stanovené výrobky;

- doklady o zaškolení obsluhy technologických zařízení;

- provozní pokyny dodaných technologických zařízení;

- doklady o vykonaných zkouškách technologických zařízení.

- 3..	Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším  průběhu prací zakryty, vyzve zhotovitel objednatele 3 pracovní  dny před jejich zakrytím zápisem do stavebního deníku. Pokud se  objednatel na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést  zakrytí bez jeho účasti.

- 4.	K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 3 dny před zahájením předávacího řízení a to způsobem uvedeným v čl. XIV.

- 5.	O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "Protokol  o předání a převzetí díla", který bude obsahovat vedle základních  technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací,  soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato,  a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.

- 6.	Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla začíná běžet  záruční lhůta.

- 7.	Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž  smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění včetně  návrhu na další postup.

- 8.	Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady,  jejichž původ je ve schválené projektové dokumentaci ke  stavebnímu řízení, nebo jestliže sám způsobil, že dílo  nevyhovuje.

- 9.	Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl nebo vědět mohl a to bezodkladně po tom, co tyto  vady zjistil nebo zjistit mohl.

10. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady veškeré zjištěné kolaudační vady a to ve     lhůtách stanovených správním orgánem.

11. Zhotovitel souhlasí s případným převodem práv objednatele z odpovědnosti za vady na     provozovatele (uživatele) dokončeného díla.

- IX.

O D P O V Ě D N O S T   Z A   V A D Y

      - Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený  podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít  vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené  právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti  obvyklé.

      - Záruční doba na dílo je 36 měsíců ode dne předání celého díla. Dílem se rozumí veškeré provedené práce .

      - Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného  zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a  zásahem třetích osob.

- 4.   Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději  do uplynutí záruční doby,  a to způsobem uvedeným v čl. XIV.

- 5.   Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 zhotovitel  neodpovídá jen     v    případě, že prokáže, že škoda byla způsobena  okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

6.  V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí              na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

7.   Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV. existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit a to ve lhůtě  30-ti dnů od uplatnění  písemné  výzvy - reklamace objednatelem.

- X.

##### S M L U V N Í   P O K U T Y   A   N Á H R A D A   Š K O D Y

1.  Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši  10 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

2.   Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků,  bude-li s nimi dílo či jeho část  předáno a převzato, zaplatí zhotovitel  smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení a za každou  vadu a nedodělek.

3.  Za nedodržení lhůty stanovené pro převzetí staveniště uvedené v čl. III. odst. 1 je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení.

4.  Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30-ti dnů od doručení písemné reklamace   způsobem uvedeným v čl. XIV. nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč za každou vadu  a den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad  dle předchozího odstavce, má objednatel vedle vyúčtování  smluvní pokuty právo pověřit tímto třetí osobu na náklady zhotovitele a to v případě, že zhotovitel neodstraní vady ani po opětovné písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad.

5.  Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění  smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele a to zejména porušení ustanovení čl. VI., čl. VII. odst. 2,3,8 a 10 a dále porušením ustanovení čl. VIII.  je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. XIV.

7.  V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIII. odst. 3 a odst. 4 je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.

8.   Za nedodržení lhůty stanovené v čl. III. odst.1, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,-- Kč za každý den prodlení.

9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na  které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle  příslušných ustanovení smlouvy.

10. Smluvní pokuta  sjednaná  dle čl. X.  je splatná do 15-ti kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v  čl. X  této smlouvy  a to na účet objednatele.

11. Ustanovením  čl. X. o smluvní pokutě není dotčeno domáhat se práva na náhradu škody.

XI.

- V Y Š Š Í   M O C

1.  Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo  úplné nesplnění   smluvních závazků, jestliže se tak stalo  v důsledku vyšší moci.

- 2.  Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření  této smlouvy  o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy  a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná  se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.

3.  Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se  doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě,  nebude-li dohodnuto jinak.

XII.

### O D S T O U P E N Í    O D    S M L O U V Y

- Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny  v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit.Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

- Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků,  stanoví zhotoviteli lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit.  Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne je zhotovitel povinen uhradit.

- Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIII. odst. 3 a odst. 4, vyzve objednatel zhotovitele ke splnění této povinnosti písemně v souladu s ustanovením čl. XIV., pokud zhotovitel tuto povinnost nesplní nejdéle do 5 pracovních dnů,  je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit ( s účinky EX NUNC ), toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanovení čl.XIV.

- Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

- Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

  - na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs ;

  - návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany;

  - druhá smluvní strana vstoupí do likvidace;

  - nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

- Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 5 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

- Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1 a 2, zhotovitel z důvodu uvedeného v odstavci 4, nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 5, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

- Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 1, 2, 4 a 5 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

- Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným v čl. XIV.  Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

- V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

- Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet  veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

- V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

- Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC. (tedy od okamžiku zániku   smlouvy).

- XIII.

- O S T A T N Í     U J E D N Á N Í

- Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo provedení díla.

- Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před podpisem Protokolu o předání a převzetí díla. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělku i v případě, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato.

- Pro případ odpovědnosti za škodu na díle má zhotovitel  uzavřenou  pojistnou smlouvu, a to po celou dobu zhotovování díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla objednatelem. Výše pojistné částky musí být v minimální výši ceny díla dle čl. IV. odst.1. (celková cena díla včetně DPH) a na následující rozsah typů pojistných událostí:

Pojištění je sjednáno pro případ škody vzniklé na pojištěných věcech jejich ztrátou, zničením nebo poškozením a škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, pokud pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění.

Ověřená fotokopie pojistné smlouvy je nedílnou přílohou č.3  této smlouvy.

- Pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, včetně škody následné, pokud zhotovitel za škodu odpovídá v důsledku svého jednání . Tuto pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování díla.

- Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu a životním prostředí.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek."

- Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.

- Zhotovitel je povinen vést účtování o stavbě samostatně, odděleně od ostatních jím realizovaných akcí a je povinen umožnit na základě žádosti objednatele provedení auditu realizace této stavby.

- Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace stavby zda byla provedena dle předložené nabídky a této smlouvy a to buď svými pracovníky nebo prostřednictvím jím pověřené třetí osoby. Objednatel je povinen o veškerých informacích, které se v souvislosti s tímto auditem dozví zachovávat mlčenlivost vyjma těch zjištění, kdy ze strany zhotovitele dojde k porušení závazků a povinností k nimž se zhotovitel zavázal ve své nabídce a této smlouvě.

- Objednatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10 dnů před zahájením auditu a to v souladu s čl.XIV. této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření a to nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy zhotoviteli k vyjádření bude provedeno oproti podpisu zástupce zhotovitele ve věcech smluvních.

- Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5-ti dnů ode dne jejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti podpisu zástupce objednatele ve věcech smluvních. V případě, že se zhotovitel v daném termínu ke zprávě auditora nevyjádří, má se za to, že se zprávou ve všech bodech souhlasí.

- Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:

##### •     ve věcech smluvních: František Švarc, starosta MČ

##### ve věcech technických:

- za mandatáře:

14. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

15. Smluvní strany berou na vědomí, že hl.m.Praha je povinno na dotaz třetí osoby poskytovat

informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve

znění pozdějších předpisů a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

16. Účastníci smlouvy v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně       některých zákonů, v platném znění, berou na vědomí, že ve smlouvě jsou obsaženy jejich       osobní údaje, chráněné výše uvedeným zákonem a s jejich uvedením výslovně souhlasí

17. Smluvní strany výslovně ujednávají, že uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č.       340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto       smluv a o registru smluv (zákon o registraci smluv) zajistí MČ Praha – Vinoř.

XIV.

U S T A N O V E N Í    O   D O R U Č O V Á N Í

1.  Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník  neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.

- Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se  prostřednictvím poštovního doručovatele  uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

XV.

Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í

- Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními  předpisy platnými na území České republiky.

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou  písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

- Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

- Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.

- Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž  dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

- Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily,  s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy: 	č.1. Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr)

č.2. Grafický časový harmonogram ve dnech

č.3.  Doklad o pojištění díla dle čl. XIII. odst. 3 a 4 (kopie pojistné

smlouvy )  (tuto přílohu  předloží až vybraný účastník spolu  s SOD k podpisu)

#### V Praze dne						V Praze dne

...................................................................	                   ..........................................................                                                                                       František Švarc

Starosta MČ Praha – Vinoř

za objednatele						       za zhotovitele