**Dodatek č.1**

ke smlouvě o dílo č. 1078/ORM/2018 ze dne 29. 6. 2018 dle § 1746 odst. 2, § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č.818/18-RM ze dne 13. 8. 2018 a týkající se akce:

**„Mateřská škola, ul. Na Dolech, Jihlava“**

1. **SMLUVNÍ STRANY**

## Objednatel: Statutární město J i h l a v a,

Se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

Zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora

IČO: 00286010

DIČ: CZ00286010

## Zhotovitel: **Podzimek a synové s.r.o.**

se sídlem: Váňovská 528, 589 01 Třešť

zápis v obchod. rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7883

zastoupený: Ing. Martinem Podzimkem, jednatelem společnosti

IČO: 46978194

DIČ: CZ46978194

Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

1. **ÚVODNÍ USTANOVENÍ**
   1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako „smluvní strany“) uzavřeli dne 29. 6. 2018 smlouvu o dílo č. 1078/ORM/2018, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „**Mateřská škola, ul. Na Dolech, Jihlava**“ (dále též jako „smlouva“).
   2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu provedení změn oproti původnímu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění prací. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnového listu č. 1:

Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):

1. Před zahájením stavby byl proveden záchranný archeologický výzkum (ZAV), čímž došlo k navýšení výkopů oproti původní projektové dokumentaci. Z tohoto důvodu došlo k nárůstu bednění základových pasů a nutnosti zásypů jam po ZAV únosným materiálem. Po zhodnocení vhodnosti vykopané zeminy pro zpětné zásypy bylo geotechnikem zjištěno, že výkopek (směs jílu, hlíny a stavební sutě) není vhodný pro zpětné zásypy pod základovou desku a je nutno jej odvézt. Zpětné zásypy je nutné provést z hutnitelného materiálu fr. 0/63 mm.

*Přípočty +  1.600.081,39 Kč*

*Odpočty -* *394 349,32 Kč*

*Celková cena dodatku č. 1 bez DPH* ***+ 1.205.732,07*** *Kč*

1. **PŘEDMĚT DODATKU**
   1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodnuly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.
   2. Tímto dodatkem se mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

*„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasně provedené dílo:*

*Cena dle smlouvy bez DPH 63.349.417,00 Kč*

*Dodatek č. 1*

*Přípočty +  1.600.081,39 Kč*

*Odpočty -* *394 349,32 Kč*

*Celková cena dodatku č. 1 bez DPH* ***+ 1.205.732,07*** *Kč*

***Cena celkem za dílo bez DPH   64.555.149,07 Kč***

*+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni povinnosti přiznat, s výjimkou případů stanovených v této Smlouvě“*

1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
   1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
   2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy.
   3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.
   4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

V Jihlavě dne 16. 8. 2018 V Třešti dne 16. 8. 2018

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

…………………………………………… ……………………………………………..

Za objednatele Za zhotovitele

Ing. Vratislav Výborný Ing. Martin Podzimek