**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo II- 94/2018**

**I. Smluvní strany**

1. **Muzeum města Brna, příspěvková organizace**

 IČ: 00101427; DIČ: CZ00101427

 se sídlem: Špilberk 210/1, 662 24 Brno

 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v  Brně, oddíl Pr, vložka 34

 bankovní spojení: \*\*\*

zastoupená PhDr. Pavlem Ciprianem, ředitelem organizace

(dále jen **objednatel**)

a

1. David Židlický

 se sídlem: Terezy Novákové 11, 621 00 Brno

 IČ: 62097261; DIČ: CZ 7611203853

 fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

 bankovní spojení: \*\*\*

(dále jen **zhotovitel**)

**II. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se ve smyslu čl. VI. odst. 1 Smlouvy o dílo č.II – 94/2018, uzavřené dne 15.6.2018 (dále jen Smlouva), shodly na tomto dodatku, kterým mění a doplňují následující ustanovení Smlouvy:

Termín dodání díla byl stanoven ve Smlouvě o dílo na 30. 6. 2018. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude (z realizačně - technických důvodů) dodáno dne 31.7.2018

**III. Ostatní ujednání**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají platná a účinná v původním znění.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně dne 25.6.2018

…………………………… …………………………

za objednatele za zhotovitele

 PhDr. Pavel Ciprian David Židlický

 ředitel Terezy Novákové 11, 621 00 Brno Muzeum města Brna