SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále také jen „smlouva“)

Smluvní strany:
1. Objednatel:  	Thomayerova nemocnice 
                          	Vídeňská 800 
                         		140 59 Praha 4 – Krč, 
IČ:                   	             00064190
DIČ:                		CZ00064190
Bankovní spojení: Česká národní banka.
číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vl. 1043
Zastoupená: doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. – ředitel nemocnice
Ve věcech technických, předání a převzetí díla je za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:
Ing. Helena Doktorová, náměstek pro techniku a provoz 
Osobou oprávněnou jednat při technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisu ve stavebním deníku, při předání a převzetí dokončených částí díla, projednávání faktur a změnových listů: Ing. Martin Jaroš (nebo jiný objednatelem smluvně určený externí technický dozor stavebníka).
Telefon: 603 451 184, 261 082 569
e-mail: 	martin.jaros@ftn.cz
(dále také jen „objednatel“)
a

	2. Zhotovitel:
	Mazot plus s.r.o.
28.října 17
511 01 Turnov

	IČ
	038 08 424

	DIČ:  
	CZ 03808424

	Bankovní spojení:
	Komerční banka Turnov

	Číslo účtu:
	xxxxxxxxxxxxx

	Zapsán v obchodním rejstříku      Krajský soud Hradec Králové oddíl C, vložka 34769

	Zastoupený ve věcech smluvních:
	Martínek Filip , jednatel

	Telefon:
	xxxxxxxxxxx

	e-mail
	xxxxxxxxxxx

	Fax:
	

	Zastoupený ve věcech technických:
	xxxxxxxxxxxxx


	Telefon:
	xxxxxxxxxxxxx

	e-mail:
	xxxxxxxxxxxxx

	Stavbyvedoucí:
	xxxxxxxxxxxxx

	Telefon:
	xxxxxxxxxxxxx

	e-mail:
	xxxxxxxxxxxxx


  (doklad k prokázání odborné způsobilosti)	             
(dále také jen „zhotovitel“)                                                                                   
  	                				
Čl. I.
Výchozí podklady a údaje
1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je vítězná nabídka zhotovitele, která byla učiněna v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Thomayerova nemocnice – Ubytovna pro zdravotní sestry – objekt Veltruská 558/29“ vyhlášenou dne 25.6.2018.
2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit a objednatel převzít dílo, uvedené v Čl. II. „Předmět a způsob plnění“, v rozsahu a způsobem, v dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných v  této smlouvě. Rozsah závazku zhotovitele zahrnuje veškeré stavební práce, zajištění záboru, montáže, zkoušky, revize a služby nutné k provedení díla.
3. Objednatel se zavazuje dílo bez zbytečných odkladů převzít a zhotoviteli dílo zaplatit dle platebních podmínek uvedených v Čl. V. této smlouvy.
4. Výchozí údaje:
a) Název stavby: „Thomayerova nemocnice – Ubytovna pro zdravotní sestry – objekt Veltruská 558/29“   
b) Místo stavby:	Veltruská 558/29, Praha 9 - Prosek


Čl. II.
Předmět a způsob plnění
1. Bližší popis: Rozsah díla, které zhotovitel pro objednatele provede, je určen projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, která je součástí souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem ze dne 16. 5. 2018 a zadávací prováděcí dokumentací, která se liší od ověřené projektové dokumentace nepodstatnými odchylkami v místnostech č. 2.06 a č. 2.07 (dále také jako "PD") vypracovanou RB PROJEKT s. r. o. se sídlem Šumperská 357, Praha 9 Letňany s názvem: „Ubytovna pro zdravotní sestry – stavební úpravy objektu Veltruská 558/29“ a oceněným výkazem výměr, který doplňuje a upřesňuje projektovou dokumentaci (příloha č. 1 této smlouvy).
Předmětem plnění je kompletní zhotovení díla dle výše uvedených PD doplněných a upřesněných oceněným výkazem výměr. Předmětem plnění je i součinnost při zajištění kolaudačního souhlasu o povoleném účelu užívání výše uvedené stavby. Nedílnou součástí předmětu plnění díla je zajištění nebo provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek a pořízení dokladové části potřebné k řádnému uvedení díla do provozu, která  bude obsahovat zejména:
· protokol o provedení zkoušky těsnosti rozvodů vody, kanalizace a dešťových svodů;
· protokol o topné zkoušce;
· tlaková zkouška a zkouška těsnosti rozvodu ústředního topení;
· revizní zpráva elektro;
· doklad o uložení vybouraných hmot, suti a výkopku;
· projektovou dokumentaci skutečného provedení ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě + 1x na CD (formát .dwg a.pdf);
· doklady o ověření požadovaných vlastností použitých výrobků dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále také jen „stavební zákon“) v platném znění, event. Prohlášení zhotovitele, že na stavbě byly použity pouze výrobky splňující podmínky § 156 stavebního zákona; 
· přehled provedených kontrol a zkoušek zapsaných ve stavebním deníku;
· další doklady, certifikáty, revize, zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy, pasporty atd. nutné k vydání kolaudačního souhlasu; 
· stavební deník opatřený autorizačním razítkem stavbyvedoucího.
Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, obecně závaznými předpisy a zákonem č. 183/2006 Sb. stavební zákon, v platném znění. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději 3 pracovní dny před dnem odevzdání a převzetí dokončené stavby.
2. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Veškeré změny díla, které by se v průběhu zhotovení díla vyskytly, za zhotovitele zpracuje a potvrdí formou změnového listu stavbyvedoucí a za objednatele potvrdí technický dozor stavebníka (dále také jen „TDS“). Změnu je oprávněn schválit zástupce objednatele, oprávněný jednat ve věcech technických a ve věcech předání a převzetí díla. Změnové listy jsou podkladem pro vypracování dodatku ke smlouvě o dílo. Vzor změnového listu je v příloze č. 2 smlouvy.
4. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám oproti PD je zhotovitel povinen vytvořit soupis změn, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. V případě, že jednotkové ceny změn nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu díla, použije zhotovitel jednotkové sazby dle doporučených ceníků (ÚRS Praha) snížených o 20% a předloží tento soupis objednateli k odsouhlasení podle bodu 3. tohoto článku. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení této stavby má potřebné oprávnění k podnikání a že vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými.
6. Zhotovitel prohlašuje, že provedl s vynaložením své odbornosti v rozsahu běžné obezřetnosti řádnou a odbornou kontrolu veškerých předaných podkladů a neshledal žádné jejich vady a omyly.

Čl. III.
Čas plnění
I. 
II. 
1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce dnem předání staveniště a dokončené dílo bez vad a nedodělků nebránících užívání předat do 120 kalendářních dnů od převzetí staveniště.
2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště, nejpozději ke dni uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště předané zhotoviteli objednatelem. Tato výzva bude vydána a zaslána objednatelem nejpozději 10 pracovních dní před datem požadovaného převzetí staveniště zhotoviteli. Objednatel zašle výzvu e-mailem nebo doporučeným dopisem na kontaktní e-mail nebo poštovní adresu uvedenou v preambuli této smlouvy.  
3. Z důvodů provozu nájemců v  1.NP  je termín realizace bouracích prací stanoven dobou jednoho týdne po převzetí staveniště, jako daný uzlový bod.   
4. Nepřevezme-li zhotovitel staveniště nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uvedeného ve výzvě k převzetí staveniště nebo nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla do 3 pracovních dnů ode dne předání staveniště, je objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit. O převzetí staveniště a o zahájení prací bude proveden zápis.
5. Vlivy povětrnosti, s nimiž se v době realizace díla nemohlo uvažovat, jsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla. Toto musí být odsouhlaseno oběma smluvními stranami.
6. Vícepráce do 10% ceny díla nemají vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací větších než 10% díla se na žádost zhotovitele smluvní doba dokončení díla prodlouží o odpovídající dobu, a to na základě písemného dodatku mezi objednatelem a zhotovitelem.

Čl. IV. 
Cena za dílo
1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a oceněného výkazu výměr – viz příloha č. 1 smlouvy, a to ve výši: 
Cena bez DPH	2 490 672,- Kč (slovy:  dvamilionyčtyřistadevadesáttisícšestsetsedmdesátdva Kč). 
K této ceně budou režim a sazba DPH stanoveny v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.           
2. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady, nezbytné pro dokončení díla v termínu dle této smlouvy. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.
3. Cena díla podle bodu 1. tohoto článku zahrnuje i veškeré náklady na provedení stavebních prací včetně veškerých poplatků, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele, ale o kterých zhotovitel věděl nebo mohl a měl vědět. Součástí ceny díla jsou rovněž ceny výpomocí, dopravy, svislé přepravy, zařízení staveniště, energií atd. vše, co je potřebné pro úplné a bezvadné plnění předmětu díla – stavebních prací včetně všech opatření omezující hluk ze stavební činnosti. Veškeré budoucí náklady vzniklé z důvodu omylu zhotovitele při oceňování zadávací dokumentace včetně výkazu výměr jdou k jeho tíži.
4. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou na určený rozsah stavebních prací dle čl. II. této smlouvy.  Zhotovitel nemá právo požadovat její zvýšení, vyjma případů uvedených v čl. II. odst. 3. této smlouvy. 

Čl. V. 
1. Způsob placení díla (fakturace, zálohy)Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány měsíčně. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Fakturace bude probíhat vždy po uplynutí kalendářního měsíce v rozsahu provedených prací dle zjišťovacího protokolu odsouhlaseného objednatelem. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vydat následující den po dni protokolárního předání stavby bez všech vad a nedodělků. Na fakturaci se vztahuje přenesená daňová povinnost. 
2. Celkové finanční náklady budou hrazeny takto: Faktury do výše 90 % ceny díla (cena bez DPH) budou uhrazeny se splatností 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Zbývajících 10% ceny díla (cena bez DPH) bude jako zádržné, které bude vyplaceno do 60 dnů ode dne protokolárního předání stavby bez všech vad a nedodělků.
3. Každá faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
Faktura musí zejména obsahovat: 
· pořadové číslo dokladu;
· název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ;
· DIČ plátce;
· předmět dodávky a den jejího plnění; den odeslání faktury a datum její splatnosti; označení banky a číslo účtu, na který má být splacena;
· objednatelem určenou ev. zn. akce;
· číselný kód produkce klasifikace CZ-CPA.
Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná. 
4. Zhotovitel odpovídá za posouzení plnění z hlediska § 92a) a návazně za vystavení daňového dokladu (faktury) s ohledem na § 29, odst. (2) písm. c) zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Zhotovitel je povinen nahradit škodu, která vznikne v důsledku nedodržení podmínek těchto ustanovení zhotovitelem.
5. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově), v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu (výkazu výměr). Soupisy provedených prací budou odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele.
6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
7. V případě nedodržení termínů splatnosti faktur o dalších 60 dní zhotovitel neuplatní právo na úrok z prodlení. 
8. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě odchylně od článku č. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel takové práce dodatečně za nutné nebo žádoucí uzná. Pak se k soupisu prací přidá i písemné vyjádření objednatele.
9. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, které vzniknou z této smlouvy, postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem.
10. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě, za dohodnutou nejvýše přípustnou cenu.
11. Zhotovitel je povinen, v případě plnění části zakázky jiným subdodavatelem, než uvedl v nabídce, předložit předem změnu subdodavatele ke schválení objednateli.
12. Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění u zhotovitele zveřejněna informace, že je nespolehlivým plátcem dle § 106a z. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále také jen „ZDPH“), zhotovitel strpí, bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení daně objednatelem a úhradu závazku jen ve výši bez DPH. Úhrada DPH bude v souladu s § 109 odst. 3 ZDPH provedena za zhotovitele jeho správci daně dle § 109a ZDPH. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli případnou škodu, která by mu z tohoto důvodu vznikla.
13. Zhotovitel se zavazuje, že uvede na faktuře/daňovém dokladu označení peněžního ústavu a číslo bankovního účtu, který je zveřejněn správcem daně a ve prospěch kterého má být provedena platba. Pokud tak neučiní nebo pokud při provádění úhrady již uvedený účet nebude uveden v registru zveřejňovaném správcem daně, strpí, bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení daně objednatelem a úhradu závazku jen ve výši bez DPH, případně je povinen nahradit objednateli škodu, která by mu z tohoto důvodu nebo z důvodu úhrady na nezveřejněný účet vznikla.

Čl. VI.
Provádění díla
1st Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, standardy objednatele, touto smlouvou a veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla. Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel garantuje, že realizace díla bude vyhovovat ČSN a souvisejícím normám a provozním předpisům v ní uvedených. A dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
2nd Objednatel bude provádět kontrolu stavebního díla technickým dozorem stavebníka (TDS), který bude zhotoviteli sdělen před zahájením stavebních prací.
3rd Pracovní doba bude dohodnuta s uživatelem v závislosti na charakteru prováděných prací. Předpokládá se, že stavební práce budou prováděny standardně v pracovních dnech od 7:30 do 18:00 hodin a o sobotách, nedělích a svátcích od 8:00 do 16:00 hodin. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo provádí za provozu nájemců v  1.NP. Proto, při své činnosti bude používat takové nástroje a zařízení, které budou minimalizovat hluk ze stavební činnosti.
4th Zařízení staveniště včetně povolení záboru komunikace a opatření na omezení nepříznivého vlivu stavební činností na prostředí sousedních provozů si zcela zabezpečí zhotovitel na své náklady.
5th Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje podmínky smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel díla neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k  tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn postupovat podle Čl. IX této smlouvy.
6th Koordinátor BOZP bude určen v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.
7th Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.
8th Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.
9th Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.
10th Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.
11st Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi. Všichni pracovníci zhotovitele budou po celou dobu stavby řádně označení.
12nd Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.
13rd Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.
14th Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích).
15th Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (dále také jen „SD“) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy včetně víceprací.
16th Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací.
17th Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze odpovědný zástupce objednatele, zpracovatel PD, koordinátor BOZP a příslušné orgány státní správy.
18th Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 3 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.
19th Ve SD musí být mimo jiné uvedeno:
· název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD; 
· přehled všech provedených zkoušek jakosti; 
· seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků; 
· seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby; 
· autorizovaná osoba zabezpečující odborné vedení provádění stavby, vč. otisku autorizačního razítka. 
20th Objednatel je oprávněn kontrolovat práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se objednatel ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 3 pracovní dny předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt. 
21st Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.
22nd Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a používat. Nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. 
23rd Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti PD. Současně, se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
24th Zhotovitel je povinen předkládat objednateli k odsouhlasení vzorky materiálů a technické listy k použitým materiálům, které budou použity ke zhotovení díla.
25th Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.
26th Zhotovitel je povinen zajistit si místo pro uložení přebytečné zeminy, stavební suti apod. a její dopravu včetně příslušných poplatků. Uložení zmíněných materiálů musí být v souladu se stanoviskem dotčených orgánů státní správy. Odvoz a uložení zeminy a vybouraných sutí a materiálů včetně poplatku za uložení na skládku – tyto práce a výkony jsou započteny ve smluvní ceně díla.
27th Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady staveništní přípojku elektrického proudu, vodovodu a kanalizace včetně připojovacích míst určených objednatelem.
28th Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla.
29th Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod. Nebude-li v době přejímacího řízení dokončené stavby na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymiňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení do doby nápravy.
30th Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a složiště materiálu dle pokynu TDS  tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a složiště materiálu jsou zahrnuty v ceně díla, stejně tak jako případný zábor.
31st Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.
32nd Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem, znečišťováním nebo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanizmů.
33rd V nabízených stavebních pracích jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému provoznímu zajištění stavby, i když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány.
34th Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat se zhotovitelem změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.
35th Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do doby předání stavby.
36th Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností u Česká pojištovna a.s. ,č. smlouvy 85760103-18), na hodnotu 5 mil. Kč. 25 Zhotovitel je povinen toto pojištění zachovat po celou dobu trvání smluvního vztahu a kopii pojištění přiložit k této smlouvě jako přílohu č. 4 při podpisu této smlouvy.
37th Zhotovitel se zavazuje, že do dne předání staveniště předá objednateli aktualizovaný detailně zpracovaný a objednatelem odsouhlasený realizační harmonogram stavby, ve kterém bude uvedeno, že veškeré bourací práce budou ukončeny nejpozději do 7 kalendářních dnů od dne převzetí staveniště.
38th Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude na stavbě přítomna odpovědná osoba zhotovitele (stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího). 
      39.  V případě, že během bouracích a stavebních prací bude manipulováno s nebezpečnými látkami 
             (např. izolační materiály, nátěrové hmoty, osinkocement atd.), bude s těmito materiály
              nakládáno dle platných předpisů a nařízení.
    
Čl. VII.
Předání díla
1st Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků bránících užívání díla. 
2nd V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady. 
3rd K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 5 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. 
4th O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. 
5th Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující zjevné vady a nedodělky, bránící v užívání díla. 

Čl. VIII.
Odpovědnost za vady, záruky, reklamace
1st Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost díla). Jeho zodpovědnost se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2nd Zhotovitel poskytuje záruku za provedené dílo po dobu 60 měsíců od data podpisu předávacího protokolu, kromě výrobků, dodávek a zařízení díla, kde platí záruční doby, dané výrobci těchto zařízení, nejméně však 24 měsíců od data podpisu předávacího protokolu.
3rd Objednatel je povinen vady reklamovat e-mailem na adrese zhotovitele: Info@mazotplus.cz, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
4th Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat a zhotovitel má povinnost bezplatně odstranit vadu. Počátek běhu záručních lhůt je den následující po dni písemného předání a převzetí díla.
5th Zhotovitel má povinnost zahájit práce na odstranění reklamované vady:
· v případě havarijní vady bránící v užívání díla ihned – nejpozději do 48 hodin po oznámení vady způsobem podle bodu 3. tohoto článku a tyto vady odstranit nejpozději do 48 hodin;
· v případě ostatních vad po dohodě s objednatelem, nejpozději však do 10 kalendářních dnů po oznámení vady způsobem podle bodu 3. tohoto článku. 
6th Jestliže zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo odstranit vady sám na náklady zhotovitele. V takovém případě bude objednatel účtovat zhotoviteli doložené vzniklé náklady, vynaložené na odstranění vad v cenách obvyklých, které je zhotovitel objednateli povinen uhradit v prokázané výši do 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu (faktury).
7th Zhotovitel se zavazuje po odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části potřebné k provozování díla.
      
Čl. IX.
Odstoupení od smlouvy
1st Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
2nd Objednatel má dále právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností zhotovitele, za které se považuje opakované neplnění sjednaných termínů nebo provádění díla i přes opakované písemné upozornění objednatele na nekvalitní či vadné provedení díla.
3rd Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4th V případě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které jsou součástí díla a byly jím opatřeny a uhradit objednateli případnou doloženou škodu vzniklou prodloužením termínu dokončení díla ve sjednaném rozsahu a doložené vícenáklady vynaložené objednatelem na dokončení díla sjednáním jiného zhotovitele.
5th Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě nezaplacených faktur, které jsou více jak 60 dnů po lhůtě splatnosti.

Čl. X.
        Smluvní sankce
1st V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení celého díla z důvodů na jeho straně, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý den prodlení.
2nd V případě, že zhotovitel nedodrží termíny stanovené dle Čl. III. této smlouvy v bodech 2. nebo 3. této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý den prodlení za každé jednotlivé nedodržení termínu.   
3rd V případě nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad v záruční době dle čl. VIII. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) u vad bránících užívání díla za každý den prodlení a 5. 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) u vad nebránících užívání díla za každý den zpoždění a každou vadu.
4th V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště dle Čl. VI. bodu 22. je objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý den, po který bude zhotovitel užívat staveniště neoprávněně, a to až do úplného vyklizení staveniště. 
5th Pokud objednatel neuhradí jednotlivé faktury za provedené dílo, uvedené v čl. V. této smlouvy nejpozději do 60 dnů po lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,02% dlužné částky za každý den prodlení.

Čl. XI.
Vlastnictví díla
Vlastníkem zhotovovaného díla je od samého počátku objednatel s tím, že vlastnické právo nabývá průběžně, jak je dílo prováděno, respektive stavba zhotovována, zároveň se zabudováváním použitých materiálů, dodaných výrobků a technického vybavení. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem materiálům, dodaným výrobkům a technickému vybavení k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na staveniště. Vlastnictví k dalším věcem, jež má zhotovitel povinnost podle této smlouvy předat objednateli, nabývá objednatel okamžikem předání objednateli.

Čl. XII.
Nebezpečí škody na díle a majetku objednatele
1. [bookmark: _Toc372551539][bookmark: _Toc373753556]Nebezpečí škody
· Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle této smlouvy tak, aby nevznikla škoda;
· Za škodu na díle je považována zejména jakákoliv ztráta, odcizení, zničení, poškození nebo znehodnocení věci způsobené v souvislosti s plněním díla, bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo;
· Nebezpečí škody na zhotovovaném díle, veškerých materiálech, výrobcích a technickém vybavení určených ke zhotovení díla nebo k zabudování do něj nebo instalaci v něm, majetku objednatele a majetku smluvních partnerů objednatele, poskytujících plnění na staveništi, a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, nese zhotovitel od termínu zahájení provádění díla do okamžiku předání a převzetí díla. Pokud však bude zhotovitel provádět jakékoliv práce na díle po předání a převzetí díla, ponese rovněž nebezpečí škody na díle s tím související. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, přechází na objednatele okamžikem jejich předání objednateli.
2. [bookmark: _Toc372551540][bookmark: _Toc373753557]Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit
· Pokud činností nebo nečinností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
· Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou jednáním či opomenutím těch, kteří pro něj dílo provádějí.
· Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

Čl. XIII.
Závěrečná ustanovení
1. V případě sporů vyplývajících z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou tyto řešeny u příslušných soudů.
2. Zhotovitel nesmí bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele postoupit či převést třetí straně tuto smlouvu nebo jakoukoli její část nebo jakékoli právo, závazek nebo zájem z této smlouvy vyplývající. 
3. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude upravovat vzájemná práva a povinnosti.
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek.
8. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s  platností originálu, z níž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.
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…………………………………….	                        ……………………………………………
 doc. MUDr. Zdeněk Beneš CSc.                      		                  Martínek Filip
            ředitel nemocnice					jednatel společnosti













										Příloha č. 2

	Změnový list
	č.
	 

	Stavba:  „Thomayerova nemocnice – Ubytovna pro zdravotní sestry – objekt Veltruská 558/29 “ 

	Datum:
	 
	
	
	
	
	
	 

	Vypracoval:
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Popis změny a její účel:
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Popis položky
	MJ
	počet MJ
	Kč/MJ
	cena celkem
	Poznámka

	 
	 
	 
	 
	                     -   Kč 
	 

	 
	 
	 
	 
	                     -   Kč 
	 

	 
	 
	 
	 
	                     -   Kč 
	 

	 
	 
	 
	 
	                     -   Kč 
	 

	 
	 
	 
	 
	                     -   Kč 
	 

	 
	 
	 
	 
	                     -   Kč 
	 

	 
	 
	 
	 
	                     -   Kč 
	 

	 
	 
	 
	 
	                     -   Kč 
	 

	 
	 
	 
	 
	                     -   Kč 
	

	 
	 
	 
	 
	                     -   Kč 
	

	cena celkem bez DPH
	 
	 
	 
	                     -   Kč 
	

	 
	
	
	
	
	

	upravená cena bez DPH
	 
	 
	 
	 Kč 
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