# DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. 17031

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

#### SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL **Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace**

**se sídlem:** Kopeckého sady 357/2, Plzeň 3 - Vnitřní Město, 30100 Plzeň 1

IČ: 00228745

DIČ: CZ00228745

zastoupený: PhDr. Františkem [Frýdou,](http://www.zcm.cz/kontakty/lide) ředitelem

K podpisu smlouvy oprávněn: PhDr. František [Frýda,](http://www.zcm.cz/kontakty/lide) ředitel

bankovní spojení: č. ú. 2836311/0100

dále jen („objednatel“)

a

ZHOTOVITEL ZOLT CZ spol. s r.o.

zapsaný v OR vedeném krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 20299

se sídlem: Republikánská 45 , Plzeň

zastoupený: Ondřejem Drncem

IČ: 27989208

DIČ: CZ27989208

**bankovní spojení:** Raiffeisen Bank 2798920808/5500

autorizovaná osoba pověřená vedením stavby: ing. Rudolf Horák

dále jen („zhotovitel“)

uzavřely v souladu s článkem XVIII. Závěrečná ujednání SOD ze dne 10.11.2017 dodatek č. 2 k této SOD.

#### PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dodatkem se mění článek III. Předmět díla a článek IV. Cena díla a platební podmínky, předmět díla se doplňuje o více práce a méně práce, které mají vliv na cenu díla. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, jež nebylo možné ani při jednání s náležitou péčí předvídat, a tyto práce jsou nezbytné pro provedení díla.

Změny a související vícepráce jsou dvojího charakteru, první jsou vyvolané nalezeným stavem stávajících konstrukcí. V tomto případě muselo dojít k úpravě pracovních postupů a použitých materiálů a výrobků protože skutečný stav konstrukcí a prvků neodpovídal odhad v dokumentaci. Z hlediska projektu vybrané konstrukce a prvky bylo možno pouze odhadovat, nebylo totiž možné provést všechny potřebné sondy k zakrytým vrstvám apod. Druhý případ změn je vyvolán přímo či nepřímo požadavky zástupců památkářské péče či investora. V tomto případě se jedná o změny vycházející z dodatečných průzkumů archivních materiálů muzeí apod. Došlo tedy k do upřesnění na základě archivních fotografií, např. výplní oken, či materiálu dlažeb. V této souvislosti pak došlo především k zadání doplnit čtvrté vodní kolo a s ním související dmychadlo do expozice hamru.

Specifikace více a méně prací je uvedena ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

Tímto dodatkem se dále mění článek VI. Termíny plnění. Z důvodů zpoždění při uzavření SoD na restaurátorské práce, které podmiňují dokončení stavebních prací, se posunuje termín ukončení stavebních prací specifikovaných ve Změnovém listu č. 2. položky prováděné v následující etapě. Položky uvedené ve Změnovém listu č. 3 byly dokončeny v původním termínu.

#### CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Požadované vícepráce jsou oceněné v položkovém rozpočtu, který je součástí přiloženého Změnového listu č. 1.

**Celkem cena za vícepráce bez DPH činí**       **93 503,- Kč**

*(slovy devadesáttřitisícpětsetři)*

**DPH 21% 19 636,-** **Kč**

*(slovy devatenácttisícšestsettřicetšest)*

**Celkem cena za vícepráce včetně 21% DPH činí 113 139,-** **Kč**

*(slovy stotřinácttisícstotřicetdevět)*

#### TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

**Dokončení stavebních prací specifikovaných ve Změnovém listu č. 2: nejpozději do sedmi set třiceti jednoho (731) kalendářního dne od předání staveniště.**

Přílohy k dodatku č. 2:

* Příloha č. 1: Změnový list č. 1
* Příloha č. 2: Změnový list č. 2
* Příloha č. 3: Změnový list č. 3

v Plzni dne v Plzni dne

za objednatele: za zhotovitele:

........................................... ...........................................

 **PhDr. František** [**Frýda**](http://www.zcm.cz/kontakty/lide)  **Ondřej Drnec**

 ředitel jednatel

 Západočeské muzeum v Plzni, ZOLT CZ spol. s r.o.

 příspěvková organizace