Stavební úpravy koupelny a kuchyňské linky č.p. 1175  
Vnější úpravy (dlažby) u rodinného domu na parc.č. 256/9 v Jarošově nad Nežárkou
Stavební úpravy koupelny a kuchyňské linky č.p. 1175  


                                         uzavřená podle § 2586 a násl. Obč. zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění
Článek I. 

Smluvní strany
Objednatel:             Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec
                                 Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II                  


                                                                                                       (dále jen  objednatel) 

zastoupený:              Ing. Jiřím Blížilem, ředitelem
IČ:                             750 11 191
DIČ:
CZ75011191
                                 organizace je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých   Budějovicích, oddíl Pr, vložka č. 385
Zhotovitel:              Jindřichohradecká stavební s.r.o.


                                 Zborovská 346/III, 377 01 Jindřichův Hradec,  
                                 společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých   Budějovicích, oddíl C, vložka 14242

                                                                  (dále jen zhotovitel)
zastoupený: 

     Ing. Miroslavem Markem, jednatelem společnosti   

IČ:


            261 05 128

DIČ:


     CZ 26105128

Článek II.

Osoby oprávněné k jednání
Za objednatele: 
    ve věcech smluvních a technických: Ing. Jiří Blížil
Za zhotovitele:         ve věcech smluvních a technických: Ing.Miroslav Marek

Článek III
Doba plnění
Dokončení díla se z důvodu změn v průběhu stavby prodlužuje do: 30. 11. 2016
Článek IV.

Cena díla
Rozdíl méněprací a víceprací na objektu koupelna: + 18 167,- Kč bez DPH
DPH 15%: + 2 725,- Kč   
Celkem za objekt domácí kuchyň: + 20 892,- Kč
Rozdíl méněprací a víceprací na objektu domácí kuchyň: – 8 380,- Kč bez DPH
DPH 15%: – 1 257,- Kč   
Celkem za objekt domácí kuchyň: – 9 637,- Kč
Rozdíl méněprací a víceprací celkem bez DPH: + 9 787,- Kč

DPH 15%: + 1 468

Rozdíl méněprací a víceprací celkem včetně DPH: + 11 255,- Kč

Nová cena díla celkem bez DPH: 386 987,- Kč
DPH 15%: 58 048,- Kč 
Nová cena díla celkem včetně DPH: 445 035,- Kč
Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. 
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
2. 
Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek smlouvy včetně případných příloh bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.

3.     Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy neobsahuje žádné obchodní tajemství.

4. 
Tento dodatek smlouvy se sepisuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 
5. 
Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek obchodní smlouvy, že si tento dodatek smlouvy přečetly a s celým jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují  své podpisy.

V Jindřichově Hradci dne 10. 11. 2016



      V Jindřichově Hradci dne 10. 11. 2016 

…………………………
 
                                         …………………………      
  
       Ing. Jiří Blížil




                             Ing. Miroslav Marek                
                           ředitel 
         jednatel
Příloha: rozpočet méně a víceprací
 D o d a t e k  č. 1  ke S m l o u v ě  o  d í l o  číslo 203/2016 203/2016
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