Č.j.: 280739/2018-ČRA

**Dodatek č. 1**

**Smlouvy č.j. 280738/2018-ČRA k veřejné zakázce číslo CzDA-BA-2-14022/5 s názvem „Dodávka pro výstavbu kanalizační sítě v severní části municipality Gradačac“**

### Objednatel: Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupený: Ing. Pavlem Frelichem, ředitelem

Sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba objednatele: XXXXXXXXXXXXX

Tel.: XXXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXX

IČO: 75123924

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

dále jen „objednatel“ na straně jedné,

a

zhotovitel: **PRESSKAN system, a.s.**

zastoupený: Ing. Robertem Nevrlým, statutárním ředitelem

se sídlem: **Vápenice 2974/13, 796 01 Prostějov**

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném **Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5845**

IČO: **60743824**

DIČ: **CZ60743824**

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé,

objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“.

**Článek 1**

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava Smlouvy k zakázce č. CzDA-BA-2014-2-14022/5 s názvem „Dodávka pro výstavbu kanalizační sítě v severní části municipality Gradačac“ uzavřené dne 7.8.2018 (dále jen „Smlouva“). Důvodem úpravy Smlouvy je posun termínů realizace uvedených v harmonogramu prací, který byl způsobený pozdějším uzavřením Smlouvy, a to s ohledem na delší trvání zadávacího řízení na uzavření Smlouvy oproti původnímu předpokladu.
2. Smluvní strany se dohodly na následující úpravě termínů plnění uvedených v příloze č. 3 Smlouvy, které budou nově stanoveny takto:

**Část předmětu plnění Smlouvy č. 1**

Termín plnění: **do 30. 9. 2018**

**Část předmětu plnění Smlouvy č. 2**

Termín plnění: **do 31. 10. 2018**

**Část předmětu plnění Smlouvy č. 3**

Termín plnění: **do 30. 11. 2018**

1. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne:za objednatele:………………………………….Ing. Pavel Frelichředitel České rozvojové agentury | V  Praze dne: za zhotovitele:..........................................................Ing. Robert Nevrlýstatutární ředitel |