Harmonogram postupu stavebních prací

|  |  |
| --- | --- |
| Název veřejné zakázky | Rybník Řeznický - oprava základové výpusti rybníka |
| Spis. zn.: | SZSPU 334450/2018 |

stavební práce na výše uvedené zakázce budou všechny provedeny v jedné etapě. Zahájení prací je vázané na předání staveniště objednatelem. Skutečný termín započetí prací bude oznámen a bude navazovat na předchozí přípravu a zajištění materiálů a stavebních prvků nové výpusti tak, aby stavební práce mohly být realizovány v tomto pořadí:

1/ odstranění stávajících poškozených prvků základové výpusti včetně překopu tělesa hráze, očištění výkopu a dočasné deponování vykopané zeminy z tělesa hráze v blízkosti staveniště.

2/ osazeni nového potrubí základové výpusti a betonového požeráku na předem připravený podklad.

3/ osazení nátokového potrubí výpusti včetně vtokového objektu opatřeného mřížemi.

4/ zásyp a hutnění výkopu zeminou a obnovení tělesa hráze v místě výpusti. Na zásyp bude použit původní materiál z překopu hráze, případně bude doplněn k tomu vhodnou jílovitohlinitou zeminou.

5/ doplnění kamenného opevnění návodního svahu hráze v místě jejího překopu.

6/ předání a převzetí dokončeného díla.

Dobu realizace předpokládáme do deseti dní od skutečného započetí stavebních prací. To případně mohou krátkodobě ovlivnit nevhodné klimatické podmínky, např. vyšší průtoky vody. Garantujeme provedení prací v požadované kvalitě a terminu.