**Příloha II. TABULKA VÝSTUPŮ A AKTIVIT PROJEKTU V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název projektu:** PARTICIPATIVNÍ ROZVOJ PRODUKTIVNÍ KRAJINY V ZÓNĚ SIDAMA, SNNPR, ETIOPIE  **Realizátor:** Člověk v tísni, o.p.s. | | | |
| **Přímá cílová skupina projektu:** techničtí farmáři, členové WDCs, HDAs, svépomocných skupin a skupin při closure areas, studenti školních klubu a učitelé, DAs, zemědělští a lesničtí experti, pracovníci vládních úřadů, chudí zemědělci a jejich rodiny  **Koneční příjemci projektu:** populace cílových kebelí (21 410 lidí) | | | |
| **Cíl Projektu:** Posílené vládní úřady jsou schopny lépe pracovat s farmáři a zemědělskými skupinami v cílové  oblasti, kteří si následně osvojí vhodné chování při nakládání s přírodními zdroji a farmaření, čímž zlepší svou obživu a výživu svých rodin | | | |
| VÝSTUPY PROJEKTU | AKTIVITY v rámci projektu pro rok *(2017)* | výsledky aktivit v roce *(2017)* | ZDROJE OVĚŘENÍ REALIZACE AKTIVIT |
|  | * 1. *Studie výchozího stavu*   2. *Formativní průzkum a formulace strategie pro změnu chování cílových skupin*   3. *Počáteční setkání zainteresovaných stran* |  | * *Výchozí studie* * *Strategie pro změnu chování* * *Zápisy ze setkání* * *Podepsané implementační smlouvy* |
| **Výstup 1:** Obyvatelé cílových oblastí se aktivně podílí a podporují odsouhlasené plány pro rozvoj povodí a aplikují praktická adaptační a mitigační opatření jak na komunitních, tak na soukromých pozemcích. | *1.1 Ověření kapacity na úrovni komunit a školení pro Technical farmers v cílových komunitách*  *1.2 Participativní analýza stavu a formulace Komunitních krajinných plánů*  *1.3 Podpora lesních a zahradnických školek a zakládání produkčních pozemků pro dřevo*  *1.4 Stavba technických adaptační opatření prostřednictvím komunitních projektů DRR*  *1.6 Podpora pravidelných vládních kampaní pro obnovu povodí a zalesňování (Watershed management campaigns)* | * *V každé z kebelí jsou zjištěny a navrženy komunitní struktury* * *40 technických farmářů vyškoleno v základních technikách pro práce v povodí* * *V 8 kebelích probíhá participativní analýza pro přípravu krajinných plánů* * *Navázání spolupráce a příprava pozemků pro 8 komunitních školek* * *Vyhlášení a uspořádání soutěže pro přípravu komunitních projektů* * *Navázání spolupráce s 8 vybranými školami a založeny min 4 environmentální školní kluby* | * *Záznamy z fokusních skupin* * *fotodokumentace* * *Prezenční listiny ze školení* * *Databáze pro data získaná z průzkumu půd* * *Záznamy o produkci ve školkách* * *Dokumentace k vyhlášení soutěže a výběru* * *Plakáty letáčky, příručky* |
| **Výstup 2:** 4800 chudých rodin tzv. Ordinary farmers, je efektivně pokryto aktivitami vládních kampaní pro Nutrition Sensitive Agriculture (prostřednictvím DAs, HDAs), osvojí si pěstování nových plodin (zejména zeleniny), zabezpečí nové zdroje příjmu a zlepší tak ve výsledku svou výživu. | *2.1 Zakládání svépomocných skupin*  *2.2 Udržitelná kampaň pro výživu skrze návštěvy domácností prováděné HDAs* | * *založeno min 8 svépomocných skupin, každá o počtu 20 žen* * *Struktury HDA ve všech 8 cílových kebelích jsou zmobilizovány a je zahájeno školení HDA v zakládání zeleninových zahrad* | * *Záznamy a seznamy účastníků ze školení,* * *Obsah školení a prezenční listiny* * *Fotodokumentace* |
| **Výstup 3:** 4800 chudým rodinám tzv. Ordinary farmers bude zlepšen přístup ke službám vládního rozvojového systému (FTCs, DAs, Modeloví farmáři), osvojí si praktiky šetrného a ekologického zemědělství (Conservation and Climate-smart agriculture) a ve výsledku tak zvýší svou potravinovou bezpečnost a stabilitu zemědělské produkce. | *3.1* *Technická podpora obecních Školicích středisek pro zemědělce (FTCs)*  *3.3 Zakládání dlouhodobých demonstračních pozemků a propagace CA a CSA v cílových komunitách* | * *8 FTC vybaveno základním nářadím a materiálem* * *Výběr 8 lokalit pro založení demonstračních pozemků pro climate smart agriculture* | * *Výchozí a závěrečné studie* * *Monitorovací záznamy FTC* * *Prezenční listiny ze školení* |
| **Výstup 4: Zvýšené kapacity 92 vládních pracovníků ve** schopnosti zavádět do praxe národní strategie pro Nutrition Sensitive Agruculture (NSA), Climate-Resilient Green Economy (CGRE) a smart agriculture) a Community Base Participatory Watershed Development | *4.1 Workshopy na téma „Produktivní krajiny“ - budování kapacit a harmonizace ve využívání metodologií Etiopského ministerstva zemědělství a rozvoje venkova (2017)* | * *40 rozvojových pracovníků (zástupců WaO, FTCs) vyškoleno na využití vládních strategií a metodik* | * *Záznamy z formativního průzkumu* * *Prezenční listiny* * *Záznamy zpětných vazeb* * *Program konference* * *Seznam účastníků* * *fotodokumentace* |
| **Průřezové aktivity:** | * Řízení, koordinace a administrace projektu * Průběžný monitoring a evaluace * Budování kapacit místního týmu |  |  |



