**Příloha II. TABULKA VÝSTUPŮ A AKTIVIT PROJEKTU V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU**

|  |
| --- |
| **Název projektu:** PARTICIPATIVNÍ ROZVOJ PRODUKTIVNÍ KRAJINY V ZÓNĚ SIDAMA, SNNPR, ETIOPIE**Realizátor:** Člověk v tísni, o.p.s. |
| **Přímá cílová skupina projektu:** techničtí farmáři, členové WDCs, HDAs, svépomocných skupin a skupin při closure areas, studenti školních klubu a učitelé, DAs, zemědělští a lesničtí experti, pracovníci vládních úřadů, chudí zemědělci a jejich rodiny**Koneční příjemci projektu:** populace cílových kebelí (21 410 lidí) |
| **Cíl Projektu:** Posílené vládní úřady jsou schopny lépe pracovat s farmáři a zemědělskými skupinami v cílové  oblasti, kteří si následně osvojí vhodné chování při nakládání s přírodními zdroji a farmaření, čímž zlepší svou obživu a výživu svých rodin |
| VÝSTUPY PROJEKTU | AKTIVITY v rámci projektu pro rok *(2017)* | výsledky aktivit v roce *(2017)* | ZDROJE OVĚŘENÍ REALIZACE AKTIVIT |
|  | * 1. *Studie výchozího stavu*
	2. *Formativní průzkum a formulace strategie pro změnu chování cílových skupin*
	3. *Počáteční setkání zainteresovaných stran*
 |  | * *Výchozí studie*
* *Strategie pro změnu chování*
* *Zápisy ze setkání*
* *Podepsané implementační smlouvy*
 |
| **Výstup 1:** Obyvatelé cílových oblastí se aktivně podílí a podporují odsouhlasené plány pro rozvoj povodí a aplikují praktická adaptační a mitigační opatření jak na komunitních, tak na soukromých pozemcích. | *1.1 Ověření kapacity na úrovni komunit a školení pro Technical farmers v cílových komunitách**1.2 Participativní analýza stavu a formulace Komunitních krajinných plánů**1.3 Podpora lesních a zahradnických školek a zakládání produkčních pozemků pro dřevo**1.4 Stavba technických adaptační opatření prostřednictvím komunitních projektů DRR**1.6 Podpora pravidelných vládních kampaní pro obnovu povodí a zalesňování (Watershed management campaigns)* | * *V každé z kebelí jsou zjištěny a navrženy komunitní struktury*
* *40 technických farmářů vyškoleno v základních technikách pro práce v povodí*
* *V 8 kebelích probíhá participativní analýza pro přípravu krajinných plánů*
* *Navázání spolupráce a příprava pozemků pro 8 komunitních školek*
* *Vyhlášení a uspořádání soutěže pro přípravu komunitních projektů*
* *Navázání spolupráce s 8 vybranými školami a založeny min 4 environmentální školní kluby*
 | * *Záznamy z fokusních skupin*
* *fotodokumentace*
* *Prezenční listiny ze školení*
* *Databáze pro data získaná z průzkumu půd*
* *Záznamy o produkci ve školkách*
* *Dokumentace k vyhlášení soutěže a výběru*
* *Plakáty letáčky, příručky*
 |
| **Výstup 2:** 4800 chudých rodin tzv. Ordinary farmers, je efektivně pokryto aktivitami vládních kampaní pro Nutrition Sensitive Agriculture (prostřednictvím DAs, HDAs), osvojí si pěstování nových plodin (zejména zeleniny), zabezpečí nové zdroje příjmu a zlepší tak ve výsledku svou výživu. | *2.1 Zakládání svépomocných skupin**2.2 Udržitelná kampaň pro výživu skrze návštěvy domácností prováděné HDAs* | * *založeno min 8 svépomocných skupin, každá o počtu 20 žen*
* *Struktury HDA ve všech 8 cílových kebelích jsou zmobilizovány a je zahájeno školení HDA v zakládání zeleninových zahrad*
 | * *Záznamy a seznamy účastníků ze školení,*
* *Obsah školení a prezenční listiny*
* *Fotodokumentace*
 |
| **Výstup 3:** 4800 chudým rodinám tzv. Ordinary farmers bude zlepšen přístup ke službám vládního rozvojového systému (FTCs, DAs, Modeloví farmáři), osvojí si praktiky šetrného a ekologického zemědělství (Conservation and Climate-smart agriculture) a ve výsledku tak zvýší svou potravinovou bezpečnost a stabilitu zemědělské produkce. | *3.1* *Technická podpora obecních Školicích středisek pro zemědělce (FTCs)**3.3 Zakládání dlouhodobých demonstračních pozemků a propagace CA a CSA v cílových komunitách* | * *8 FTC vybaveno základním nářadím a materiálem*
* *Výběr 8 lokalit pro založení demonstračních pozemků pro climate smart agriculture*
 | * *Výchozí a závěrečné studie*
* *Monitorovací záznamy FTC*
* *Prezenční listiny ze školení*
 |
| **Výstup 4: Zvýšené kapacity 92 vládních pracovníků ve** schopnosti zavádět do praxe národní strategie pro Nutrition Sensitive Agruculture (NSA), Climate-Resilient Green Economy (CGRE) a smart agriculture) a Community Base Participatory Watershed Development | *4.1 Workshopy na téma „Produktivní krajiny“ - budování kapacit a harmonizace ve využívání metodologií Etiopského ministerstva zemědělství a rozvoje venkova (2017)* | * *40 rozvojových pracovníků (zástupců WaO, FTCs) vyškoleno na využití vládních strategií a metodik*
 | * *Záznamy z formativního průzkumu*
* *Prezenční listiny*
* *Záznamy zpětných vazeb*
* *Program konference*
* *Seznam účastníků*
* *fotodokumentace*
 |
| **Průřezové aktivity:** | * Řízení, koordinace a administrace projektu
* Průběžný monitoring a evaluace
* Budování kapacit místního týmu
 |  |  |



