**DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

K číslu smlouvy objednavatele: 274/61664651/2017

Číslo dodatku smlouvy: 274/61664651/2017/2/2018

Objednavatel:

**Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131**

## se sídlem: Mendelova 131, 256 01 Benešov

## IČ: 61664651

## DIČ: CZ61664651

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: XXXXXXXXXX/XXXX

Číslo účtu projektu: XXX-XXXXXXXXXXXX/XXXX

Zastoupený: PaedDr. Bc. Ivana Dobešová, ředitelka příspěvkové organizace

Zhotovitel:

**LAROS s.r.o.**

se sídlem: Jana Nohy 1285, 256 01 Benešov

IČ : 49826514

DIČ: CZ49826514

Bankovní spojení: ČSOB Benešov

Číslo účtu: XXXXXXXXX/XXXX

Zastoupený: Ing. Miroslav Čáp, jednatel společnosti

**Článek I.**

**Termín plnění**

Obě strany se dohodly na prodloužení této smlouvy o 4 měsíce, tedy do **29. 8. 2018.**

Důvodem pro prodloužení této smlouvy jsou přetrvávající překážky v řádném plnění předmětu této smlouvy, které byly způsobeny další stavební činností v areálu objednavatele, kde zároveň probíhají stavební práce na zateplování hlavní budovy školy a budovy školní jídelny a oprava havárie zdí v suterénu hlavní budovy. V důsledku stavby lešení a uložení stavebního materiálu došlo ke znemožnění přístupu k místu plnění a předmětné terénní úpravy musely být přerušeny ke dni 20. 7. 2018. Zároveň hrozí v důsledku manipulace se stavební technikou firem pracujících na zateplení hlavní budovy školy a venkovních oprav zdí suterénu hlavní budovy k možnému poškození již provedených terénních úprav, proto dochází k prodloužení lhůty plnění pro část předmětných prací.

**Článek II.**

**Předmět plnění**

Obě strany se dohodly na úpravách v předmětu plnění.

Specifikace prováděných změn jsou obsaženy v Příloze č. 1 – Oznámení změn a Změnový list, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

V Benešově dne: 23. 7. 2018

........................................ ...............................……….

objednavatel zhotovitel

PaedDr. Bc. Ivana Dobešová Ing. Miroslav Čáp

ředitelka školy jednatel společnosti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY** | | | | | | | | *číslo OZ:* 1 | | | | |
| Zhotovitel: | LAROS s.r.o. | | | | | | | | | | | |
| Investor: | VOŠ a SZeŠ Benešov | | | | | | Datum: 23. 7. 2018 | | | | | |
| Název akce: Modernizace odborných a jazykových učeben, zlepšení podmínek pro výuku v areálu praktické přípravy a nákup traktoru pro výuku autoškoly na VOŠ a SZeŠ Benešov – zahradnické úpravy v areálu VOŠ a SZeŠ Benešov“ dílčí část Zahradnické úpravy v areálu VOŠ a SZeŠ Benešov | | | | | | | | | | | | |
| Způsob odeslání / předání  datum: | | | | poštou | | e-mailem | | | | faxem | | osobně |
|  | |  | | | |  | |  |
| **Odkazy**  na specifikaci: | | |  | | | | | | | | | |
| na výkresy: | | |  | | | | | | | | | |
| na rozpočtové podklady: | | | Položkový rozpočet (Soupis méně prací / více prací) | | | | | | | | | |
| na jinou část smlouvy: | | | Dodatek č. 2 SoD | | | | | | | | | |
| **Předmět změny:**  **V průběhu realizace došlo k opakovaným sesuvům půdy, které nebylo možné při přípravě díla předvídat, a proto vzniknou tyto více práce zahrnující zbudování opěrných stěn v rozsahu 1,3m3 včetně základů a stříšek. Z důvodu montáže zahradního obrubníku bylo nutné vytrhnout a zlikvidovat kořen o pr. 500 mm.**  **1.Zemní práce**  **Hloubení rýh š-do 600mm**  **výměra j.c. cena celkem**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 1,8 m3 | 570 Kč | 1026 Kč |  |   **Likvidace kořene-do 500mm vč.likvidace**  **výměra j.c. cena celkem**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 1 kpl | 3500 Kč | 3500 Kč |  |   **2. Zakládání**  **V rámci zbudování opěrných stěn dojde k zakládání základových pásů z betunu tř. C 16/20.**  **výměra j.c. cena celkem**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 1,608 m3 | 2400 Kč/m3 | 3859,2 Kč |  |   **3.Svislé a kompletní konstrukce**  **V rámci zbudování opěrných stěn dojde ke zbudování nosného zdiva rovného tl 200 mm z vibrolisovaných betonových skořepinových tvárnic na MC**  **výměra j.c. cena celkem**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 1,300 m3 | 5 500,00 Kč | 7 150,00 Kč |  |   **V průběhu realizace byly při přesném zaměření zjištěny změny v množství kusů obrubníků a šlapáků. Konstrukční řešení je stejné, pouze v rámci vyčíslení celkových nákladů dojde k níže uvedeným méně pracím.**  **1. Komunikace pozemní**  **Dodávka betonových šlapáků 400x400x60 mm**  **výměra j.c. cena celkem**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | -51,000 ks | 80,5 | -4105,5 |  |   **2. Ostatní konstrukce a práce, bourání**  **D + M zahradního obrubníku**  **výměra j.c. cena celkem**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | -30,000 m | 265,00 | -7 950,00 |  |   **Popis a zdůvodnění změny:**  Viz výše. | | | | | | | | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | | | | | | 0 | | | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | | | | | | | | | | |
| záměr objednatele | | chyba v PD | | | chyba zhotovitele | | | | vyšší moc | | jiné okolnosti | |
| Oznámení vydává:  ........................................................  Ing. Miroslav Čáp, jednatel společnosti | | | | | | | | | | | | |
| . | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST | | | *číslo ZL:* 1 |
| Zhotovitel: | LAROS s.r.o. | | |
| Změnový list vystavil: | VOŠ a SZeŠ Benešov | | |
| Datum: | 23. 7. 2018 | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu s Dodatkem Smlouvy o dílo tuto změnu rozsahu díla:    **Popis a zdůvodnění změny:**  Viz výše. | | | |
| Počet připojených listů specifikací:viz.výše | | Počet připojených výkresů:0 | |
| Cena méněprací bez DPH :  **-12055,50 Kč bez DPH** | | Cena víceprací bez DPH :  **15035,20 Kč bez DPH,- Kč** | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| **Kč 3 479,70 Kč bez DPH** | | **29. 8. 2018** | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| **VOŠ a SZeŠ Benešov**  PaedDr. Bc. Ivana Dobešová, ředitelka školy | | **LAROS s.r.o.**  Ing.Miroslav Čáp,jednatel společnosti | |
| Datum: 23. 7. 2018 | | Datum: 23. 7. 2018 | |