**DODATEK č. 1**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 6150/25/2016**

**uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)**

**I.**

# SMLUVNÍ STRANY

### **Objednatel: Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)**

### **se sídlem:** Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4

### **statutární orgán:** Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel ČHMÚ

### **IČ:** 00020699

**DIČ:** CZ00020699

(dále jen objednatel)

**a**

**Zhotovitel: Zdeněk Hrabák**

**se sídlem:** Vnarovy 11, 385 01 Vimperk

**IČ:** 49009541

**DIČ:** CZ6101130871

**číslo účtu:** 2606208163/0800

(dále jen zhotovitel)

**II.**

**PŘEDMĚT DODATKU**

1. Název akce:

**„Rekonstrukce oplocení meteorologické stanice ČHMÚ v Churáňově“**

1. **Popis méněprací a víceprací:**

* Přístřešek na popelnice nebude proveden.
* V projektové dokumentaci se předpokládalo využití stávajícího prostupu v obvodové stěně pro vedení zvonkového kabelu. Při provádění prací byla zjištěna neprostupnost stávajícího otvoru, byl tedy proveden nový a opatřen chráničkou.
* Vzhledem ke změnám morfologie terénu vlivem prováděné rekonstrukce bylo nezbytné doplnit konstrukci brány o zámečnické prvky, zajišťující její stabilitu.

1. **Čl. III., odst. 3.1. Cena díla se mění takto:**

Celková cena bude navýšena o cenu víceprací: 3 741,00 Kč bez DPH

Celková cena bude snížena o cenu méněprací: -14 507,03 Kč bez DPH

Výsledná změna ceny: -10 766,03 Kč bez DPH

***Celková cena za dílo po změně:***

Celková cena bez DPH: 422 745,36 Kč

DPH 21% 88 776,53 Kč

**Celková cena s DPH: 511 521,89 Kč**

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

##### V Praze dne:

................................................. ......................................................

za objednatele za zhotovitele:

Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel ČHMÚ Zdeněk Hrabák