**Dodatek č. 1**

**Smlouvy o dílo**

(dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb. - občanský zákoník dále jen “NOZ“)

**I.**

**Smluvní strany**

**1. Středisko volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace**

     Sídlo: Komenského sady 1334

               751 31 Lipník nad Bečvou

     Statutární zástupce: Ing. Jana Kašpárková, ředitelka

     IČO: 49558595

     DIČ: CZ49558595

     Zástupce ve věcech technických: Ing. Jana Kašpárková

     Bankovní spojení: KB Přerov

     Číslo účtu: 1881316359/0100

     Telefon: 581 771 594

Email: [svc@svclipnik.cz](mailto:svc@svclipnik.cz)

***dále jen objednatel***

**2. TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s.**

Sídlo: Na Bečvě 1398,

751 31 Lipník nad Bečvou

Statutární orgán: Ing. Vilém Zeiner – místopředseda představenstva a.s.

Vladimír Mikeška – člen představenstva a.s.

Zástupce ve věcech smluvních: Vladimír Mikeška – ředitel a.s.

Zástupce ve věcech technických – Miroslav Tomek – vedoucí provozního úseku

IČ 25871226

DIČ CZ25871226

Bankovní spojení: KB Přerov

Číslo účtu: 27-2119040287/0100

Tel.: 581 773 752

Email: [teplolipnik@teplolipnik.cz](mailto:teplolipnik@teplolipnik.cz)

***dále jen zhotovitel***

se dohodli na Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2018, kterým se mění a rozšiřuje ustanovení

smlouvy následovně:

**II.**

**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo **„Rekonstrukce plynové kotelny v pavilonu SVČ“** v  objektu Komenského sady 1334 , který je součástí pozemku parc.č.st. 2153 v k.ú. Lipník nad Bečvou, dle položkového rozpočtu.

Předmět díla se po dohodě smluvních stran rozšiřuje o bod

g) instalace elektrického bojleru pro ohřev teplé vody v sociálním zařízení ve II. NP

budovy v hodnotě 2049 ,- Kč. ( viz kopie dokladu )

**III.**

**Doba a místo plnění**

1. Po vzájemné dohodě budou provozní zkoušky technologického zařízení ( zejména topná zkouška) provedeny podle klimatických podmínek a po vyrozumění objednatele, že lze zahájit vytápění objektu, **nejpozději do 31.10.2018.** Po provedení všech zkoušek pak budou objednateli předány veškeré doklady týkající se předmětu díla včetně revizí a protokolů z provedených zkoušek.

**V.**

**Platební podmínky**

9. Zhotovitel je oprávněn fakturovat 80% ceny díla po dokončení montáží všech technologických částí

na základě Předávacího protokolu. Zbývající část ceny díla bude fakturována po provedení všech

revizí a provozních zkoušek podle klimatických podmínek.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2018 zůstávají beze změn.

V Lipníku nad Bečvou dne …………….. V Lipníku nad Bečvou dne ………………………….

Za objednatele Za zhotovitele

....................................... .............................................................................

Ing. Jana Kašpárková Ing. Vilém Zeiner – místopředseda představenstva a.s.

ředitelka

………………………………………………………..

Vladimír Mikeška – člen představenstva a.s.