772 033 0218

Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo ze dne 1.2.2018

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a
roku mezi účastníky:

Smluvní strany:

1. Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

se sídlem: Zďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 00842001 DIČ: CZ00842001

zastoupená: XXXX, ředitelkou

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1446

bankovní spojení: XXXX

ě.účtu: XXXX

tel. XXXX

(dále jen „objednatel“)

1. HCS spoL.s r.o.

se sídlem: Dukelská 336, 592 31 Nové Město na Moravě

IČO: 47914343

DIČ: CZ 47914343]

zastoupená: XXXX - jednatel]

zapsaná:^ v obchodním rejstříku vedeným KS v Brně, oddíl C, vložka 10210 bankovní spojení: XXXX č.účtu: XXXX

XXXX (dále jen „zhotovitel“) (společně jako „smluvní strany“, samostatně pak jako „smluvní strana“)

Preambule

1. Smluvní strany konstatují, že dne 9.2.2018 mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je sanace podlahy na pracovišti centrální sterilizace a další ve smlouvě uvedené práce zhotovitele (dále též jako „Smlouva o dílo“).
2. Vzhledem k tomu, že se v průběhu provádění činností, vyplývajících ze Smlouvy o dílo, objevily nové skutečnosti, které objednatel nepředvídal a ani je nezpůsobil a tyto skutečnosti nebyly známy v době uzavření Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany v souladu s ust. čl. 14 odst. 3 a 4 Smlouvy o dílo tento Dodatek č. 1 (dále též jako „dodatek“).
3. Předmětem tohoto dodatku je realizace prací nad rámec předmětu díla definovaného Smlouvou o dílo a s těmito pracemi i související navýšení celkové ceny za dílo; předmětem dodatku je dále prodloužení termínu realizace díla, které se vztahuje k provedení tímto dodatkem definovaných dodatečných prací. Dodatečné práce dle tohoto

dodatku byly v průběhu plnění předmětu Smlouvy o dílo vyžádány objednatelem, a to na základě zjištění nevyhovujícího stavu betonové podlahy, vodorovné vodotěsné izolace a přípojek ZTI v místě realizace díla.

Článek 1.

Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené skutečnosti dohodly na doplnění článku 1. odst. 2 Smlouvy o dílo, a to tak, že k původnímu textu Smlouvy o dílo doplňují níže uvedený text:
* ***„Bourání betonové mazaniny a vodotěsné izolace podlahy***
* ***Znovuzřízení betonové mazaniny a vodotěsné izolace podlahy***
* ***Provedení nového odvětrání myček***
* ***Zřízení nových přípojek vody a kanalizace“***
1. Dále se smluvní strany dohodly, že k původnímu textu článku 1 odst. 3 Smlouvy o dílo doplňují níže uvedený text:

***,,e) PD Penta spol. s r. o. - Změna 1+2 z 06/2018 f) Oceněný výkaz výměr stavebních prací Změny 1+2“***

1. V souvislosti se změnou rozsahu prací se smluvní strany dohodly na navýšení ceny za dílo, a to tak, že původní smluvní cena za realizaci díla 400 000 Kč bez DPH, uvedená v čl. 6 odst. 1 Smlouvy o dílo, se navyšuje o 472 360,83 Kč bez DPH, tj. cenu za realizaci dodatečných prací. Podkladem této změny ceny díla je Projektová dokumentace Změna 1 + 2 z června 2018 vyhotovená dodavatelem Penta spol. s r. o. Přílohou tohoto dodatku jsou soupisy prací a oceněné výkazy výměr vztahující se k dodatečným pracím.

Celková cena za realizaci díla se započtením navýšení, souvisejícím s dodatečnými pracemi tedy činí **872.360,83 Kč bez DPH.**

*(slovy: osm set sedmdesát dva tisíc tři sta šedesát korun českých a osmdesát tři haléřů)*

1. V souvislosti se změnou rozsahu prací, původně sjednaných ve Smlouvě o dílo, se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty pro realizaci díla o 6 týdnů. To znamená, že původní text článku 2 odst. 3 Smlouvy o dílo ve znění:

*„ 3. Doba plnění díla:*

*Termín zahájení realizace díla - 30.4.2018*

*Termín dokončení realizace díla - do 12 týdnů od zahájení realizace*

*Dokončením díla se rozumí předání díla objednateli v místě plnění a předání nutných dokladů dle článku 8 této smlouvy. “*

se nahrazuje níže uvedeným textem:

***„3. Doba plnění díla:***

***Termín zahájení realizace díla - 30. 4. 2018***

***Termín dokončení realizace díla — do 18 týdnů od zahájení realizace***

***Dokončením díla se rozumí předání díla objednateli v místě plnění a předání nutných dokladů dle článku 8 této smlouvy. “***

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny a v plné platnosti a účinnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti pak nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou originálech, po jednom pro každou ze smluvních stran.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, souhlasí s jeho obsahem i formou a prohlašují, že nebyl sjednán v tísni či jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují níže podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

V Novém Městě na Moravě, dne:27.7.2018 V Novém Městě na Moravě, dné:27.7.2018

Zhotovitel:

Objednatel:

XXXX

XXXX ředitelka

XXXX

XXXX - jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1 - Soupisy prací a Oceněný výkaz výměr stavebních prací Změny 1+2