Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 12. 2016, číslo smlouvy Objednatele 944-2016-15132, ve znění dodatku č. 1
ze dne 27. 10. 2017 (dále jen “Smlouva”)
Smluvní strany:
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
se sídlem:		Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město
zastoupená:		XXXXXXXXXXXXX, ředitelem Odboru vodovodů a kanalizací
IČO:			00020478
DIČ:			CZ 00020478
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:		XXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zadavatel“ nebo „MZe“)
na straně jedné
a
společníci společnosti dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění „Sweco Hydroprojekt + Vodohospodářský rozvoj a výstavba":
Společník 1:	Sweco Hydroprojekt a.s.
Sídlo:	Táborská 940/31, 140 16 Praha 4 – Nusle
IČO: 26475081	DIČ: CZ26475081	Plátce DPH: ANO
Obchodní rejstřík:	Spisová značka B 7326 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu: 	XXXXXXXXXXXX
Statutární orgán:	XXXXXXXXXXXXXXXX, předseda představenstva
XXXXXXXXXXXXXXXX, místopředseda představenstva
XXXXXXXXXXXXXXXX, členka představenstva
Smluvně oprávněn jednat:	Společníka 1 zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.
Technicky oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXX, ředitel divize 141
	XXXXXXXXXXXXXXXX (HIP)
Společník 2:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo:	Nábřežní ul. č. 4, 150 00 Praha 5
IČO: 47116901 	DIČ: CZ47116901	Plátce DPH: ANO
Obchodní rejstřík:	Spisová značka B 1930 vedená u Městského soudu v Praze 
Statutární orgán:	XXXXXXXXXXXXXXXX, předseda představenstva
XXXXXXXXXXXXXXXX, místopředseda představenstva
XXXXXXXXXXXXXXXX, člen představenstva
XXXXXXXXXXXXXXXX, člen představenstva
XXXXXXXXXXXXXXXX, člen představenstva
Smluvně oprávněn jednat:	Za společníka 2 jednají vždy dva členové představenstva společně. Kdo za společnost podepisuje, připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis popřípadě i údaj o své funkci.

na straně druhé

Ve všech věcech společnosti „Sweco Hydroprojekt + Vodohospodářský rozvoj a výstavba“ jedná Sweco Hydroprojekt a.s., na základě společenské smlouvy číslo 11-6402-0199 ze dne 21. 11. 2016, ve znění dodatku číslo 1 ze dne 13. 2. 2017.

Společník 1 a Společník 2 prohlašují, že jménem Společníka 2 byl Smlouvu oprávněn jako příkazník Společníka 2 podepsat Společník 1, a že Společník č. 1 a Společník č. 2 jsou ze Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a 2 zavázáni vůči MZe společně a nerozdílně.
Sídlem společnosti a současně adresou pro doručování je sídlo Společníka 1, Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 940/31, 140 16 Praha 4 – Nusle.
(dále jen „Dodavatel“ nebo „Zhotovitel“)
Výše uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku s odkazem na
čl. XI odst. 1 smlouvy dodatek č. 2 ke Smlouvě
Článek I.
Předmět a účel dodatku č. 2 ke Smlouvě
1. Předmětem dodatku č. 2 ke Smlouvě je posunutí termínu pro předání dílčí části díla 2. Termín pro předání díla uvedený v čl. IV odst. 4 Smlouvy není možno dodržet s ohledem na objektivní okolnosti, které vznikly nezávisle na vůli obou smluvních stran, a které navíc nemohly být ovlivněny jednáním žádné ze smluvních stran.

2. Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě, jehož předmětem je posunutí termínu pro dílčí část díla 2, vyplynulo z průtahů v rámci procesu SEA (ve smyslu lhůt stanovených zákonem č. 100/2001 Sb., zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů), které vznikly během zjišťovacího řízení na Ministerstvu životního prostředí, tj. v rámci (i) zveřejnění oznámení, (ii) shromáždění vyjádření dotčených orgánů státní správy, samosprávných celků, veřejnosti
a (iii) vyhodnocení a vypracování závěrů zjišťovacího řízení Ministerstvem životního prostředí.

Z vypořádání Závěrů zjišťovacího řízení (ZZŘ) navíc vyplynul požadavek na rozdělení dokumentu a webové aplikace na analytickou část (pro jednotlivé obce) a návrhovou část (pro propojení vodárenských soustav) a nutnost vypracovat další odborné posudky na soustavu Natura 2000, zvláště chráněné území (ZCHÚ) a na veřejné zdraví a zapracovat je do návrhu koncepce „Revize funkčnosti stávajících propojení a zjištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav za účelem optimalizace distribuce pitné vody v období sucha“ (dále „koncepce Revize PRVKÚ ČR – sucho”).

Další kroky v procesu SEA, které jsou částečně objektivně neovlivnitelné z pohledu dodržení jejich termínů Dodavatelem, budou:

· předložení Vyhodnocení SEA, úpravy a aktualizace návrhu koncepce Revize PRVKÚ ČR - sucho Ministerstvu životního prostředí (MŽP),
· zveřejnění návrhu koncepce Revize PRVKÚ ČR – sucho a Vyhodnocení SEA a rozeslání příslušným orgánům státní správy a dotčeným samosprávným celkům,
· veřejné projednání návrhu koncepce Revize PRVKÚ ČR - sucho,
· vyhodnocení a zapracování závěrů veřejného projednání do návrhu koncepce Revize PRVKÚ ČR - sucho,
· vypořádání procesu SEA ze strany Ministerstva životního prostředí vydáním stanoviska
a konečná úprava návrhu koncepce Revize PRVKÚ ČR – sucho.

Práce ze strany Zhotovitele budou v souladu se Smlouvou ukončeny zapracováním výsledků veřejného projednání a spoluprací při konečné úpravě návrhu koncepce Revize PRVKÚ ČR
– sucho v rozsahu a způsobem stanoveným ve Smlouvě.
Článek II. Změna termínu plnění a nové ustanovení ohledně mlčenlivosti (GDPR)
1. Původní znění nadpisu uvedeného v článku II. odst. 6.2. Smlouvy: „2. etapa do 31. 10. 2017“ se mění dodatkem č. 2 ke Smlouvě následovně: „2. etapa do 31. 12. 2019“.

2. Původní znění článku IV. odst. 4. Smlouvy ve znění dodatku 1: „Termín plnění 2. etapy
do 30. srpna 2018 (termín pro předání díla a jeho akceptaci Objednatelem, že se jedná o dílčí část díla – v rámci 2. etapy bez vad)“, se mění dodatkem č. 2 ke Smlouvě následovně: „Termín plnění 2. etapy do 31. prosince 2019 (termín pro předání díla a jeho akceptaci Objednatelem, že se jedná o dílčí část díla – v rámci 2. etapy bez vad)“.

3. Původní znění článku V. odst. 1 Smlouvy ve znění dodatku 1: „Tato smlouva se uzavírá na období ode dne podpisu Smlouvy do 30. srpna 2018……“, se mění dodatkem č. 2 ke Smlouvě následovně: „Tato Smlouva se uzavírá na období ode dne podpisu Smlouvy do 31. prosince 2019.…“.

4. První věta článku VI odst. 2 Smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení Smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech,
o kterých se dozví v souvislosti s plněním Smlouvy, s výjimkou dodržování zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost mlčenlivosti zahrnuje také mlčenlivost zhotovitele ohledně osobních údajů. Bude-li Zhotovitel s osobními údaji nakládat při realizaci předmětu této Smlouvy, odpovídá Zhotovitel za to, že z jeho strany bude případné nakládání s těmito osobními údaji v souladu s příslušnými právními předpisy
o ochraně osobních údajů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; GDPR)“.

Následující věty tohoto odst. 2 článku VI Smlouvy zůstávají nezměněny.
Článek III. Všeobecná ustanovení
1. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu Dodatku č. 2.

1. [bookmark: _GoBack]V ostatním zůstávají mezi smluvními stranami v platnosti ustanovení Smlouvy.

1. Dodatek č. 2 ke Smlouvě se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
2 paré. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je oprávněn zveřejnit obraz tohoto dodatku
a samotné Smlouvy o dílo, jakož i případné další změny (dodatky) Smlouvy o dílo a další dokumenty od Smlouvy o dílo odvozené, včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 2 ke Smlouvě a metadat v registru smluv zajistí Objednatel.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku č. 2 a s celým obsahem tohoto Dodatku č. 2 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

1. Dodatek č. 2 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.


Za Zadavatele:							Za Zhotovitele/společník 1:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství			Sweco Hydroprojekt a.s.
V Praze dne 22. 08. 2018					V Praze dne 15. 08. 2018


________________________________			______________________________
XXXXXXXXXXX						XXXXXXXXXXX
     ředitel odboru vodovodů a kanalizací					členka představenstva
Česká republika – Ministerstvo zemědělství
								______________________________
								               XXXXXXXXXXX
								        místopředseda představenstva


Za Zhotovitele/společník 2:
							Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
								V Praze dne 15. 08. 2018.

								_____________________________________
								            XXXXXXXXXXX
								      místopředseda představenstva

								_____________________________________
									XXXXXXXXXXX
									člen představenstva
3

