**Dodatek č. 2**

**ke Smlouvě o dílo č.** **EI-557/17 ze dne 21. 12. 2017 (dále jen „SOD“)**

**Smluvní strany**

**Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.**

se sídlem: Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1

IČ: 68378068

DIČ: CZ68378068

zastoupený: Ing. Pavlem Janáčkem, Ph.D., ředitelem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

účet č.: xxxxxxxxxxxxxxxxx

zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

(dále jen **„objednatel“)**

a

**CL-EVANS s.r.o.**

se sídlem: Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

zastoupená: Ing. Janem Neužilem a Ing. Josefem Láfem, jednateli

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

zapsaná ve veřejném seznamu a sbírce listin spis. zn.: C 19685 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

(dále jen **„zhotovitel“**)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. 16 odst. 3 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tento

**Dodatek ke smlouvě:**

**I.** Smluvní strany se dohodly na změně závazku v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle článku II odst. 16.3 smlouvy. Důvodem dodatku jsou dodatečně zjištěné skutečnosti, které zhotovitel ani objednatel nemohl předvídat, dále požadované drobné dispoziční změny související s plánovanou rekonstrukcí recepce, navigačního systému budovy a dodatečná změna úpravy vstupního koridoru do objektu. Rozsah změn je dán přílohou č. 1 a 2 k tomuto dodatku.

**III.** Smluvní strany se v souvislosti se změnou závazku dohodly na změně článku IV – Doba plnění, odst. 4.1 smlouvy.

Stávající znění:

4.1 Dílo specifikované v článku 2 této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v těchto termínech:

zahájení díla: ihned po účinnosti smlouvy

dokončení a předání díla: nejpozději do června 2018

A nově zní takto:

4.1 Dílo specifikované v článku 2 této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v těchto termínech:

zahájení díla: ihned po účinnosti smlouvy

dokončení a předání díla: SO 01 a SO 02 do 31. října 2018

SO 03 do 31. října 2018

**IV.** Smluvní strany se v souvislosti se změnou závazku dohodly na změně článku V - Cena díla, odst. 5.1 smlouvy.

Stávající znění:

5.1 Celková cena díla činí:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** |  | **8.877.788,- Kč** |
| **DPH** | **21 %** | **1.864.335,- Kč** |
| **Cena včetně DPH** |  | **10.742.123,- Kč** |

Tato cena je shodná s nabídkovou cenou a je cenou nejvýše přípustnou. Tato cena se skládá z ceny materiálů a prací podrobně specifikované ve výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2. Předmětem ceny jsou i práce, dodávky a služby neuvedené ve výkazu výměr, bez kterých ale ze své povahy není možné dílo provést.

Předmětem ceny jsou i práce neuvedené v zadávací dokumentaci, bez kterých ale ze své povahy není možné dílo provést a o kterých dodavatel na základě svých odborných a technických znalostí měl vědět a v nabídce je uvést. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

A nově zní takto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** |  | **10.315.084,- Kč** |
| **DPH** | **21 %** | **2.166.168,-Kč** |
| **Cena včetně DPH** |  | **12.481.252,-Kč** |

Tato cena je shodná s nabídkovou cenou a je cenou nejvýše přípustnou. Tato cena se skládá z ceny materiálů a prací podrobně specifikované ve výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2. Předmětem ceny jsou i práce, dodávky a služby neuvedené ve výkazu výměr, bez kterých ale ze své povahy není možné dílo provést.

Předmětem ceny jsou i práce neuvedené v zadávací dokumentaci, bez kterých ale ze své povahy není možné dílo provést a o kterých dodavatel na základě svých odborných a technických znalostí měl vědět a v nabídce je uvést. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

**IV.** Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom z nich.

**V.** Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

**VI.** Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají v platnosti.

**VII.** Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy včetně jejich příloh a dodatků prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

Příloha:

č. 1 - Rozsah změn

č. 2 - Časový harmonogram

V Praze dne 16. 8. 2018 V České Lípě dne 16. 8. 2018

Objednatel Zhotovitel

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. CL-EVANS s.r.o.

…………………………………… …………………………………..

Ing. Pavel Janáček, Ph.D., ředitel Ing. Jan Neužil a Ing. Josef Láf