**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

K číslu smlouvy objednavatele: 153/61664651/2018

Číslo dodatku smlouvy: 153/61664651/2018/1/2018

Objednavatel:

**Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131**

## se sídlem: Mendelova 131, 256 01 Benešov

## IČ: 61664651

## DIČ: CZ61664651

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: XXXXXXXX/XXXX

Zastoupený: PaedDr. Bc. Ivana Dobešová, ředitelka příspěvkové organizace

Zhotovitel:

**Marko Plus s.r.o.**

se sídlem: Maroldova 11, 140 00 Praha 4

IČ : 25060708

DIČ: CZ25060708

Bankovní spojení: ČS a.s.

Číslo účtu: XXXXXXXX/XXXX

Zastoupený: Zdeňkem Hálkem, jednatel společnosti

**Článek I.**

**Termín plnění**

Obě strany se dohodly na prodloužení této smlouvy do nejdéle do **27. 8. 2018.**

Důvodem pro prodloužení této smlouvy jsou přetrvávající překážky v řádném plnění předmětu této smlouvy, které byly způsobeny další stavební činností v areálu objednavatele, kde zároveň probíhají stavební práce na zateplování hlavní budovy školy a budovy školní jídelny. V důsledku technologického postupu a konání maturitních zkoušek došlo ke znemožnění přístupu k místu plnění a předmětné práce tak musely být přerušeny.

**Článek II.**

**Předmět plnění**

Obě strany se dohodly na úpravách v předmětu plnění.

Specifikace prováděných změn jsou obsaženy v Příloze č. 1 – Ohlášení změn stavby, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

V Benešově dne: 16. 7. 2018

........................................ ...............................……….

objednavatel zhotovitel

PaedDr. Bc. Ivana Dobešová Zdeněk Hálek

ředitelka školy jednatel společnosti

**F O R M U L Á Ř P R O O H L Á Š E N Í Z M Ě N S T A V B Y**

**„Havárie izolace zdí v suterénu hlavní budovy VOŠ a SZeŠ Benešov“**

**Určeno: PaedDr. Bc. Ivana Dobešová**

ředitelka p.o.

**Číslo SoD:** 153/61664651/2018

**Termín plnění:** 22.7.2018

**Celková cena díla:** 1.245.000,- bez DPH

**Zhotovitel:** Marko Plus, s.r.o.

**IČO:** 256060708

**Oprávněná osoba:** Zdeněk Hálek, jednatel společnosti

**Telefonní spojení:**

**Popis předmětu informace:** Prodloužení termínu dokončení stavby do 27.8.2018

**Popis problému:** Důvodem pro prodloužení této smlouvy jsou přetrvávající překážky v řádném plnění předmětu této smlouvy, které byly způsobeny další stavební činností v areálu objednavatele, kde zároveň probíhají stavební práce na zateplování hlavní budovy školy a budovy školní jídelny. V důsledku technologického postupu a konání maturitních zkoušek došlo ke znemožnění přístupu k místu plnění a předmětné práce tak musely být přerušeny.

**Čeho se zhotovitel domáhá:** Prodloužení termínu realizacedo 27.8.2018

**Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:** 16.7.2018

**Datum, podpis oprávněné osoby** 2.7.2018 Zdeněk Hálek

**Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:** 2.7.2018 sekretariát školy