Náklady na zpracování studie „Vyhodnocení hydrogeologických poměrů v EVL  CZ 0423202 a PR Březina (bývalý vojenský prostor Březina) na území CHKO České středohoří“ rozdělené dle let

Rok 2016:

V roce 2016 budou provedeny veškeré sondážní práce (cca 20 sond), které ověří geologický profil a budou provizorně vystrojeny pro měření kolísání hladiny podzemní vody. Dále bude provedena cca 4x práce hydrogeologa v terénu s měřením hladin podzemní vody v sondách a prováděním dalších odborných prací, průzkumů a sledování pro účely studie.

Rozpočet zahrnuje tyto náklady:

1. Náklady na práci hydrogeologa

Cena 350,- Kč/hod

Počet hodin 32

Náklady na práci v terénu celkem……………………………………………………11 200,-Kč

2.Náklady na sondážní práce

cena za bm vrtání penetrační (nárazovou) soupravou: 700 Kč/1 bm - odhad 20 sond * 2 m = 40 bm

Náklady za sondážní práce…………………………………………………………..42 000,-Kč

3. Celkové náklady na dopravu

Počet km 2 400, cena 7 Kč/km

Náklady na dopravu celkem…………………………………………………………16 800 ,-Kč

4. Náklady na sestavování dílčí zprávy

Cena 350,- Kč/hod

Počet hodin 16

Náklady na práci na dílčí zprávě celkem…………………………………………….5 600,-Kč

Celkové náklady v roce 2016 75 600,-Kč bez DPH (neplátce DPH)

Rok 2017:

V roce 2017 bude pokračováno v terénních měřeních a sledování (cca 6x). Budou provedeny rešeršní práce v archivu Geofondu a Státním oblastním archivu Lovosice. Zjištěné údaje, výsledky a návrhy dle požadavku zadavatele budou vyhodnoceny a zpracovány v závěrečné zprávě.

Rozpočet zahrnuje tyto náklady:

1.Celkové náklady na dopravu (terénní práce, Archiv Geofond Praha, Státní oblastní archiv Lovosice)

Počet km 910, cena 7 Kč/km

Náklady na dopravu celkem…………………………………………………………..6 370,-Kč

2. Náklady na práci hydrogeologa

Náklady na práci v terénu:

Cena 350,- Kč/hod

Počet hodin 48

Náklady na práci v terénu celkem…………………………………………………..16 800,-Kč

Náklady na práci s daty (archivní rešerše, vyhodnocování získaných dat, závěrečná zpráva):

Cena 350,- Kč/hod

Počet hodin 88

Náklady na práci s daty celkem…………………………………………………….30 800,-Kč

Celkové náklady v roce 2017 53 970,-Kč bez DPH  (neplátce DPH)

Cena celkem………………………. 129 570,-Kč

Zhotovitel není plátce DPH.