PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY

HARMONOGRAM PLNĚNÍ

| Podpis Smlouvy | Výchozí událost |
| --- | --- |
| Předložení 3 grafických návrhů | Nejpozději 2 týdny od nabytí účinnosti Smlouvy |
| Posouzení grafických návrhů Objednatelem | Nejpozději do 3 pracovních dnů* od prokazatelného doručení grafických návrhů Objednateli |
| Korektury grafických návrhů | Nejpozději 1 týden od doručení připomínek Objednatele k vybranému grafickému návrhu |
| Představení betaverze** a školení*** obsluhy | Nejpozději do 31. 8. 2018 |
| Ad hoc úpravy dle připomínek k betaverzi / odstranění vad a nedodělků | Nejpozději do 1 týdne od doručení připomínek (případně i vad a nedodělků) k betaverzi**** |
| Spuštění ostrého provozu**** včetně dodání dokumentace dle odst. 2.1.5. Smlouvy | Nejpozději do 7. 9. 2018 |
| Testování díla***** Objednatelem – I | Nejpozději do 1 týdne od spuštění ostrého provozu |
| Oprava chyb oznámených Objednatelem – I | Nejpozději do 1 týdne od doručení připomínek Objednatele k testování díla – I |
| Testování díla Objednatelem – II | Nejpozději do 2 pracovních dnů od opravy chyb oznámených Objednatelem – I |
| Oprava chyb oznámených Objednatelem – II | Nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení připomínek Objednatele k testování díla – II |
| Předání a převzetí díla | Nejpozději do 1. 10. 2018 |

* V případě sjednání osobní schůzky dle odst. 4.2. Smlouvy, termín pro posouzení grafických návrhů ze strany Objednatele se prodlužuje o 2 pracovní dny ode dne konání této schůzky.

** Betaverzí se rozumí plně funkční web splňující všechny požadavky Objednatele stanovené touto Smlouvou, který nebude viditelný veřejnosti. Objednatel bude moci v rámci betaverze webové stránky vkládat obsah
a připravovat jej k ostrému provozu.

*** Školením se rozumí představení jednotlivých funkcionalit webu a předání informací nezbytně nutných ke správě této webové stránky v plném rozsahu jejích funkcionalit. Školení se zúčastní max. 4 osoby (změna max. počtu vyhrazena) a bude probíhat v prostorách sídla Objednatele. Výše uvedené proběhne v rámci max. jednoho pracovního půldne.

**** Spuštěním ostrého provozu se rozumí zprovoznění webové stránky v prostředí Objednatele, přičemž webová stránka bude viditelná veřejnosti.

***** Testováním díla se rozumí testování souladu webové stránky s požadavky Objednatele stanovenými touto Smlouvou, jakožto i kontrola dokumentace dle odst. 2.1.5. Smlouvy.