Dodatek č. 3 ke

**S M L O U V Ě O D Í L O**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

na dodávku stavby:

„AQUACENTRUM Teplice - Dětský svět“

**I. SMLUVNÍ STRANY**

1.1 **Objednatel:** AQUACENTRUM Teplice.

 se sídlem: A. Jiráska 3149, 41501 Teplice

 IČ: 689 75 490

 č.ú.: 27-1407030257/0100

 zastoupena Ing. Michaelem Paraskou, ředitelem

 e-mail: reditel@aquacentrum-teplice.cz

 (dále jen "**Objednatel**")

1.2 **Zhotovitel: Metrostav a.s.**

 se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 758

 zastoupený: Ján Dudáš, člen představenstva

 Ing. František Kočí, člen představenstva

IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

č.ú. 1809071/0100

 e-mail: obchod.d8@metrostav.cz

 Zástupce pro realizaci Smlouvy (telefon):

Ing. Roman Vildner, ředitel oblasti, divize 8 (724 058 031, roman.vildner@metrostav.cz)

 (dále jen "**Zhotovitel**")

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to konkrétně čl. III odst. 3.2 Smlouvy, čl. IV odst. 4.2 písm. d) a e), čl. V odst. 5.1, a zároveň přílohy č. 4 „Harmonogram“. Konkrétně dochází k následujícím změnám:

1. Změna ceny Díla v čl. V odst. 5.1 bude provedena následujícím způsobem:

 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za zhotovení Díla cenu v následujícím rozsahu:

Cena Díla bez DPH  244 169 447, 60 Kč

DPH 51 275 584,00 Kč

**Cena Díla celkem včetně DPH 295 445 031,60 Kč**

 Rozpis smluvní ceny bez DPH:

 Cena díla dle základní smlouvy 243 944 430,- Kč

 Cena díla dle dodatku č. 2 476 619,40 Kč

 Cena díla dle dodatku č. 3 - 251 601,80 Kč

 z toho - Změna III 390 654,21 Kč

 - Změna IV - 184 659,68 Kč

 - Změna V 50 213,49 Kč

 - Změna VI - 7 573,17 Kč

 - Změna VII - 500 236,65 Kč

 - Změna VIII 0,00 Kč

1. Uzlový bod č. 2 uvedený v č. IV odst. 4.2 písm. b) se ruší a nahrazuje novým zněním – „Uzlový bod č. 2 (přerušení provozu celého zařízení vyjma restaurace, squashe a fitness) bude splněn nejpozději v termínu plnění pro uzlový bod č. 5“.

1. Uzlové body č. 3 a 4 uvedené v čl. IV odst. 4.2 písm. d) se ruší, jelikož dochází ke sloučení s uzlovým bodem č. 5.
2. Posun termínu uvedeného v čl. IV odst. 4.2 písm. e). Uzlový bod č. 5 bude splněn nejpozději do 31. 1. 2019 včetně.
3. Na žádost objednatele bylo přistoupeno k navýšení výkonu trafostanice s ohledem na vytvoření výkonové rezervy pro budoucí stavební záměr (dále jen „Změna III“). Změnový list s popisem Změny III je přílohou č. 1 Dodatku .
4. Aktualizace stavebních prací a dodávek na základě zjištění skutečného stavu stávajících stavebních konstrukcí současné budovy Aquacentra a zároveň uvedení do souladu smluvní dokumentace díla (dále jen „Změna IV“). Změnový list s popisem Změny IV je přílohou č. 2 Dodatku.
5. Změnovým listem č. 5 dochází k úpravě trasy venkovní kanalizace přístavby Aquacentra – Plaveckého bazénu (dále jen „Změna V“). Po vymezení hranice pozemku bylo zjištěno vedení projektované trasy kanalizace na pozemku třetí osoby. Změnový list s popisem Změny V je přílohou č. 3 Dodatku.
6. Zvýšení kapacity stávajících šaten navýšením počtu šatních skříněk a doplnění šatních skříněk pro zaměstnance ve 2.NP objektu (dále jen „Změna VI“). Změnový list s popisem Změny VI je přílohou č. 4 Dodatku.
7. Úpravy bazénové technologie (dále jen „Změna VII“) spočívající ve změnách instalovaných atrakcí, zrušení okruhu zpětného získávání tepla vlivem změn v části tepelného hospodářství a další úpravy. Změnový list s popisem Změny VII je přílohou č. 5 Dodatku.
8. Vzhledem k povaze Změny IV, která způsobila změnu časového plánu stavebních prací, došlo v Harmonogramu stavebních prací k aktualizaci termínu uzlového bodu č. 5 na datum 31. 1. 2019.
9. Sjednocení termínů dokončení a uvedení do provozu plaveckého bazénu a rekreačního bazénu s ohledem na provázanost technologií objektu a zajištění bezpečnosti pracovníků provozovatele, návštěvníků a pracovníků stavby (dále jen „Změna VIII). Změnový list s popisem Změny VIII je přílohou č. 6 Dodatku.
10. Aktualizovaný harmonogram (ruší a nahrazuje přílohu č. 4 Smlouvy) je přílohou č. 7 Dodatku.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 3 ke Smlouvě uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si dodatek Smlouvy přečetly a s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Teplicích dne V Praze dne

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Michael Paraska Ján Dudáš

ředitel člen představenstva

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ing. František Kočí

 člen představenstva

Příloha č. 1: Změnový list s popisem Změny III

Příloha č. 2: Změnový list s popisem Změny IV

Příloha č. 3: Změnový list s popisem Změny V

Příloha č. 4: Změnový list s popisem Změny VI

Příloha č. 5: Změnový list s popisem Změny VII

Příloha č. 6: Změnový list s popisem Změny VIII

Příloha č. 7: Aktualizovaný harmonogram