**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Svitavy**

**IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444**

**se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy**

zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **EVT Stavby s.r.o.**

**IČO: 252 60 766, DIČ: CZ25260766**

**se sídlem V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10842

zastoupena Josefem Kuncem, jednatelem

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen zhotovitel -

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 12.6.2018 Smlouvu o dílo ohledně díla **„Rekonstrukce a výměna kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení T. G. Masaryka“** (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 13.6.2018.

**B.**

Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce takto:

- SO-01 Kanalizace: vícepráce za cenu 197 499,- Kč bez DPH,

- SO-02 Vodovod: vícepráce za cenu 133 285,62 Kč bez DPH,

- SO-03 Veřejné osvětlení: vícepráce za cenu 18 772,70 Kč bez DPH,

a dále objednatel rozhodl o neprovedení těchto méněprací:

- SO-01 Kanalizace: méněpráce v ceně -287 907,87 Kč bez DPH,

- SO-02 Vodovod: méněpráce v ceně -142 126,36 Kč bez DPH,

- SO-03 Veřejné osvětlení: méněpráce v ceně -17 624,88 Kč bez DPH,

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

**C.**

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:

„**1.2a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla*.*“**

b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **10 761 974,92 Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku č. 1 podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 20.8.2018.

Ve Svitavách dne 21.8.2018

Za objednatele: Za zhotovitele: 27.8.2018

……………………………………………. …………………………………………….

Mgr. David Šimek Josef Kunc

starosta města Svitavy jednatel EVT Stavby s.r.o.