**Dodatek č. 2**

**ke Smlouvě o dílo č. G/103/2017/Ja ze dne 13. 7. 2017 uzavřený podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek platném znění, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:**

**Městská část Praha-Klánovice**,

se sídlem: U Besedy 300, 190 14 Praha-Klánovice,

zastoupená: MUDr. Ferdinandem Polákem, Ph.D. - starostou MČ,

IČ: 002 40 281

DIČ: CZ00240281

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 2000707339/0800

(dále jen ***„objednatel“***)

**HARTEX CZ s.r.o.,**se sídlem: Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

zastoupený: Petrem Cihlářem

IČ: 25048902

DIČ: CZ25048902

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Litoměřice

Číslo účtu: 182791906/0300

Registrace v obchodním rejstříku Krajského soudu v ústí nad Labem oddíl C, vložka 150 91

(dále jen „***zhotovitel*“**)

**I.**

**Předmět dodatku č. 1**

* 1. Smluvní strany mají mezi sebou uzavřenou Smlouvu o dílo č. G/103/2017/Ja ze dne 13. 7. 2017 na provedení stavby: „Přístavba základní školy“ Slavětínská 200. 190 14 Praha-Klánovice.
	2. Smluvní strany si přejí tímto Dodatkem provést změny, jejichž potřeba nastala důsledku okolností, které objednavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o provedení změn popsaných v Soupisu změn ke změnovému listu č. 2, který je nedílnou přílohou tohoto Dodatku, a dále se jedná o navýšení ceny díla uvedeného v čl. IV. „Cenové ujednání a platební podmínky“.

Protože realizací prací spojených s touto změnou není ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť:

1. její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
2. nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
3. hodnoty změny, resp. všech změn v součtu nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

se Smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

**II.**

**Změny Smlouvy**

* 1. Článek II. Smlouvy „Vymezení díla“ odst. 1 se doplňuje: „rozsah díla se upravuje dle změn, které jsou specifikovány v Soupisu změn ke změnovému listu č. 2, který tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 2 Smlouvy“.
	2. Článek IV. Cenové ujednání a platební podmínky odst. 2 Smlouvy se mění tak, že zní:

Cena díla:

**Celková cena díla dle Smlouvy a dodatku č. 1 29.807.509,59 Kč**

Změnový list č. 2 celkem **997.558,16 Kč**

**Nová celková cena díla dle Smlouvy a dodatku č. 2 30.805.067,75 Kč**

DPH 21 % 6.469.064,23 Kč

**Nová celková cena včetně DPH 37.274.131,98 Kč**

**III.**

**Závěrečné ustanovení**

* 1. Ostatní body a odstavce předmětné Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčeny.
	2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Objednavatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel stejnopis jeden.
	3. Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu poslední z obou předmětných smluvních stran.

*Přílohy:*

*Soupis změn ke změnovému list č. 2*

V Praze-Klánovicích dne 31. 7. 2018 V Praze-Klánovicích dne 28. 6. 2018

 …………………..........................… ………………………………………..

 Za objednatele: Za zhotovitele:

MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D., MBA Petr Cihlář

 starosta městské části jednatel