## Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 3/2016-VZ

1. **Posunutí termínu**

Z důvodu souběhu dvou stavebních akcí „Rekonstrukce anglických dvorků Příčná 1107 a „Rekonstrukce střechy budovy B Příčná 1107“ se posouvá termín Rekonstrukce anglických dvorků. Tímto se zajistí bezpečná realizace stavby související s ochranou zdraví při práci a kompletního zajištění BOZP. Termín se posouvá na březen, duben 2017 dle klimatických podmínek

V Ostravě dne 18. 10. 2016 V Třinci dne 18. 10. 2016

…………………………. …………………………….

za objednatele za zhotovitele

Mgr. Pavel Chrenka Milan Holec