**Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo**

Obchodní firma/ název: **EKOLTES Hranice, a.s.**

Sídlo: Zborovská 606, 753 01 Hranice

Zastoupená: RNDr. Františkem Smolkou, předsedou představenstva

Ing. Otou Čermákem, členem představenstva

IČO: 619 74 919

DIČ: CZ61974919

Zapsána v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1190

Bankovní spojení: xxx

Kontaktní osoba: Mgr. Iva Macurová – vedoucí správa sportovišť, tel. xxx

- dále jen jako *„****objednatel****“* na straně jedné  
   
a  
   
Obchodní firma/ název: **Centroprojekt group a.s.**

Sídlo: Štefánikova 167, 760 01 Zlín

Zastoupený: Ing. Martinem Drotárem, místopředsedou představenstva

IČO: 01643541

DIČ: CZ 01643541

Zapsán v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6873

Bankovní spojení:

- dále jen jako *„****zhotovitel****“* na straně druhé,

- společně označeni také jen jako **„smluvní strany“**

S odvoláním na ust. čl. IX., odst. 3. Smlouvy o dílo uzavřené dne 30.4.2018 se smluvní strany dohodly na **dodatku č.1 ke smlouvě, takto:**

**I.**  
**Předmět dodatku**

1. Obě strany se dohodly na dodatku č.1, který ve své příloze specifikuje provedené práce nad rámec uzavřené Smlouvy o dílo na akci „**Provedení výměny plastové folie bazénu v areálu letního koupaliště v Hranicích“.**

2. Požadované vícepráce vznikly po odstranění stávající folie a zjištění skutečného stavu železobetonových konstrukcí, dále bylo zjištěno, že některé díly technologie po demontáži nelze využít ke zpětnému použití.

Specifikace prací je uvedena v příloze č.1, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

**II.**  
**Cena**

1. **Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení víceprací činí xxx Kč bez DPH**
2. **Celková cena díla vč. ceny víceprací dle dodatku č.1 činí:**

Cena dle SOD bez DPH xxx Kč

Cena dle dodatku č.1 xxx Kč

**Cena díla celkem vč. dodatku č. 1 xxx Kč bez DPH**

(slovy xxx)

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněními zástupci smluvních stran.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2018, která nejsou dodatkem č. 1 dotčena, se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti beze změn, včetně termínu dokončení díla a jeho předání.

3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.

4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.

5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho přílohy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č.1.

V Hranicích, dne 24.5.2018                    Ve Zlíně, dne 24.5.2018

................................................                              ...............................................

RNDr. František Smolka Ing. Martin Drotár

předseda představenstva místopředseda představenstva

EKOLTES Hranice a.s.                   CENTROPROJEKT GROUP a.s.

................................................

Ing. Ota Čermák

člen představenstva

EKOLTES Hranice a.s.