# DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO Č 6150/21/2018

**uzavřená ve smyslu § 2568 a násl. zákona č 89/2012 Sb. (občanský zákoník)**

I.

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)**

**Se sídlem: Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4**

**Statutární orgán: xxxx, ředitel ČHMÚ**

**IČ: 00020699**

**DIČ: CZ00020699**

**(dále jen Objednatel)**

**a**

**Zhotovitel: RELIS s.r.o.**

**Se sídlem: Chorvatská 2008, 250 82 Úvaly**

**Statutární orgán: xxxx, jednatel**

**IČO: 25763172**

**DIČ: CZ25763172**

**Bankovní spojení: xxxx**

**Číslo účtu: xxxx**

**(dále jen Zhotovitel)**

**II.**

**PŘEDMĚT DODATKU**

Název akce:

**„Rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace v prostorách výdejny jídel“**

1. Smluvní strany se oboustranně dohodly na provedení změny ve smlouvě o dílo č. 6150/21/2018 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 17.7.2018

**Článek III., odst. 3.1**

Celková cena bude navýšena o cenu víceprací (bez DPH)

Vícepráce 251 248,00 Kč

***Celková cena za dílo po změně:***

Celková cena bez DPH: 1 104 995,31 Kč

DPH 21% 232 049,02 Kč

**Celková cena s DPH:** **1 337 044,33 Kč**

1. ***Zdůvodnění ceny díla:***

* Po demontáži kuchyňského vybavení bylo zjištěno, že napojovací body na vodu a odpad nevyhovují, jednak umístěním a jednak také stavem – jsou rozlámané různě opravované, uzávěr pro kuchyň není funkční, takže bylo nutné chodit vodu uzavírat pro celý objekt, z tohoto důvodu bylo přistoupeno na následující řešení:
* Bude provedena kompletní rekonstrukce rozvodů vody (studená, teplá a cirkulace) nové trasování a nové uzavírací kohouty
* Dále budou předělány všechny vývody kanalizace pro napojení odpadů ze všech technologií a umyvadel.
* Součástí těchto úprav vzhledem k požadavkům kuchyně a současnému stavu (nejsou pachové uzávěry, špatné umístění vzhledem k novým varnám atd.) bude přistoupeno k rekonstrukci odpadních žlabů – kompletní výměna včetně nových dispozic a rozměrů
* Součástí těchto prací je zednické začištění všech nových tras médií, uložení a napojení nových žlabů na odpady (jejich úprava) připojení, zabetonování.

**Článek V., odst. 5.1**

Předpokládaný termín dokončení prací a převzetí díla: **srpen 2018**

**III.**

**OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

Ostatní ustanovení zůstávají beze změny.

**IV.**

**ZÁVĚRECNÉ USTANOVENÍ**

* Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy; je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
* Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a s účinností, která nastává až uveřejněním v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení § 5 zákona o registru smluv.
* Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 řádně přečetly, se změnami souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne: V Praze dne:

................................................                              ...............................................

Za Objednatele                                                             Za Zhotovitele

Xxxx xxxx

ředitel ČHMÚ jednatel