Dodatek č 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

# č.  44304/2018

k provedení stavby:

„Rekonstrukce učeben a chodeb ve 2. a 3. NP – 2 část“ – v objektu Odborného učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

- objednatel: 	Odborné učiliště Vyšehrad

se sídlem:    		Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2

zastoupený:  	Mgr. Josef Filip -  ředitel OU Vyšehrad

IČ: 	          	60436735

DIČ: 			CZ60436735

bankovní spojení:  	PPF banka Praha 1.

č. účtu:                      	200 1980003/6000

(dále jen "objednatel")

a

- zhotovitel: 	         STAK-D, spol. s r.o.

se sídlem: 	         Domanín 212, 696 83 Domanín

zapsán v OR:           u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12186

zastoupený: 		Josefem Šlahůnkem, jednatelem společnosti

bankovní spojení:	ČSOB, a.s., Hodonín

Číslo účtu :         	277958158/0300

IČ:			49444255

DIČ: 			CZ49444255

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:

I.

I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě

Číslo stavby:   44304

Název stavby: „Rekonstrukce učeben a chodeb ve 2. a 3. NP – 2 část“

Místo stavby:  objekt Odborného učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2

Zadavatel a investor: Odborné učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2

II.

# P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v rozsahu stavebních prací, které vyplynuly v průběhu realizace u akce č.: 44304 „Rekonstrukce učeben a chodeb ve 2. a 3. NP – 2 část“ v budově Odborného učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6/31, Praha 2. Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původní projektové dokumentace – rozšíření rozsahu prací o zbourání příčky, provedení nové, omítek maleb těchto dotčených prostor, mezi místnostmi č. 3.07 a 3.06 a provedení komplet skladby podlahy v 3.06, kontrola a ošetření zhlaví poškozených trámů stropu, rozsah vrstev podlahového souvrství a dalších s tím spojených prací. Skutečný rozpočet prací je dán na základě upravené specifikace prací, a to v rozsahu nabídkové specifikace zhotovitele ze dne 13. 7. 2018 a dále v rozsahu zpracované nabídky pro výběrové řízení v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 15. 5. 2018

III.

D O B A   P L N Ě N Í

Článek III. odst. 1 a 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

- Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 70 – ti kalendářních dnů (průběžná doba realizace) ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.

- Předpokládaný termín zahájení realizace díla nejpozději do: – 18. 6. 2018

Dohodnutý termín pro dokončení realizace nejpozději do: -     26. 8. 2018

IV.

C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y

Článek IV. odst. 1 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

- Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 15. 5. 2018 jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH celkem 	1 864 919,00 Kč

DPH 21 % 	391 633,00 Kč

Celková cena včetně DPH 	2 256 552,00 Kč

Cena rozšíření předmětu zakázky – dodatek č. 1:

nabídková cena bez DPH                             	208 312,40 Kč

DPH 21 %                                                	43 745,60 Kč

Cena celkem včetně DPH	252 058,00 Kč

Celková konečná cena předmětu zakázky:

celková cena bez DPH                             	2 073 231,40 Kč

DPH 21 %                                                	435 378,60 Kč

Cena celkem včetně DPH	    2 506 610,00 Kč

Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2018. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků.

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

VII.

Ř Í Z E N Í   S T A V B Y,   S T A V E B N Í   D E N Í K,

T E C H N I C K Ý   D O Z O R

Článek VII. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

1.	Stavbyvedoucím zhotovitele je pan Pavel Martínek (tel: 602297667), který zabezpečuje zejména tyto činnosti:

a)	řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů

b)	připravuje podklady pro faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů

c)	provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli

d)	projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek

e)	projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek materiálu

f)	vede stavební deník a deník víceprací a méněprací

XIII.

##### O S T A T N Í     U J E D N Á N Í

Článek XIII. odst. 12 se doplňuje a upravuje takto:

- Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních a technických: Mgr. Josef Filip   -  ředitel OU Vyšehrad

  - ve věcech technických                    Ing. František Postránecký - odborný poradce OU Vyšehrad

Ing. Lukáš Pojar - odborný poradce OU Vyšehrad - AD

Petr Voženílek    - správce budovy OU Vyšehrad

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:

  - ve věcech smluvních a technických:	             Josef Šlahůnek - tel.: 602716410

  - ve věcech technických:	                                    Pavel Martínek - tel.: 602297667

XIV.

Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í

Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 20. 6. 2018, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha: č. 1. Specifikace rozšířeného rozsahu díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr)

#### V Praze dne						            V Praze dne

.......................................			              .......................................

objednatel             	zhotovitel

Mgr. Josef Filip                                                            Josef Šlahůnek

ředitel OU Vyšehrad                 	    jednatel společnosti