**DODATEK č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. 001/ZZS/2017**

**Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 00574660

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

zastoupený: MUDr. Romanem Sýkorou, Ph.D., MHA, ředitelem

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**TURČINA, s.r.o.**

sídlo: Budovatelů 771/1, Havířov – Prostřední Suchá, 735 64

IČO: 25856550

DIČ: CZ25856550

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

zastoupený: Martin Turčina, jednatel společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C vložka 24293

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*(společně jako „smluvní strany“)*

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento

**D o d a t e k č. 1**

**ke s m l o u v ě o d í l o n a r e a l i z a c i s t a v b y**

**„Oprava střechy výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace v Mariánských Lázních“**

(dále jen „Dodatek č. 1“)

**A) PREAMBULE:**

Smluvní strany uzavřely dne 05.01.2017 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „Oprava střechy výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace v Mariánských Lázních“.

Ke smlouvě uzavírají smluvní strany Dodatek č. 1 z důvodu prodloužení termínu realizace výstavby, změny ceny díla a změny autorizované osoby.

Článek smlouvy č. **IV. Doba plnění, bod č. 4.2**, se nahrazuje novým zněním:

**IV. Doba plnění**

4.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

termín předání staveniště zhotoviteli 22.05.2017

zahájení provádění díla 22.05.2017

dokončení prací 14.07.2017

protokolární předání řádně provedeného díla 14.07.2017

Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle článku XII. smlouvy.

Článek smlouvy č. **VI. Cena a způsob její úhrady, bod č. 6.1**, se nahrazuje novým zněním:

**VI. Cena a způsob její úhrady**

1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena díla dle SoD včetně DPH 1.419.699,73 Kč

Cena Dodatku č. 1 - 7.128,00 Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 **Cena celkem včetně DPH 1.412.571,73 Kč**

slovy: jedenmiliončtyřistadvanácttisícpětsetsedmdesátjedentisíc korun českých sedmdesáttři haléřů)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

Článek smlouvy č. **VIII. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran, bod č. 8.7. d)**, se nahrazuje novým zněním

**VIII. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran**

8.7 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel osobou odpovědnou za odborné vedení provádění stavby – xxx, č. autorizace xxx, autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu, dále průběžně v průběhu realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nelze provést změnu odpovědné osoby. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací a dále na vyžádání objednatele průběžně v průběhu realizace díla.

**B) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 stejnopisech. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

3. Veškerá ustanovení smlouvy, která nejsou řešena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v původním znění.

4. Nedílnou součást dodatku tvoří příloha:

**Příloha č. 1:** změnové listy

5. Dodatek č. 1 včetně smlouvy bude zveřejněn objednatelem na portálu Ministerstva pro místní rozvoj v Registru smluv na základě Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Karlovy Vary dne 03.07.2017

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

objednatel zhotovitel

MUDr. Roman Sýkora, Ph.D., MHA Martin Turčina

ředitel jednatel

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, TURČINA s.r.o.

příspěvková organizace