ZMĚNOVÝ LIST č. 1 neprováděné práce - odečty

„Oprava střechy výjezdové základny záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace v Mariánských Lázních“

8.6.2017

Datum vydání požadavku:

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Závodní 390/98c

36006 Karlovy Vary

střecha

Název části stavby dotčené změnou

(včetně čísla SO):

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace : Při přejímce staveniště a následujících kontrolních dnech byly dohodnuty některé neprováděné práce jak z hlediska zjednodušení technologií ( např. demontáž a montáž žebříku, náhrada plošiny za lešení, zpětná montáž topných kabelů aj.), tak z hlediska vlastního staveniště a dalších položek z objemu VRN.

Nové řešení: Žebřík výlezový nebude demontován, vzhledem k náročnosti velikosti, dopravy a ukotvení potřebného jeřábu, k očištění, nátěru a navaření ochranného koše bude použito lešení. Náhrada plošiny za lešení – okolní vzrostlé stromy nedovolují použití zdvihací plošiny podél dvou třetin objektu, bude postaveno rámové lešení. Lešení – původní doba pronájmu byla zkrácena na polovinu a vzhledem k výšce objektu a umístění bylo upuštěno od ochranných sítí. Elektro – vzhledem k nefunkčnosti stávajících topných kabelů a jejich narušení za dobu používání se nebudou montovat zpět, budou pouze odpojeny ve venkovní krabici.

Zdůvodnění změny: Zjednodušení technologií a postupů prací na vlastní stavbě.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: Není

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: Snížení ceny díla o – 32 468,- Kč včetně DPH viz přiložený položkový rozpočet ZL 1 Oprava střechy v Mariánských Lázních - celkové MP 13062017 RTS

Vyjádření zhotovitele stavby: TURČINA s.r.o., Budovatelů 771/1, Havířov-Prostřední Suchá

Datum:	13.6.2017

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru): BPO spol. s. r. o., Lidická 1239, Ostrov

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: FRU-consult s.r.o., Chebská 355/49, Karlovy Vary

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace,Závodní 390/98c

# Datum:

Podpis:

Přílohy: položkový rozpočet ZL 1 Oprava střechy v Mariánských Lázních - celkové MP 13062017 RTS

| POLOŽKOVÝ ROZPOČET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet |  |  |  |  |  | ZL01 |  |  | ZL 1 Neprováděné práce |  |  | JKSO |  |  |  |
| Objekt |  |  |  |  |  | Název objektu |  |  |  |  |  | SKP |  |  |  |
| 01 |  |  |  |  |  | Oprava střechy |  |  |  |  |  | Měrná jednotka |  |  |  |
| Stavba |  |  |  |  |  | Název stavby |  |  |  |  |  | Počet jednotek |  | 0 |  |
| 332 |  |  |  |  |  | Oprava střechy výjezdové základny v Mariánských Lá |  |  |  |  |  | Náklady na m.j. |  | 0 |  |
| Projektant |  |  |  |  |  | BPO spol. s r.o. |  |  |  |  |  | Typ rozpočtu |  |  |  |
| Zpracovatel projektu |  |  |  |  |  | BPO spol. s r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel |  |  |  |  |  | Zdravotnická záchranná služba KK, p.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodavatel |  |  |  |  |  | Turčina s.r.o. |  |  |  |  |  | Zakázkové číslo |  |  |  |
| Rozpočtoval |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Počet listů |  |  |  |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostatní rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | HSV celkem |  | -23 534 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z |  |  |  | PSV celkem |  | -3 298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R |  |  |  | M práce celkem |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  | M dodávky celkem |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZRN celkem |  |  |  |  |  | -26 833 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HZS |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZRN+HZS |  |  |  |  |  | -26 833 |  |  | Ostatní náklady neuvedené |  |  |  |  | 0 |  |
| ZRN+ost.náklady+HZS |  |  |  |  |  | -26 833 |  |  | Ostatní náklady celkem |  |  |  |  | 0 |  |
| Vypracoval |  |  |  |  |  |  |  |  | Za zhotovitele |  |  | Za objednatele |  |  |  |
| Jméno : |  |  |  |  |  |  |  |  | Jméno : |  |  | Jméno : |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum : |  |  | Datum : |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  | Podpis: |  |  |  |
| Základ pro DPH |  |  |  |  |  | 21,0 |  |  | % |  |  | -26 833 Kč |  |  |  |
| DPH |  |  |  |  |  | 21,0 |  |  | % |  |  | -5 635 Kč |  |  |  |
| Základ pro DPH |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | % |  |  | 0 Kč |  |  |  |
| DPH |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | % |  |  | 0 Kč |  |  |  |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -32 468 Kč |  |  |  |
| Poznámka : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba : |  | 332 Oprava střechy výjezdové základny v Mariánských Lá |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozpočet : |  | ZL01 |  |  |
| Objekt : |  | 01 Oprava střechy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZL 1 Neprováděné práce |  |  |  |  |
| REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavební díl |  |  |  |  |  | HSV |  | PSV |  |  | Dodávka |  | Montáž |  | HZS |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 62 | Úprava povrchů vnějších |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  |  | -9 934 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních sta |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 997 | Přesun sutě |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 998 | Přesun hmot |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| DMT | Demontáže |  |  |  |  |  | -2 200 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 749 | Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce |  |  |  |  |  | 0 |  | -320 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 765 | Krytina skládaná |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  | 0 |  | -2 804 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  |  | 0 |  | -175 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| VRN | Zemní práce |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| VON | Vedlejší ostatní náklady |  |  |  |  |  | -11 400 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | CELKEM OBJEKT |  |  |  |  |  | -23 534 |  | -3 298 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název VRN |  |  |  |  |  |  | Kč |  | % |  |  | Základna |  |  |  | Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  | CELKEM VRN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |

| Položkový rozpočet |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba : |  | 332 Oprava střechy výjezdové základny v Mariánských Lá |  | Rozpočet: | ZL01 |  |
| Objekt : |  | 01 Oprava střechy |  | ZL 1 Neprováděné práce |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |
| 1 | 340238235 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z plynosilikátových tvárnic tl 150 mm | m2 |  | 720,00 |  |
|  | Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |
| Díl: | 62 | Úprava povrchů vnějších |  |  |  |  |
| 2 | 622215121 | Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tloušťky do 120 mm plochy do | kus |  | 95,00 |  |
| 3 | 622525101 | Tenkovrstvá omítka malých ploch do 0,1m2 na stěnách probarvená (barva dle původní omítky) | kus |  | 48,00 |  |
|  | Celkem za | 62 Úprava povrchů vnějších |  |  |  |  |
| Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  |
| 4 | 941111121 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 | m2 |  | 46,00 |  |
| 5 | 941111221 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použit | m2 | 3 990,00 | -0,86 | -3 431,40 |
| 6 | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 95,00 | -5,00 | -475,00 |
| 7 | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití | m2 | 3 990,00 | -0,20 | -798,00 |
| 8 | 941111821 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 | m2 |  | 35,00 |  |
| 9 | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 95,00 | -2,00 | -190,00 |
| 10 | 945412111 | Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m | den | 7,00 | -720,00 | -5 040,00 |
|  | Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | -9 934,40 |
| Díl: | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních sta |  |  |  |  |
| 11 | 93199413R | Tmelení drážky v omítce (po osazení lišty) trvale pružným tmelem | m |  | 32,00 |  |
|  | Celkem za | 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních sta |  |  |  |  |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  |
| 12 | 974031122 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm | m |  | 26,00 |  |
| 13 | 96807000R | Vybourání větracích mřížek vel 200 x 200 mm | kus |  | 14,00 |  |
|  | Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  |  |
| Díl: | 997 | Přesun sutě |  |  |  |  |
| 14 | 997013112 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace | t |  | 215,00 |  |
| 15 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t |  | 268,00 |  |
| 16 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t |  | 16,00 |  |
| 17 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t |  | 380,00 |  |
|  | Celkem za | 997 Přesun sutě |  |  |  |  |
| Díl: | 998 | Přesun hmot |  |  |  |  |
| 18 | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t |  | 850,00 |  |
|  | Celkem za | 998 Přesun hmot |  |  |  |  |
| Díl: | DMT | Demontáže |  |  |  |  |
| 19 | 712300831 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé - srovnatelně pro podkladní asfaltový | m2 |  | 16,00 |  |
| 20 | 712300845 | Demontáž odvětrávací tvarovky na ploché střeše sklonu do 10° | kus |  | 26,00 |  |
| 21 | 764001821 | Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti | m2 |  | 38,00 |  |
| 22 | 767134803 | Demontáž oplechování stěn | m2 |  | 56,00 |  |
| 23 | 764002801 | Demontáž závětrné lišty do suti | m |  | 26,00 |  |
| 24 | 764002812 | Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané | m |  | 26,00 |  |
| 25 | 764002841 | Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m |  | 26,00 |  |
| 26 | 764001811 | Demontáž dilatační lišty do suti | m |  | 32,00 |  |
| 27 | 764002881 | Demontáž lemování střešních prostupů do suti | m2 |  | 36,00 |  |
| 28 | 764003801 | Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do s | kus |  | 26,00 |  |
| 29 | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu do suti | m |  | 20,00 |  |
| 30 | 764004861 | Demontáž svodu do suti | m |  | 20,00 |  |
| 31 | 767311821 | Demontáž střešního bodového světlíku do 1,5 m2 | kus |  | 180,00 |  |
| 32 | 767996702 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg | kg | 100,00 | -22,00 | -2 200,00 |
| 33 | 762341811 | Demontáž bednění střech z prken | m2 |  | 31,00 |  |
| 34 | 76213100R | Demontáž okapové římsy (bednění+konstrukce z drobného řeziva) | m3 |  | 620,00 |  |
| 35 | 76213001R | Demontáž a provizorní odstranění dřevěných střešních vazníků ze střechy (cca 0,8m3 dřeva) | m2 |  | 60,00 |  |
| 36 | 713140813 | Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů tl přes 100 mm | m2 |  | 16,00 |  |
| 37 | 765191901 | Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° - srovnatelně pro demontáž igelitu v | m2 |  | 3,00 |  |
| 38 | 763121812 | Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kcí opláštění dvojité | m2 |  | 65,00 |  |
|  | Celkem za | DMT Demontáže |  |  |  | -2 200,00 |
| Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  |
| 39 | 713111111 | Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami | m2 |  | 16,00 |  |
| 40 | 631508520 | minerální izolace - pás tepelně izolační tl. 150 mm | m2 |  | 134,00 |  |
| 41 | 631508490 | minerální izolace - pás tepelně izolační tl. 100 mm | m2 |  | 97,00 |  |
| 42 | 631507910 | minerální izolace - pás tepelně izolační tl. 200 mm | m2 |  | 198,00 |  |
| 43 | 631508230 | minerální izolace - pás tepelně izolační tl. 50 mm | m2 |  | 62,00 |  |
| 44 | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 |  | 33,00 |  |
| 45 | 631481510 | deska minerální izolační tl. 50 mm | m2 |  | 62,00 |  |
| 46 | 631481410 | deska minerální izolační tl. 200 mm | m2 |  | 198,00 |  |
| 47 | 713191132 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE | m2 |  | 6,80 |  |
| 48 | 283231500 | fólie separační PE bal. 100 m2 | m2 |  | 4,00 |  |
| 49 | 998713102 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | t |  | 650,00 |  |
|  | Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  |  |
| Díl: | 749 | Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce |  |  |  |  |
| 50 | 74900100R | Demontáž stávajícího bleskosvodu na střeše včetně kotvení (po dokončení stavebních úprav bude znovu | m |  | 26,00 |  |
| 51 | 74900200R | Zpětná montáž stávajícího bleskosvodu včetně nových systémových podpěr,svorek, příchytek a přís | m |  | 171,00 |  |
| 52 | 74900120R | Demontáž topných kabelů okapového žlabu (po dokončení stavebních úprav bude znovu namontováno) | kpl |  | 65,00 |  |
| 53 | 74900220R | Zpětná montáž topných kabelů do nového okapového žlabu včetně nového kotvení a včetně zkoušky, rev | kpl | 1,00 | -320,00 | -320,00 |
| 54 | 74900300R | Demontáž, přesun a zpětná montáž anténního stožáru včetně zkoušky a revize | kus |  | 850,00 |  |
|  | Celkem za | 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce |  |  |  | -320,00 |
| Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  |  |
| 55 | 76233500R | Montáž podkladních fošen a hranolů pod vazníky do železobetonu mechanickými kotvami M12 (bez kotev) | m |  | 116,00 |  |
| 56 | 548790340 | mechanická kotva M 12 pro kotvení fošny 120/40 mm | kus |  | 64,00 |  |
| 57 | 605110210 | řezivo jehličnaté - středové SM/BO tl. 33-100 mm, jakost I, 3-5 m - fošny | m3 |  | 7 220,00 |  |
| 58 | 762361114 | Montáž spádových klínů pro střechy rovné z řeziva průřezové plochy do 120 cm2 | m |  | 157,00 |  |
| 59 | 605121250 | řezivo stavební - hranoly | m3 |  | 7 050,00 |  |
| 60 | 763732113 | Montáž střešní konstrukce v do 10 m z příhradových vazníků konstrukční délky do 9 m | m |  | 220,00 |  |
| 61 | 76333010R | dřevěné sbíjené střešní vazníky o stejné dimenzi prvků jako původní včetně úpravy a ochrany povrchu | m |  | 1 450,00 |  |
| 62 | 762085103 | Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel | kus |  | 61,00 |  |
| 63 | 76208511R | kovové kotevní úhelníky (třmeny) pro dřevěné vazníky (hranoly) | kus |  | 66,00 |  |
| 64 | 762341210 | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken | m2 |  | 83,00 |  |
| 65 | 605151110 | řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm | m3 |  | 6 440,00 |  |
| 66 | 7623351_R | Montáž fošen z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 na beton | m |  | 147,00 |  |
| 67 | 7623352_R | Montáž fošen z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 na dřevo | m |  | 133,00 |  |
| 68 | 605110210 | řezivo jehličnaté - středové SM/BO tl. 33-100 mm, jakost I, 3-5 m - fošny | m3 |  | 7 240,00 |  |
| 69 | 762342441 | Montáž kontralatí na střechách sklonu do 60° | m |  | 15,00 |  |
| 70 | 605141140 | řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 3 - 5 m | m3 |  | 7 660,00 |  |
| 71 | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny | m3 |  | 920,00 |  |
| 72 | 762341044 | Bednění střech rovných z desek dřevoštěpkových tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt včetně | m2 |  | 166,00 |  |
| 73 | 762431014 | Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm na sraz přibíjených, včetně kovících a spojovacích prvků | m2 |  | 184,00 |  |
| 74 | 762341046 | Bednění střech rovných z desek dřevoštěpkových tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt, včetn | m2 |  | 84,00 |  |
| 75 | 762083121 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2 | m3 |  | 740,00 |  |
| 76 | 998762102 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m | t |  | 780,00 |  |
|  | Celkem za | 762 Konstrukce tesařské |  |  |  |  |
| Díl: | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  |  |
| 77 | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 |  | 680,00 |  |
| 78 | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 |  | 26,00 |  |
| 79 | 998763101 | Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m | t |  | 1 250,00 |  |
|  | Celkem za | 763 Konstrukce suché výstavby |  |  |  |  |
| Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  |  |
| 80 | 764223452 | Střešní výlez 600x600 mm pro krytinu skládanou nebo plechovou z Al plechu | kus |  | 4 400,00 |  |
| 81 | 764324412 | Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Al plechu | m2 |  | 944,00 |  |
| 82 | 764121401 | Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al plechu rš 500 mm sklonu do 30° | m2 |  | 916,00 |  |
| 83 | 764121405 | Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al plechu rš 500 mm sklonu přes 60° | m2 |  | 916,00 |  |
| 84 | 764121491 | Příplatek k cenám krytiny z Al plechu za těsnění drážek sklonu do 10° | m2 |  | 62,00 |  |
| 85 | 764521405 | Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 400 mm včetně háků a čel | m |  | 798,00 |  |
| 86 | 764527404 | Dilatace žlabů z Al plechu dilatačního vložením pásu s pryžovou vložkou rš 330 mm | m |  | 940,00 |  |
| 87 | 764521445 | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al plechu 400/120 mm | kus |  | 440,00 |  |
| 88 | 7645000_R | Lapač listí pro kotlík oválný z Al plechu 400/120 mm | kus |  | 116,00 |  |
| 89 | 7640214_R | Zatahovací Al plech včetně příponek rš 300 mm | m |  | 188,00 |  |
| 90 | 7642200_R | Okapnice z Al plechu rš 100 mm - ukončení pojistné difuzní folie | m |  | 217,00 |  |
| 91 | 764228404 | Oplechování římsy mechanicky kotvené z Al plechu rš 330 mm včetně příponek | m |  | 327,00 |  |
| 92 | 7642284_R | Oplechování římsy mechanicky kotvené z Al plechu rš 200 mm včetně příponek | m |  | 268,00 |  |
| 93 | 7642285_R | Oplechování římsy mechanicky kotvené z Al plechu rš 250 mm včetně příponek | m |  | 294,00 |  |
| 94 | 7642286_R | Oplechování římsy mechanicky kotvené z Al plechu rš 100 mm včetně příponek | m |  | 210,00 |  |
| 95 | 7642287_R | Oplechování římsy mechanicky kotvené z Al plechu rš 150 mm včetně příponek | m |  | 241,00 |  |
| 96 | 764528423 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 120 mm | m |  | 988,00 |  |
| 97 | 764224407 | Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 650 mm včet | m |  | 544,00 |  |
| 98 | 764224408 | Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 750 mm | m |  | 598,00 |  |
| 99 | 764225446 | Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Al plechu rš přes 400 mm | kus |  | 75,00 |  |
| 100 | 7642244_R | Oplechování čela atiky z Al plechu mechanicky kotvené rš 400 mm | m |  | 370,00 |  |
| 101 | 7642224_R | Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 150 mm | m |  | 254,00 |  |
| 102 | 7642225_R | Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 200 mm | m |  | 272,00 |  |
| 103 | 764021423 | Dilatační připojovací lišta z Al plechu včetně tmelení rš 150 mm | m |  | 311,00 |  |
| 104 | 7640110_R | Montáž provětrávacího pásu | m |  | 44,00 |  |
| 105 | 596602380 | pás ochranný větrací okapní hliníkový š.80 mm dl.5000 mm (v barvě černé) | kus |  | 398,00 |  |
| 106 | 764315624 | Lemování trub, konzol,držáků z Pz s povrch úpravou střech s krytinou skládanou D do 200 mm | kus |  | 665,00 |  |
| 107 | 7640120_R | Montáž nalepovacího prostupu pro falcované krytiny | kus |  | 121,00 |  |
| 108 | 5535108_R | nalepovací prostup pro Al falcované krytiny průměr 120-170 mm | kus |  | 2 110,00 |  |
| 109 | 7640130_R | Montáž ventilační hlavice | kus |  | 131,00 |  |
| 110 | 5623102_R | odvětrávací nástavec typový DN 120 z Al plechu | kus |  | 1 180,00 |  |
| 111 | 7640350_R | Bezpečnostní certifikovaný kotevní prvek proti pádu pro falcované krytiny - montáž, dodávka, dopr | kus |  | 4 407,00 |  |
| 112 | 998764102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m | t |  | 1 220,00 |  |
|  | Celkem za | 764 Konstrukce klempířské |  |  |  |  |
| Díl: | 765 | Krytina skládaná |  |  |  |  |
| 113 | 765191001 | Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci | m2 |  | 33,00 |  |
| 114 | 765191023 | Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění | m2 |  | 36,00 |  |
| 115 | 2832929_R | pojistná kontaktní podstřešní difuzní folie 135 g/m2 pro velmi nízké sklony s aplikovanou spojovac | m2 |  | 129,00 |  |
| 116 | 2832928_R | folie podkladní, strukturální, difuzně otevřená, s páskou | m2 |  | 129,00 |  |
| 117 | 765192001 | Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou | m2 |  | 16,00 |  |
| 118 | 7650001_R | Pomocné prostředky pro ochranu otevřené střechy proti povětrnosti a dešti při provizorním zakrytí | m2 |  | 6,00 |  |
| 119 | 998765102 | Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m | t |  | 1 220,00 |  |
|  | Celkem za | 765 Krytina skládaná |  |  |  |  |
| Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |
| 120 | 767330111 | Montáž tubusového světlovodu kopule s lemováním zabudovaného v šikmé střeše | kus |  | 1 650,00 |  |
| 121 | 767330122 | Montáž tubusového světlovodu tubus, průměru do 350 mm | m |  | 850,00 |  |
| 122 | 767330133 | Montáž tubusového světlovodu rozptylovač světla, průměru do 550 mm | kus |  | 440,00 |  |
| 123 | 55381000R | systémový světlovod tubusový kompletní sada včetně doplňků - do šikmé střechy - dodávka, dopr | kus |  | 11 550,00 |  |
| 124 | 767833100 | Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli | m | 6,30 | -445,00 | -2 803,50 |
| 125 | 767834102 | Příplatek k ceně za montáž žebříků ochranný koš svařovaný | m |  | 254,00 |  |
| 126 | 767995112 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg | kg |  | 46,00 |  |
| 127 | 7679901_R | dodávka, doprava materiálu - ocel S235 | kg |  | 56,00 |  |
| 128 | 998767102 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | t |  | 1 540,00 |  |
|  | Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | -2 803,50 |
| Díl: | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  |
| 129 | 783301311 | Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem | m2 |  | 145,00 |  |
| 130 | 7833510_R | Nátěrový systém pro zámečnické konstrukce do vnějšího prostředí, korozní agresivita C3, životno | m2 |  | 244,00 |  |
| 131 | 783306809 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním | m2 |  | 41,00 |  |
| 132 | 783301303 | Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí | m2 | 4,60 | -38,00 | -174,80 |
| 133 | 783301401 | Ometení zámečnických konstrukcí | m2 |  | 4,00 |  |
| 134 | 783 00100R | Dřevo napadené vlhkostí stávajících tesařských konstrukcí (vazníky) - jeho očištění před novým oc | m2 |  | 45,00 |  |
| 135 | 783201403 | Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru | m2 |  | 4,00 |  |
| 136 | 783 00200R | Odmaštění tesařských konstrukcí před novým ochranným nátěrem (např.jarovou vodou)) | m2 |  | 6,00 |  |
| 137 | 78378330R | Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační | m2 |  | 26,00 |  |
|  | Celkem za | 783 Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | -174,80 |
| Díl: | VRN | Zemní práce |  |  |  |  |
| 138 | VRN 01 | Zařízení staveniště | % |  | 11 435,00 |  |
| 139 | VRN 02 | Provozní vlivy | % |  | 11 435,00 |  |
|  | Celkem za | VRN Zemní práce |  |  |  |  |
| Díl: | VON | Vedlejší ostatní náklady |  |  |  |  |
| 140 | 01 | Odborný mykologický průzkum stávajících dřevěných vazníků včetně posudku | Kč |  | 5 500,00 |  |
| 141 | 02 | Koordinační a kompletační činnost dodavatele | Kč |  | 500,00 |  |
| 142 | 03 | Zpracování dokumentace skutečného provádění stavby | Kč |  | 1 500,00 |  |
| 143 | 04 | Veškeré revize elektročásti | Kč |  | 5 540,00 |  |
| 144 | 05 | Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti (zejména zajištění sta | Kč | 0,50 | -8 400,00 | -4 200,00 |
| 145 | 06 | Činnost koordinátora bezpečnosti práce (zák.č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek | Kč | 1,00 | -5 000,00 | -5 000,00 |
| 146 | 07 | Dodávka vybavení stavby dle příslušných ČSN se zaměřením na požární ochranu objektu a bezpečnost | Kč |  | 850,00 |  |
| 147 | 08 | Informační tabule s údaji o stavbě | kus | 1,00 | -2 200,00 | -2 200,00 |
|  | Celkem za | VON Vedlejší ostatní náklady |  |  |  | -11 400,00 |

|  |  |  |  |  | Celkový soupis nákladů stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stavba : |  | Oprava střechy výjezdové základny v Mariánských Lázních |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zhotovitel : |  | Turčina s.r.o. |  |  |  |  |  | IČO : |  | 25886550 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Budovatelů 771/1 |  |  |  |  |  | DIČ : |  | CZ 25886550 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 73564 |  | Prostřední Suchá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Objednatel : |  | Zdravotnická záchranná služba KK, p.o. |  |  |  |  |  | IČO : |  | 574660 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Závodní 390/98C |  |  |  |  |  | DIČ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 36006 |  | Karlovy Vary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | III. Stavební objekty celkem ZRN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| p.č. |  |  | Objekt |  | Název |  |  |  | cena bez DPH |  | sazba DPH |  | DPH |  |  |  | Celkem |  |  |  |
| 1 |  |  | 01 |  | 01 Oprava střechy dle SOD |  |  |  | 1 173 305,56 |  | 21% |  | 246 394,17 |  |  |  | 1 419 699,73 |  |  |  |
| 2 |  |  | 01 |  | ZL01 ZL 1 Neprováděné práce |  |  |  | -26 833,00 |  | 21% |  | -5 635,00 |  |  |  | -32 468,00 |  |  |  |
| 3 |  |  | 01 |  | ZL02 ZL2 Výlezy - změna |  |  |  | -10 008,00 |  | 21% |  | -2 102,00 |  |  |  | -12 110,00 |  |  |  |
| 4 |  |  | 01 |  | ZL03 ZL3 Výlezy - změna osazení JAP |  |  |  | 17 414,00 |  | 21% |  | 3 657,00 |  |  |  | 21 071,00 |  |  |  |
| 5 |  |  | 01 |  | ZL04 ZL 4 Prodloužení světlovodů |  |  |  | 6 433,00 |  | 21% |  | 1 351,00 |  |  |  | 7 784,00 |  |  |  |
| 6 |  |  | 01 |  | ZL05 ZL5 Oprava fasády |  |  |  | 7 103,00 |  | 21% |  | 1 492,00 |  |  |  | 8 595,00 |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 167 414,56 |  |  |  | 245 157,17 |  |  |  | 1 412 571,73 |  |  |  |
| Stavba : |  |  |  |  | 332 Oprava střechy výjezdové základny v Mariánských Lá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozpočet : |  |  | ZL02 |  |  |  |  |
| Objekt : |  |  |  |  | 01 Oprava střechy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZL2 Výlezy - změna odpočet |  |  |  |  |  |  |  |
| REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavební díl |  |  |  |  |  |  | HSV |  | PSV |  |  |  |  | Dodávka |  |  | Montáž |  | HZS |  |  |
| 764 |  | Konstrukce klempířské |  |  |  |  |  |  | 0 |  | -10 008 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | CELKEM OBJEKT |  |  |  |  |  |  | 0 |  | -10 008 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název VRN |  |  |  |  |  |  |  |  | Kč |  | % |  |  |  |  | Základna |  |  |  |  | Kč |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | CELKEM VRN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Položkový rozpočet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba : |  |  |  |  |  | 332 Oprava střechy výjezdové základny v Mariánských Lá |  |  |  |  |  |  |  | Rozpočet: |  | ZL02 |  |  |  |  |  |
| Objekt : |  |  |  |  |  | 01 Oprava střechy |  |  |  |  |  |  |  | ZL2 Výlezy - změna odpočet |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. |  | Číslo položky |  |  |  | Název položky |  |  |  |  |  | MJ |  | množství |  | cena / MJ |  |  | celkem (Kč) |  |  |
| Díl: |  | 764 |  |  |  | Konstrukce klempířské |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 764223452 |  |  |  | Střešní výlez 600x600 mm pro krytinu skládanou nebo plechovou z Al plechu |  |  |  |  |  | kus |  | -2,00 |  | 4 400,00 |  |  | -8 800,00 |  |  |
| 2 |  | 764324412 |  |  |  | Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Al plechu |  |  |  |  |  | m2 |  | -1,28 |  | 944,00 |  |  | -1 208,32 |  |  |
|  |  | Celkem za |  |  |  | 764 Konstrukce klempířské |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -10 008,32 |  |  |

ZMĚNOVÝ LIST č. 2 Záměna střešních výlezů za JAP odpočet

„Oprava střechy výjezdové základny záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace v Mariánských Lázních“

16.6.2017

Datum vydání požadavku:

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Závodní 390/98c

36006 Karlovy Vary

střecha

Název části stavby dotčené změnou

(včetně čísla SO):

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace : Osazení kontrolních střešních výlezů do falcované krytiny

Nové řešení: Vzhledem k malému sklonu pultové střechy a zimním klimatickým podmínkám v dané oblasti bylo upuštěno od kontrolních střešních výlezů ve falcované krytině. Tyto kontrolní výlezy lze za částečného použití sádrokartonových šachtic z původních světlíků osadit zateplenými půdními výlezy zevnitř objektu. Tím nebude zasahováno do celistvosti vlastní falcované krytiny a vnitřní výlezy splní jejich pouze kontrolní funkci. Jsou navrženy půdní výlezy zateplené firmy JAP.

Zdůvodnění změny: Nezasahování do celistvosti střešní krytiny.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: Ano, minimální, při dokumentaci SPD.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: Snížení ceny díla o 12 110,- Kč včetně DPH viz přiložený položkový rozpočet ZL2 Výlezy-odpočet původních

Vyjádření zhotovitele stavby: TURČINA s.r.o., Budovatelů 771/1, Havířov-Prostřední Suchá

Datum:	16.6.2017

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru): BPO spol. s. r. o., Lidická 1239, Ostrov

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: FRU-consult s.r.o., Chebská 355/49, Karlovy Vary

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace,Závodní 390/98c

# Datum:

Podpis:

Přílohy: položkový rozpočet –  ZL 2 Výlezy-odpočet původních

ZMĚNOVÝ LIST č. 3 Záměna střešních výlezů za JAP přípočet

„Oprava střechy výjezdové základny záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace v Mariánských Lázních“

16.6.2017

Datum vydání požadavku:

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Závodní 390/98c

36006 Karlovy Vary

střecha

Název části stavby dotčené změnou

(včetně čísla SO):

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace : Osazení kontrolních střešních výlezů do falcované krytiny

Nové řešení: Vzhledem k malému sklonu pultové střechy a zimním klimatickým podmínkám v dané oblasti bylo upuštěno od kontrolních střešních výlezů ve falcované krytině. Tyto kontrolní výlezy lze za částečného použití sádrokartonových šachtic z původních světlíků osadit zateplenými půdními výlezy zevnitř objektu. Tím nebude zasahováno do celistvosti vlastní falcované krytiny a vnitřní výlezy splní jejich pouze kontrolní funkci. Jsou navrženy půdní výlezy zateplené firmy JAP.

Zdůvodnění změny: Nezasahování do celistvosti střešní krytiny.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: Ano, minimální, při dokumentaci SPD.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: Navýšení ceny díla o 21 071,- Kč včetně DPH viz přiložený položkový rozpočet ZL 3 Výlezy JAP dodávka a montáž. Vzhledem k dlouhým dodacím lhůtám výroby výlezů má vliv na prodloužení termínu stavby u této položky,

Vyjádření zhotovitele stavby: TURČINA s.r.o., Budovatelů 771/1, Havířov-Prostřední Suchá

Datum:	16.6.2017

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru): BPO spol. s. r. o., Lidická 1239, Ostrov

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: FRU-consult s.r.o., Chebská 355/49, Karlovy Vary

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace,Závodní 390/98c

# Datum:

Podpis:

Přílohy: položkový rozpočet –  ZL 3 Výlezy JAP dodávka a montáž

| POLOŽKOVÝ ROZPOČET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZL04 |  |  | ZL 4 Prodloužení světlovodů |  |  |  |  |  |  |  | JKSO |  |  |  |  |  |
| Objekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Název objektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SKP |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oprava střechy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Měrná jednotka |  |  |  |  |  |
| Stavba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Název stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Počet jednotek |  |  |  | 0 |  |
| 332 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oprava střechy výjezdové základny v Mariánských Lá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Náklady na m.j. |  |  |  | 0 |  |
| Projektant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BPO spol. s r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Typ rozpočtu |  |  |  |  |  |
| Zpracovatel projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BPO spol. s r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdravotnická záchranná služba KK, p.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodavatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Turčina s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakázkové číslo |  |  |  |  |  |
| Rozpočtoval |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Počet listů |  |  |  |  |  |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostatní rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | HSV celkem |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z |  |  |  |  |  |  |  |  | PSV celkem |  |  |  | 6 433 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R |  |  |  |  |  |  |  |  | M práce celkem |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  | M dodávky celkem |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZRN celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 433 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HZS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZRN+HZS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 433 |  |  | Ostatní náklady neuvedené |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| ZRN+ost.náklady+HZS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 433 |  |  | Ostatní náklady celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Vypracoval |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Za zhotovitele |  |  |  |  |  |  |  | Za objednatele |  |  |  |  |  |
| Jméno : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jméno : |  |  |  |  |  |  |  | Jméno : |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum : |  |  |  |  |  |  |  | Datum : |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |
| Základ pro DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,0 |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 6 433 Kč |  |  |  |  |  |
| DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,0 |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 1 351 Kč |  |  |  |  |  |
| Základ pro DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |  |  |
| DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |  |  |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 784 Kč |  |  |  |  |  |
| Stavba : |  |  |  | 332 Oprava střechy výjezdové základny v Mariánských Lá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozpočet : |  |  |  |  | ZL04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt : |  |  |  | 01 Oprava střechy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZL 4 Prodloužení světlovodů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavební díl |  |  |  |  |  |  |  |  | HSV |  |  |  | PSV |  |  |  |  |  | Dodávka |  |  |  |  | Montáž |  |  |  |  |  | HZS |  |  |  |
| 767 |  | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 433 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | CELKEM OBJEKT |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 433 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název VRN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kč |  |  |  | % |  |  |  |  |  | Základna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kč |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | CELKEM VRN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Položkový rozpočet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba : |  |  |  |  |  | 332 Oprava střechy výjezdové základny v Mariánských Lá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozpočet: |  |  |  |  |  | ZL05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt : |  |  |  |  |  | 01 Oprava střechy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZL5 Oprava fasády |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. |  | Číslo položky |  |  |  | Název položky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MJ | množství |  |  |  |  |  | cena / MJ |  |  |  | celkem (Kč) |  |  |  |  |  |
| Díl: |  | 61 |  |  |  | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 612401391RT2 |  |  |  | Omítka malých ploch stěn do 1 m2 s použitím suché maltové směsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kus | 5,00 |  |  |  |  |  | 430,00 |  |  |  | 2 150,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | odpadlé části po demontáži:5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Celkem za |  |  |  | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 150,00 |  |  |  |  |  |
| Díl: |  | 62 |  |  |  | Úpravy povrchů vnější |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 622471116 |  |  |  | Úprava stěn aktivovaným štukem s přísadou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 8,70 |  |  |  |  |  | 166,00 |  |  |  | 1 444,20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | stěna nad vjezdem:1,5*5,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 622471312 |  |  |  | Nátěr stěn barvou disperzní složitost 1, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 25,70 |  |  |  |  |  | 121,00 |  |  |  | 3 109,70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Jih:1,5*5,8+7,7*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Západ pod okapem:18,6*0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 626904399 |  |  |  | Ruční dočištění ocelovými kartáči |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 16,40 |  |  |  |  |  | 35,00 |  |  |  | 574,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Jih:1,5*5,8+7,7*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Celkem za |  |  |  | 62 Úpravy povrchů vnější |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 127,90 |  |  |  |  |  |
| Díl: |  | 99 |  |  |  | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 998011002 |  |  |  | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t | 0,26 |  |  |  |  |  | 247,00 |  |  |  | 65,45 |  |  |  |  |  |
|  |  | Celkem za |  |  |  | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,45 |  |  |  |  |  |
| Díl: |  | 999M |  |  |  | Méněpráce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 622525101 |  |  |  | Tenkovrstvá omítka malých ploch do 0,1m2 na stěnách probarvená (barva dle původní omítky) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kus | -5,00 |  |  |  |  |  | 48,00 |  |  |  | -240,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | stěna nad vjezdem:-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Celkem za |  |  |  | 999M Méněpráce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -240,00 |  |  |  |  |  |
| Stavba : |  |  |  |  | 332 Oprava střechy výjezdové základny v Mariánských Lá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozpočet : |  |  |  |  | ZL05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt : |  |  |  |  | 01 Oprava střechy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZL5 Oprava fasády |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stavební díl |  |  |  |  |  |  |  |  | HSV |  |  |  |  | PSV |  |  |  |  | Dodávka |  |  |  |  | Montáž |  |  |  |  |  | HZS |  |  |  |
| 61 |  |  | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 150 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 62 |  |  | Úpravy povrchů vnější |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 128 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 99 |  |  | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 999M |  |  | Méněpráce |  |  |  |  |  |  |  |  | -240 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | CELKEM OBJEKT |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 103 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název VRN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kč |  |  |  |  | % |  |  |  |  | Základna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kč |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | CELKEM VRN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POLOŽKOVÝ ROZPOČET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpočet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZL05 |  |  |  |  |  | ZL5 Oprava fasády |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JKSO |  |  |  |  |
| Objekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Název objektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SKP |  |  |  |  |
| 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oprava střechy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Měrná jednotka |  |  |  |  |
| Stavba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Název stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Počet jednotek |  |  |  | 0 |
| 332 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oprava střechy výjezdové základny v Mariánských Lá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Náklady na m.j. |  |  |  | 0 |
| Projektant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BPO spol. s r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Typ rozpočtu |  |  |  |  |
| Zpracovatel projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BPO spol. s r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zdravotnická záchranná služba KK, p.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodavatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Turčina s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zakázkové číslo |  |  |  |  |
| Rozpočtoval |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Počet listů |  |  |  |  |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostatní rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | HSV celkem |  |  |  | 7 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z |  |  |  |  |  |  |  |  | PSV celkem |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R |  |  |  |  |  |  |  |  | M práce celkem |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  | M dodávky celkem |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZRN celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HZS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZRN+HZS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 103 |  |  |  |  |  | Ostatní náklady neuvedené |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 103 |  |  |  |  |  | Ostatní náklady celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Vypracoval |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Za zhotovitele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Za objednatele |  |  |  |  |
| Jméno : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jméno : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jméno : |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum : |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |
| Základ pro DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,0 |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 103 Kč |  |  |  |  |
| DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,0 |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 492 Kč |  |  |  |  |
| Základ pro DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |  |
| DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |  |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 595 Kč |  |  |  |  |

ZMĚNOVÝ LIST č. 5 Oprava fasády

„Oprava střechy výjezdové základny záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace v Mariánských Lázních“

20.6.2017

Datum vydání požadavku:

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Závodní 390/98c

36006 Karlovy Vary

střecha

Název části stavby dotčené změnou

(včetně čísla SO):

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace : V projektové dokumentaci jsou navrženy pouze opravy zazděných větracích otvorů.

Nové řešení: Oprava částí jižních a západních stěn z důvodu odmrzlých omítek a jejich nátěr akrylátovou barvou.

Zdůvodnění změny: Estetizace budovy.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: Ne

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: Navýšení ceny díla o 8 595,- Kč včetně DPH viz přiložený položkový rozpočet ZL 5 Oprava fasády

Vyjádření zhotovitele stavby: TURČINA s.r.o., Budovatelů 771/1, Havířov-Prostřední Suchá

Datum:	20.6.2017

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru): BPO spol. s. r. o., Lidická 1239, Ostrov

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: FRU-consult s.r.o., Chebská 355/49, Karlovy Vary

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace,Závodní 390/98c

# Datum:

Podpis:

Přílohy: položkový rozpočet ZL 5 Oprava fasády