Dodatek č 1

 KE SMLOUVĚ O DÍLO

# č. ……/2018

k provedení stavby:

„Oprava a stavební úpravy učebny č. 16“ – v objektu Odborného učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2

**číslo smlouvy zhotovitele:**

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: **Odborné učiliště Vyšehrad**

se sídlem: Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2

zastoupený: Mgr. Josef Filip - ředitel OU Vyšehrad

IČ: 60436735

DIČ: CZ60436735

bankovní spojení: PPF banka Praha 1.

č. účtu: 200 1980003/6000

(dále jen "objednatel")

**a**

1. zhotovitel: **STAK-D, spol. s r. o.**

se sídlem: Domanín 212, 696 83, Domanín

zapsán v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12186

zastoupený: Josef Šlahůnek, jednatel společnosti

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Hodonín

Číslo účtu : 277958158/0300

IČ: 49444255

DIČ: CZ49444255

(dále jen "zhotovitel")

**Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:**

**I.**

 **I D E N T I F I K A Č N Í Ú D A J E O S T A V B Ě**

Číslo stavby: **…………**

Název stavby**: „Oprava a stavební úpravy učebny č. 16“**

Místo stavby:**objekt Odborného učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2**

Zadavatel a investor: **Odborné učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2**

**II.**

#  P Ř E D M Ě T S M L O U V Y

**Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:**

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v rozsahu stavebních prací, které vyplynuly v průběhu realizace u akce: **„Oprava a stavební úpravy učebny č. 16“ – v objektu Odborného učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2.** Jedná se ovynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původní zadávací dokumentace – **rozšíření rozsahu prací kompletní výměnu rozvodů elektřiny včetně demontáže a zpětné montáže svítidel učebně č. a s tím dalších spojených prací.** Skutečný rozpočet prací je dán na základě upravené specifikace prací, a to v rozsahu nabídkové specifikace zhotovitele ze dne **3. 8. 2018** a dále v rozsahu zpracované nabídky pro výběrové řízení v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: **13. 7. 2018**

**IV.**

 **C E N A D Í L A A P L A T E B N Í P O D M Í N K Y**

**Článek IV. odst. 1 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:**

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne **12. 07. 2018** jako cena nejvýše přípustná a činí:

 **Základní cena bez DPH celkem 158 967,00 Kč**

 **DPH 21 % 33 387,00 Kč**

 **Celková cena včetně DPH 192 350,00 Kč**

 **Cena rozšíření předmětu zakázky – dodatek č. 1:**

 **nabídková cena bez DPH 35 240,00 Kč**

 **DPH 21 % 7 396,00 Kč**

 **Cena celkem včetně DPH 42 640,00 Kč**

 **Celková konečná cena předmětu zakázky:**

 **celková cena bez DPH 194 207,00 Kč**

 **DPH 21 % 40 783,00 Kč**

 **Cena celkem včetně DPH 234 990,00 Kč**

Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2018. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků.

***Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.***

**XIV.**

 **Z Á V Ě R E Č N Á U S T A N O V E N Í**

**Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:**

1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne **17. 7. 2018,** jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha: č. 1. Specifikace rozšířeného rozsahu díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr)

#### V Praze dne: 07. 08. 2018 V Praze dne: 07. 08. 2018

 ....................................... .......................................

 *objednatel zhotovitel*

 Mgr. Josef Filip Josef Šlahůnek

 ředitel OU Vyšehrad jednatel společnosti