**DODATEK Č. 1**

**SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)**

***(dále jen „smlouva“)***

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,**

**Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha**

zastoupený: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa: Benešova 97, 284 01 Kutná Hora

Tel.:

E-mail:

ID DS: z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**  Stavitelství – Mutl, s.r.o.

 Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora

zastoupený:

tel./fax:

e-mail:

ID DS: 6Erkbeq

v technických záležitostech oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO: 29016037

DIČ: CZ29016037

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 160 122

(dále jen „**zhotovitel**“)

Z důvodu nedostatku finančních prostředků pro rok 2018 došlo po dohodě k přesunutí realizace stavby „Polní cesta C1 v k.ú. Jakub“ na rok 2019. Doba plnění se mění následovně:

Původní znění:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

1. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací
2. Termín zahájení stavebních prací: **18. 5. 2018**
3. Termín dokončení stavebních prací: 1**. 10. 2018**
4. Termín dokončení výsadby doprovodné zeleně: **14. 11. 2018**
5. Termín předání a převzetí díla: **14. 11. 2018**

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

 Nové znění:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

1. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací
2. Termín zahájení stavebních prací: **18. 5. 2019**
3. Termín dokončení stavebních prací: **1. 10. 2019**
4. Termín dokončení výsadby doprovodné zeleně: **14. 11. 2019**
5. Termín předání a převzetí díla: **14. 11. 2019**

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| V Praze dne……… | V Kutné Hoře dne …………… |  | V………………….. dne……… |
| …………………………………… | …………………………………… |  | …………………………………… |
| **Ing. Jiří Veselý****ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha** |  |  | **zhotovitel** |