	

D O D A T E K č. 1
kupní smlouvy ze dne 22. 7. 2018, ev. č. KK01768/2018


Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - II
Část 5 veřejné zakázky - TP-5253 - vyplachovač a desinfikátor ložních mís



Karlovarský kraj
se sídlem: 			Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
IČO: 				70891168
DIČ: 				CZ70891168 
bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s., č. účtu: 
				Československá obchodní banka, a. s., č. účtu:
				Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 
				PPF banka a.s., č. účtu: 
zastoupený:  			Ing. Janem Burešem, členem Rady Karlovarského kraje

na straně jedné jako kupující (dále jen “kupující”)

a

MIELE, spol. s r.o.
se sídlem			Holandská 879/4, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 				18829503
DIČ:				CZ18829503
bankovní spojení: 		UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu:			
zastoupený:			Ing. Filipem Pospíškem, Ppa, prokuristou
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1790

na straně druhé jako prodávající (dále jen „prodávající“),

kupující a prodávající dále též společně označováni jako „smluvní strany“.


Vzhledem k tomu, že

1) smluvní strany uzavřely dne 22. 7. 2018 kupní smlouvu ev. č. KK01768/2018 (dále jen „Smlouva“) na dodávku 2 ks vyplachovače a desinfikátoru ložních mís v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“;

2) kupující jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - II“ pro část 5 veřejné zakázky - TP-5253 - vyplachovač a desinfikátor ložních mís si v zadávacích podmínkách zadávacího řízení zahájeného dne 9. 2. 2018 vyhradil právo posunout předpokládaný termín podpisu kupní smlouvy v souvislosti s termínem ukončení zadávacího řízení, kdy původní termín dodání do 24. 8. 2018 byl nepřekročitelný v případě, že k účinnosti kupní smlouvy dojde nejpozději 4. 5. 2018, a v případě, že nabytí účinnosti kupní smlouvy bude po 4. 5. 2018, budou termíny dodávky a montáže přístrojů vzájemně sjednány v dodatku ke smlouvě, přičemž lhůta na dodávku a montáž přístrojů nepřesáhne 120 dnů ode dne účinnosti kupní smlouvy;

3) nabytí účinnosti kupní smlouvy nastalo až dne 24. 7. 2018

se smluvní strany v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávacími podmínkami a ve smyslu ustanovení čl. 10.4. Smlouvy dohodly na uzavření tohoto

dodatku č. 1

[bookmark: _GoBack]
Smlouva se mění a upravuje takto:


A) V čl. 3. DOBA A MÍSTO DODÁNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA KUPUJÍCÍM, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY se mění znění odst. 3.1. takto:

3.1.	Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy bude dodán nejpozději do 24. 9. 2018. 


B) V čl. 3. DOBA A MÍSTO DODÁNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA KUPUJÍCÍM, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY se mění znění odst. 3.3. takto:

3.3.	Pro montáž dodaných přístrojů na stavbě předpokládá prodávající termín od 24. 8. 2018 do 24. 9. 2018. Konkrétní termíny dodávky a montáže přístrojů budou vzájemně upřesněny dohodou smluvních stran dle postupu vlastní výstavby a s ohledem na ostatní dodávky zdravotnických přístrojů, nábytku a dalšího vybavení a zařízení. Kupující je povinen zajistit podmínky pro instalaci zařízení. Pokud tak kupující neučiní, není prodávající v prodlení s dodávkou předmětu smlouvy.


C) Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 22. 7. 2018, ev. č. KK01768/2018 nedotčené zněním tohoto dodatku č. 1, zůstavují beze změny.


D) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu prodávajícím a kupujícím a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv, dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku smlouvy v registru smluv provede kupující, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně – Ing. Jan Bártů, email: jan.bartu@miele.cz.


E) Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž prodávající obdrží dva výtisky a kupující obdrží dva výtisky. 


F) Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje dne 13.8.2018 usnesením č. RK 959/08/18.




V Karlových Varech, dne 28.8.2018				V Brně, dne 21.8.2018






______________________					________________________

Ing. Jan Bureš							Ing. Filip Pospíšek, Ppa
člen Rady Karlovarského kraje					prokurista

Kupující							Prodávající
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