**D O D A T E K č. 1**

**kupní smlouvy ze dne 18. 6. 2018, ev. č. KK01631/2018**

## Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - II

**Část 4 veřejné zakázky - TP-5203 - myčka prokládací (10 STJ) vč. zavážecího vozíku**

**Karlovarský kraj**

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu:

 Československá obchodní banka, a. s., č. účtu:

 Česká spořitelna, a.s., č. účtu: PPF banka a.s., č. účtu:

zastoupený: Ing. Janem Burešem, členem Rady Karlovarského kraje

na straně jedné jako kupující (dále jen “kupující”)

a

**MIELE, spol. s r.o.**

se sídlem Holandská 879/4, 639 00 Brno - Štýřice

IČO: 18829503

DIČ: CZ18829503

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

zastoupený: Ing. Filipem Pospíškem, Ppa, prokuristou

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1790

na straně druhé jako prodávající (dále jen „prodávající“),

kupující a prodávající dále též společně označováni jako „smluvní strany“.

Vzhledem k tomu, že

1. smluvní strany uzavřely dne 18. 6. 2018 kupní smlouvu ev. č. KK01631/2018 (dále jen „Smlouva“) na dodávku 3 ks prokládací myčky (10 STJ) vč. zavážecího vozíku v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“;
2. kupující jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - II“ pro část 4 veřejné zakázky - TP-5203 - myčka prokládací (10 STJ) vč. zavážecího vozíku si v zadávacích podmínkách zadávacího řízení zahájeného dne 9. 2. 2018 vyhradil právo posunout předpokládaný termín podpisu kupní smlouvy v souvislosti s termínem ukončení zadávacího řízení, kdy původní termín dodání do 24. 8. 2018 byl nepřekročitelný v případě, že k účinnosti kupní smlouvy dojde nejpozději 4. 5. 2018, a v případě, že nabytí účinnosti kupní smlouvy bude po 4. 5. 2018, budou termíny dodávky a montáže přístrojů vzájemně sjednány v dodatku ke smlouvě, přičemž lhůta na dodávku a montáž přístrojů nepřesáhne 120 dnů ode dne účinnosti kupní smlouvy;
3. nabytí účinnosti kupní smlouvy nastalo až dne 21. 6. 2018

se smluvní strany v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávacími podmínkami a ve smyslu ustanovení čl. 10.4. Smlouvy dohodly na uzavření tohoto

**dodatku č. 1**

**Smlouva se mění a upravuje takto:**

1. V čl. **3.** **DOBA A MÍSTO DODÁNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA KUPUJÍCÍM, předání a převzetí předmětu smlouvy** se mění znění odst. 3.1. takto:

**3.1.** Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy bude dodán **nejpozději do 24. 9. 2018**.

1. V čl. **3.** **DOBA A MÍSTO DODÁNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA KUPUJÍCÍM, předání a převzetí předmětu smlouvy** se mění znění odst. 3.3. takto:

**3.3.** Pro montáž dodaných přístrojů na stavbě předpokládá prodávající termín od 24. 8. 2018 do 24. 9. 2018. Konkrétní termíny dodávky a montáže přístrojů budou vzájemně upřesněny dohodou smluvních stran dle postupu vlastní výstavby a s ohledem na ostatní dodávky zdravotnických přístrojů, nábytku a dalšího vybavení a zařízení. Kupující je povinen zajistit podmínky pro instalaci zařízení. Pokud tak kupující neučiní, není prodávající v prodlení s dodávkou předmětu smlouvy.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 18. 6. 2018, ev. č. KK01631/2018, nedotčené zněním tohoto dodatku č. 1, zůstavují beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu prodávajícím a kupujícím a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv, dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku smlouvy v registru smluv provede kupující, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně – Ing. Jan Bártů, email: jan.bartu@miele.cz.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž prodávající obdrží dva výtisky a kupující obdrží dva výtisky.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje dne 13.8.2018 usnesením č. RK 959/08/18.

V Karlových Varech, dne 28.8.2018 V Brně, dne 21.8.2018

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Jan Bureš Ing. Filip Pospíšek, Ppa

člen Rady Karlovarského kraje prokurista

Kupující Prodávající