## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

# ev.číslo zhotovitele: 288/2017/01

ev.číslo objednatele: 33/2017/01

ze dne 15.5.2017

- Smluvní strany

  - Objednatel: 		Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou

sídlo: 			Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou

zastoupený:              	Lukášem Pohankou, starostou městského obvodu

IČ:			002 62 978

DIČ: 			CZ 002 62 978

Bankovní spojení:	984943369/0800

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Lukáš Pohanka, starosta městského obvodu

zástupce ve věcech technických: Pavel Podlipný, vedoucí TO

zástupce ve věcech a převzetí prací: Pavel Podlipný a TDI

(dále jen „objednatel“)

  - Zhotovitel:		B R E X, spol. s r.o.

PSČ, sídlo: 		Hodkovická 135, 463 12 Liberec 23

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí Nad Labem,  oddíl C,  vložka 1504

zastoupený:		Bc. Jiřím Pavlů, jednatelem společnosti

IČ:			40232549i

DIČ:			CZ40232549

Bankovní spojení: 	Komerční banka, a. s.           9030041461/0100

Raiffeisenbank, a. .s.               500750311/5500

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Bc. Jiří Pavlů, jednatel společnosti

ve věcech smluvních a technických oprávněn k jednání: Miloš Horáček, provozní ředitel

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A)	nabídku zhotovitele ze dne 14.02.2017, podanou ve zjednodušeném podlimitním řízení vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) pro veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Mateřská škola Nová Ruda / Vratislavice n. N.“, vybral zadavatel jako nabídku nejvhodnější dle ust. § 122 cit. Zákona, a to rozhodnutím ze dne 06.03.2017,

(B)	dne 15.05.2017 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla realizace výše uvedené veřejné zakázky,

(C)	v průběhu realizace díla se vyskytla potřeba přerušit stavební práce a upravit dobu plnění a

(D)	Rada městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou na svém jednání konaném dne 19.06.2017 usnesením č. 322/06/2017 jednání schválila změny v době plnění díla,

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

D O D A T K U  S M L O U V Y  O  D Í L O

- Předmět dodatku č. 1

Předmětem dodatku č. 1 je přerušení stavebních prací na díle „Mateřská škola Nová Ruda / Vratislavice n. N.“ (dále též jen „zakázka“, „stavba“ nebo „dílo“), v rámci kterého se bude provádět výstavba nového objektu mateřské školy na poz.p.č. 2411, 2413, 2415, 2406, 2133/1 v k.ú. Vratislavce nad Nisou, v části města Nová Ruda.

Dne 16.05.2017 bylo předáno staveniště zhotoviteli a zhotovitel zahájil zemní práce dne 17.05.2017. Dne 18.05.2017 nebylo možné pokračovat v zemních prací z důvodů nemožnosti provést výkopy v rámci stavby, protože 1 metr pod úrovní terénu se narazilo na skalní masiv. Zemní práce byly zastaveny a další postup konzultován s projektantem, TDI a objednatelem, viz. zápisy TDI. Zhotovitel předal staveniště zpět objednateli dne 18.05.2017. Úprava podloží pro pokračování stavebních prací bude zajištěna objednatelem.

Předpokládaný termín opětovného předání staveniště zhotoviteli a zahájení stavebních prací na díle je odhadován na termín 20.08.2017.

## Doba plnění se upravuje následovně

  - Vzhledem k pozdějšímu uzavření smlouvy o dílo a pozdějšímu zahájení plnění oproti původnímu předpokladu, není z výše uvedených důvodů možné dokončit a předat dílo objednateli do 17.8.2017. Z tohoto důvodu se smluvní strany v souladu s ustanovením odst. 4.5. smlouvy dohodly na úpravě časového a finančního harmonogramu průběhu stavby, který je přílohou č. 3 smlouvy o dílo, přičemž lhůta plnění ve dnech dle článku 4.3. smlouvy se nemění.

Přerušení prací je zaznamenáno ve stavebním deníku a bude ukončeno výzvou objednatele k opětovnému zahájení stavebních prací, uvedenou rovněž ve stavebním deníku.

Nový časový harmonogram bude zpracován zhotovitelem do 5 dnů od opětovného zahájení prací a bude přiložen k tomuto dodatku jako jeho součást.

- Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo se nemění.

- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

- Tento dodatek smlouvy bude v souladu s platnými právními předpisy uveřejněn.

- Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran.

- Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou dne 19.06.2017, usn.č. 322/06/2017.

| Ve Vratislavicích nad Nisou dne 20.07 2017 Za objednatele: ................................................ Lukáš Pohanka starosta městského obvodu | V Liberci dne 19.07.2017. Za zhotovitele: ................................................ Bc. Jiří Pavlů Jednatel společnosti |
| --- | --- |