SMLOUVA O DÍLO

Číslo: 18-0150/01-M

číslo objednatele: 34/49535013/2018

na akci: Oprava elektronického zabezpečovacího systému školy

§2586 a násl. zák. č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění

- Smluvní strany

Objednatel:

Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady, příspěvková organizace

se sídlem: Boučkova 355, 290 40 Poděbrady

IČO: 49535013

DIČ: CZ49535013

zastoupená paní: Ing. Milena Kavková, ředitelkou školy

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Milena Kavková

zástupce ve věcech technických a převzetí díla: Marie Antošová

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:

GS Nymburk, s.r.o.

se sídlem: Komenského 2432, 28802 Nymburk

IČO: 	45148813, DIČ: CZ45148813

zastoupená panem Jiřím Hájkem st.

bankovní spojení: KB, č.ú.  280544191/0100

do obchodního rejstříku zapsán Městského soudu v Praze dne 14.5.1992, oddíl C, vložka 9459

zástupce ve věcech smluvních: Jiří Hájek st.

zástupce ve věcech technických a předání díla: Jiří Hájek ml.

(dále jen "zhotovitel")

- Předmět smlouvy

Za podmínek sjednaných touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést svým jménem na své náklady a na své nebezpečí pro objednatele následující dílo:

Oprava elektronického zabezpečovacího systému školy. Předmětem plnění zhotovitele je závazek provést pro objednatele dílo na své nebezpečí, vlastní odpovědnost a náklady, a to na základě nabídky zhotovitele ze dne 6.8.2018 číslo 18-0150/01-M, která se označuje jako příloha č. 1 a tvoří nedílnou součást této smlouvy. Dojde-li k odlišnostem mezi touto smlouvou a přílohou č. 1, jsou rozhodující ustanovení této smlouvy. Projektová dokumentace k provedení díla se označuje jako příloha č. 2 a je rovněž nedílnou součástí této smlouvy. Předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky, i přímo nespecifikované projektovou dokumentací, ale nezbytné pro zhotovení, plnou funkčnost a kvalitu zhotovovaného díla, při současném dodržení požadavků norem a platných předpisů.

- Cena dodávky

Smluvní strany se dohodly na ceně díla celkem ve výši 110.739 Kč bez DPH (slovy: stodesettisícsedmsettřicetdevět koruny českých) při dodržení prvotřídní kvality splněného díla a v souladu s technologickými postupy, normami a požadavky právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že v rámci sjednané ceny díla je schopen provést a zavazuje se touto smlouvou provést celé dílo popsané touto smlouvou a přílohou č. 1 tak, že bude  plně funkční a provozuschopné a bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

Součástí ceny díla je kompletní zprovoznění a vyzkoušení díla a zaškolení obsluhy. K dílu budou předány všechny dostupné doklady – záruční listy komponent díla, návody k obsluze, apod. Bez předání těchto dokladů není objednatel povinen dílo převzít.

Případné práce požadované objednatelem nad rámec projektové dokumentace (vícepráce) budou zhotovitelem oceněny a objednatelem písemně odsouhlaseny. V případě neodsouhlasení nebudou zhotovitelem prováděny.

V případě méněprací (práce, které zhotovitel neprovede), budou tyto oceněny dle rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu této smlouvy a budou odečteny z celkové ceny díla.

K ceně díla bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši ke dni provedení zdanitelného

- Lhůty plnění

Smluvní strany se dohodly na následujících termínech předání a převzetí díla

  - Instalace technologie – 7.8.2018 - 17.7.2018

  - Nastavení a konfigurace, zkušební provoz – 20.8.2018

  - Předání a převzetí  díla – 24.8.2018

Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla dle této smlouvy dodržovat časový harmonogram postupu prací.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel je povinen dílo převzít, bude-li dodáno včas a řádně a bude-li bez vad a nedodělků bránících provozu díla a bude-li plně provozuschopné.

Dílo bude převzato podpisem protokolu o předání díla.

5.  PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel bude zhotoviteli cenu hradit postupně v souvislosti s postupem prováděných prací, vždy jedenkrát za měsíc, na základě faktur vystavených zhotovitelem, nedohodnou-li se strany  jinak. Nejvýše je objednatel před předáním a převzetím díla povinen uhradit 80% ceny díla vč. DPH. Po dokončení díla a předání do provozu uhradí objednatel konečnou fakturu, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve po podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Splatnost faktur je 30 dní od vystavení.

6.  SANKCE

Smluvní pokuta v případě prodlení zhotovitele s dodáním díla činí 500,- Kč/den. Dosáhne-li prodlení 7 dnů, činí smluvní pokuta 1.000,- Kč/den a přesáhne-li 15 dnů, činí smluvní pokuta 1.500 Kč/den.

Dojde-li k prodlení při úhradě faktury, nebo předání díla delšímu než 14 dnů, je objednatel I zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit a strany jsou povinny si vrátit, co si již navzájem plnily s výjimkou částí díla, které se staly součástí nemovitostí objednatele. Za tyto části díla se objednatel v případě odstoupení od smlouvy zavazuje zaplatit částku odpovídající prokázané výši bezdůvodného obohacení na straně objednatele.

Sjednáním smluvních pokut není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody.

.

7.  ZARUČNÍ DOBA

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotoven podle projektové dokumentace a přílohy č. 1 a podmínek smlouvy, jakož I všech právních a technických norem dopadajících na předmět díla a po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti dohodnuté v této SOD.

Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli anebo se projeví v záruční době. Za vady, které se projevily po uplynutí záruční doby, odpovídá zhotovitel objednateli, jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností, tzn. že objednatel prokáže, že byl porušen obvyklý technologický postup či příslušné předpisy a normy nebo došlo ke vzniku vady jiným úkonem či pochybením nebo opomenutím zhotovitele.

Vadou se rozumí porucha v provozuschopnosti díla anebo odchylka v kvalitě, rozsahu, parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecnými technickými normami a předpisy.

Záruční doba na provedení díla ( instalace kabelových rozvodů, montáž koncových zařízení a nastavení stanovených funkcí ) je 60 měsíců. Na dodané kopmponenty díla zhotovitel poskytuje záruku  24 měsíců, Záruční doba počíná běžet dnem podpisu protokolu o  předání a převzetí díla.

Na provedenou opravu jejichž důvodem byla chyba zhotovitele bude poskytnuta záruka 24 měsíců.

Pro případné vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně vady odstranit nejpozději do tří pracovních dnů od nahlášení. Bude-li zhotovitel potřebovat lhůtu delší, musí důvod odkladu oznámit objednateli.

Pokud dojde k mechanickému nebo jinému poškození dodané a instalované technologie po předání do provozu úkonem objednatele, nese plnou odpovědnost za tuto skutečnost objednatel, včetně nákladů nutných na obnovu, nebo opravu.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli pozáruční servis, a to za ceny v místě a čase obvyklé, na který bude sepsána servisní smlouva.

8.  OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Oprávněné osoby k jednání:

za objednatele:

ve věcech smluvních: Ing. Milena Kavková tel.: 736 776 738

ve věcech realizačních: Marie Antošová tel.: 721 819 777

za zhotovitele:

ve věcech  smluvních :                                  Jiří Hájek st.  tel.: 325 511 398

ve věcech technických a realizačních:          Jiří Hájek ml. mobil: 603 825 353

9.  Závěrečná ustanovení

Jakékoliv změny a doplňky ke smlouvě je možné provádět pouze písemně, formou číslovaného dodatku ke smlouvě.

Účastníci si smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svým vlastnoručním podpisem.

Smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích s platností originálů, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom výtisku.

V Poděbradech dne 10.8.2018

................................................		         ………………………………

SZeŠ a SOŠ Poděbrady, p. o.			GS Nymburk, s.r.o.

Ing. Milena Kavková	 - ředitelka školy		Hájek Jiří – jednatel