Číslo smlouvy objednatele; ZMR-ST-20-2016-1II

DODATEK č. 1

SPRÁVA a ÚDRŽ0A SILNIC

příspěvková orpinlMM
SMLOUVA fitG&TŘOVANA

VYSOČINY

pod Cíblem

smlouvy o dílo „Protihluková opatření na silnici 11/523 Jihlava - průtah lil. etapa, část III
Bytový dům Dvořákova 1928/3, výměna oken", uzavřené dne 29. srpna 2016

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: zastoupený:

Bankovní spojení: Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Zřizovatel:

(dále jen objednatel)

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

xxxxxxxxxxxxx, ředitelem organizace

Komerční banka, a.s.

xxxxxxxxx00090450
CZ00090450
Kraj Vysočina

a

Zhotovitel:

DAFE-PLAST Jihlava s.r.o.

se sídlem: Resslova 1046, 588 13 Polná

zastoupený: xxxxxxxxxx, obchodním ředitelem

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl C, vložka

5525, den zápisu: 6. května 1992

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: xxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: xxxxxxxxxxx

IČ: 46345426

DIČ: CZ46345426

(dále jen zhotovitel)

Článek 2

Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 k Smlouvě o dílo č. objednatele ZMR-ST-20-2016-III ze dne 29.8.2016 (dále jen „Smlouva o dílo") je změna celkové ceny díla z důvodu nově zjištěného rozsahu méněprací.

Tyto méněpráce byly způsobeny skutečností, že vlastník objektu, kde byla plánovaná výměna oken v souladu se Smlouvou o dílo nedal souhlas k provedení výměny oken.

S přihlédnutím k výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly v souladu s odst. 17.4. článku 17 Závěrečná ustanovení stávající Smlouvy o dílo na následujících změnách.

Stránka 1 z 3

Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-20-2016-III

Článek 3

Rozsah plnění a cenové ujednání

Smluvní strany se dohodly, že rozsah prací dle stávající Smlouvy o dílo včetně příloh se sníží o neprovedené práce (méněpráce) na objektu k bydlení č.p. 1928/3 na ulici Dvořákova v Jihlavě {identifikace objektu 31), byt č. 4 ve 2. nadzemním podlaží {1 okno, rozměr 1,2 x 2,3).

Smluvní strany se dále dohodly v souladu s ujednáním odst. 17.4. článku 17 Závěrečná ustanovení na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se upravuje konečná cena díla stávající Smlouvy o dílo v Článku 4 - Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

Konečná cena díla dle článku 4 stávající Smlouvy o dílo se mění a upřesňuje tímto Dodatkem č. 1 následovně:

Cena díla dle stávající Smlouvy bez DPH 1 041 500,00 Kč

Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH - 32 650,00 Kč

Celková nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH 1 008 850,00 Kč

DPH (15%) 151327,50 Kč

Konečná nově sjednaná cena za práce s 15% sazbou 1 160 177,50 Kč

DPH

Článek 4

Závěrečná ujednání

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v plném rozsahu na internetovém profilu Objednatele.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající Smlouvy o dílo. Dodatek č. 1 je platný a účinný okamžikem podpisu.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Stránka 2 z 3

Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-20-2016-III

V Polné dne 0 7 -11- 2016

Zhotovitel:

v ■

V Jihlavě dne

Objednatel: ^ j ^ 2016

Stránka 3 z 3