**D O D A T E K Č. 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O**

**uzavřený podle ust. § 2586 až § 2630 zákona č. 89/2012  Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), mezi těmito smluvními stranami:**

1. **Smluvní strany**
2. **Objednatel:**

**Město Bruntál**

se sídlem: Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ / DIČ: 00295892 / CZ00295892

jednající / zastoupený

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Rys, MBA, starosta města

- ve věcech technických: xxx. xxxxx xxxxxxx, pracovník oddělení investic a dotací

bankovní spojení: xxxxxxxx xxxxx x.x., xxxxxxx, xxxxxx/xxxx

telefon / fax: +420 554 706 111

e-mail: [posta@mubruntal.cz](mailto:posta@mubruntal.cz)

(dále jen jako „**objednatel**“)

na straně jedné

a

1. **Zhotovitel:**

**Obchodní centrum SAN s.r.o.**

se sídlem: Lidická 2567/56, 787 01 Šumperk

IČ / DIČ: 02241943 / CZ02241943

Oprávněný zástupce: Bc. Alexandra Vymazalová, jednatelka společnosti

Zástupci ve věcech:

* technických: xxxxx xxxxx, stavbyvedoucí
* smluvních: xxxxx xxxxxxx, ředitel společnosti
* hlavní stavbyvedoucí: xxxx xxxxxx

registrace: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka č. 57501.

Bankovní spojení: xxxxxx xxxxx xxxx, x.x., č. ú.: xxxxxxxxx/xxxx

telefon / fax: +420 583 222 107

e-mail: [sumperk@ocsan.cz](mailto:sumperk@ocsan.cz)

**takto:**

1. **Předmět dodatku**

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je úprava termínů realizace díla - stavby s názvem **„*Stavební úpravy WC 1. a 2. NP divadla, Bruntál*“:**

Text čl. **VI. Termíny realizace** Smlouvy o dílo ze dne 26. 1. 2018 se v bodu 1. zcela vypouští a nahrazuje následujícím zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
2. termín předání a převzetí staveniště do: **5-ti pracovních dnů od písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště, nejpozději však do 20. 6. 2018.**
3. termín zahájení prací: **dnem** **písemného předání a převzetí staveniště (tzn. po stvrzení Zápisu o předání a převzetí staveniště smluvními stranami).**
4. termín dokončení stavebních prací a předání předmětu díla: **do 10. 9. 2018**
5. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště do: **10-ti pracovních dnů ode dne dokončení a předání předmětu díla.**
6. **Ostatní podmínky**
7. Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.
8. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
9. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Bruntále, dne: 27. 8. 2018 V Šumperku, dne: 24. 8. 2018

Objednatel: Zhotovitel:

Ing. Petr Rys, MBA Bc. Alexandra Vymazalová

starosta města Bruntál jednatelka společnosti