| OZNÁMENÍ ZMĚNY |  |  |  |  |  |  | číslo OZ: 7 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | Průmstav Náchod s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: | Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Náchod |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: 22.8.2018 |  |  |
| Název akce: Zateplení objektu tělocvičny VOŠS a SPŠS v Náchodě, Raisova 1816, Náchod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání datum: |  |  |  | poštou |  | e-mailem |  |  | faxem |  |  | osobně |
| Odkazy na specifikaci: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na rozpočtové podklady: |  |  | Rozpočet ZL 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: Dokončovací práce Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu v budoucnu plánované demontáže kabelových lávek pod stropem 1.PP bylo rozhodnuto, že výmalba nebude prováděna v kompletním rozsahu dle PD, naproti tomu bylo na kontrolním dni dohodnuto provedení prací, které nebyly součástí PD - omyvatelný nátěr stěn na chodbách, nátěry zámečnických konstrukcí, provedení terénních úprav po dokončení KZS, zpětná montáž a úprava sloupku venkovní brány, výměna dešťového svodu na chodbách a jeho zpětná kapotáž SDK, oprava a doplnění keramického soklu na chodbách. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| záměr objednatele |  | chyba v PD |  |  | chyba zhotovitele |  |  | vyšší moc |  |  | jiné okolnosti |  |
| Oznámení vydává: …....................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Stanovisko technického dozoru stavby: TDS souhlasí se změnou. ....................................................... # Stanovisko projektanta stavby: GP souhlasí se změnou. ....................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha: Rozpočet ZL č.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| #### ZMĚNOVÝ LIST |  |  | číslo ZL: 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | Průmstav Náchod s.r.o. |  |  |
| Změnový list vystavil: | Michal Novák - TDS |  |  |
| Datum: | 22.8.2018 |  |  |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Dokončovací práce Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu v budoucnu plánované demontáže kabelových lávek pod stropem 1.PP bylo rozhodnuto, že výmalba nebude prováděna v kompletním rozsahu dle PD, naproti tomu bylo na kontrolním dni dohodnuto provedení prací, které nebyly součástí PD - omyvatelný nátěr stěn na chodbách, nátěry zámečnických konstrukcí, provedení terénních úprav po dokončení KZS, zpětná montáž a úprava sloupku venkovní brány, výměna dešťového svodu na chodbách a jeho zpětná kapotáž SDK, oprava a doplnění keramického soklu na chodbách. |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: |  | Počet připojených výkresů: |  |
| Cena méněprací bez DPH: 41.217,- Kč |  | Cena víceprací bez DPH: 78.808,- Kč |  |
| Výsledná cena změny bez DPH: |  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |  |
| 37.591,- Kč |  |  |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |  |  |  |
| Podpis zmocněnce objednatele: |  | Podpis zmocněnce zhotovitele: |  |
| Datum: 22.8.2018 |  | Datum: 22.8.2018 |  |

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil: