**Dodatek ke smlouvě ze dne 23.72018 kdy se mění — zvyšuje cena za dílo podle zjištěných skutečností které nebyly zřejmé z projektové dokumentace.**

**Materiál — svítidlo LED 230V/50Hz/14Vss 20ks 40.000,-**

**kabel PRAV la Dur-J3x1.5,REP6OR 80m 2.800,-**

**krabice pro svítidlo a zásuvku KO 67 samozhášivá 25ks 875,-**

**zásuvka TANGO s klapkou 230/16 hnědá IP65 5ks 900,-**

**montážní práce elektro 4.980,-**

**Celkem 49.555,- Kč**

**Smlouva na dílo se upravuje v bodě 3./ na smluvní cenu celkem 219.455.- Kč včetně DPH. Vícepráce vyplynuly ze skutečnosti kdy firma dodávající konstukci pro sedadla upřesnila členitost podlahy kdy je potřeba nasvítit nejenom boky sedadel — řad ale i hrany vzniklých schodů.**

**Dále byl vznesen požadavek provozovatele KD aby do hlediště byly nainstalovány zásuvky do středu hlediště do každé druhé řady pro zapojení vysavače pro úklid hlediště.**

**provozovatel dodavatel**

**V Trhových Svinech dne 14.8.2018**