č. smlouvy  objednatele: 06/2018

č. smlouvy   zhotovitele: 2018-038

# Dodatek č. 1

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

ke  smlouvě o dílo, jejímž předmětem je “Polní cesta kategorie PC 3-4,5/20 v katastrálním území Kamberk”, uzavřené mezi smluvními stranami

# I.Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

zastoupený:               	                                            Ing. Jiřím  Veselým

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří  Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

a hlavní město Praha

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ondřej  Tůma, vedoucí Pobočky Benešov

Tel.:

E-mail:

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:                                                  Lesostavby Třeboň a. s.

Novohradská 226, 379 01 Třeboň

zastoupený:                                              představenstvem dle platného OR

tel.:

e-mail:

ID DS:	       idtexsd

ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Helma,

Bc. Karel Kolman

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	Pavel Řimnáč ml.,

tel.:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:	           472 39 328

DIČ:	           CZ47239328

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl B,  vložka 553

(dále jen „zhotovitel“)

II.  Předmět dodatku

- článek  V. Doba plnění se mění takto:

- Termín předání a převzetí staveniště: 16. 8. 2018.  (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)

- Termín zahájení stavebních prací:       21. 8. 2018

- Termín dokončení stavebních prací:    27.11.2018

- Termín předání a převzetí díla:             27.11.2018

Odůvodnění dodatku:

- Dodatek smlouvy byl vynucen pozdržením zadávacího řízení a nutnou změnou termínů předání staveniště a zahájení prací.

2. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn a dodatků.

III. Závěrečná ustanovení

- SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom, svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů , jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při zprávě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č.101/2000 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

V Praze dne:  15. 8. 2018

……………………………………….                             …………………………………….

Ing. Jiří Veselý                                                                      Ing. Vladimír Helma

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj                                           ředitel obchodního úseku

a hlavní město Praha

…………………………………

Bc. Karel Kolman

ředitel úseku správy a personalistiky

Za správnost: Ing. František Hruška

odborný  rada