číslo dodatku č. 1 objednatele: 680/OŠK/D1/18

číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby číslo 17009**

**„Zateplení fasády MŠ Radniční 7/619, Havířov - Město”**

(číslo smlouvy objednatele: 911/OŠK/2017)

(číslo smlouvy zhotovitele: )

Článek I

Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Havířov

se sídlem: Svornosti 86/2

736 01 Havířov-Město

není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce

- ve věcech smluvních: Bc. Alena Zedníková, náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj

- ve věcech technických

a ve věcech stavby: PhDr. Pavel Hamza, vedoucí odboru školství a kultury

Andrea Miavcová, investiční referent odboru školství a kultury

e-mail: XXXXX

Gabriela Jandová, investiční referent odboru školství a kultury

e-mail: XXXXX

ID datové schránky: 7zhb6tn

Bankovní spojení: XXXXX

Číslo účtu: XXXXX

Identifikační číslo: 00297488

DIČ: CZ00297488

2. Zhotovitel: BAROSTAV s.r.o.

se sídlem: Padlých hrdinů 171/26

736 01 Havířov - Životice

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16144

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Jiří Bartek, jednatel

- ve věcech technických: Jiří Bartek, jednatel

XXXXX, hlavní stavbyvedoucí

- ve věcech stavby: XXXXX, hlavní stavbyvedoucí

ID datové schránky: 4uzqnmn

Bankovní spojení: XXXXX

Číslo účtu: XXXXX

Identifikační číslo: 25370472

DIČ: CZ25370472

dále také obecně „smluvní strany“.

**Část B**

Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 28.11.2017 smlouvu o dílo číslo 911/OŠK/2017 na zhotovení stavby č. 17009 - „Zateplení fasády MŠ Radniční 7/619, Havířov - Město” (dále jen „původní smlouva“).

**Část C**

**Změna obsahu původní smlouvy**

**Změna č. 1**

Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce související s odbouráním části železobetonové konstrukce nouzového východu, s dozděním otvoru nouzového východu, provedením hydroizolace a zateplení této části, se zaslepením oken umístěných ve výtahové šachtě v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „vícepráce“).

**Změna č. 2**

Vypouští se ze Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě méněprace související s neprováděným odkopem objektu ze severozápadní strany až na základovou spáru (odkop proveden pouze do nezámrzné hlouby 1 m) a s neprováděním dodávky a montáže mříží M2 na zaslepených oknech ve výtahové šachtě a do sociálních uzlů z důvodu kolize se zateplením, v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

**Změna č. 3**

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla odst. 1 původní smlouvy z důvodu zadání dodatečných víceprací a méněprací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. VZ/433/OŠK/17 „Zateplení fasády MŠ Radniční, Havířov“, stavba č. 17009 a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 29.08.2018, č. usnesení …./93RM/2018 o snížení ceny díla o – 47.567,80 Kč bez DPH (- 57.557,04 Kč vč. DPH) a zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 11.668,19 Kč bez DPH (14.118,51 Kč vč. DPH) a činí:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena vč. DPH |
| Původní cena dle SOD č. 911/OŠK/2017 | 1.716.518,00 Kč | 360.469,00 Kč | 2.076.987,00 Kč |
| Dodatečné vícepráce dle Dodatku č. 1 | 11.668,19 Kč | 2.450,32 Kč | 14.118,51 Kč |
| Méněpráce dle Dodatku č. 1 | -47.567,80 Kč | -9.989,24 Kč | -57.557,04 Kč |
| Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1 | **1.680.618,39 Kč** | **352.930,08 Kč** | **2.033.548,47 Kč** |

Položkový rozpočet na jednotlivé vícepráce a méněpráce související s realizací předmětu původní smlouvy je specifikován v rozpočtu, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

**Změna č. 4**

Mění se ustanovení Článek VI – Termín plnění odst. 2 původní smlouvy z důvodu přerušení prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek takto:

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat řádně provedené a vyzkoušené dílo nejpozději do 03.09.2018.

**Část D**

**Závěrečné ujednání**

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 29.08.2018, č. usnesení …../93RM/2018.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. Dodatek č. 1, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha: č. 1 - změnový list včetně rozpočtu víceprací a méněprací

V Havířově 30.08.2018 V Havířově 30.08.2018

Za objednavatele: Za zhotovitele:

Bc. Alena Zedníková v. r. Jiří Bartek v. r.

náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj jednatel společnosti

*Za správnost: Andrea Miavcová, investiční referent OŠK*

*Havířov dne 30.08.2018*