|  |
| --- |
| DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLOna stavbu **„Střední zdravotnická škola – oprava kotelny“**uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  |

1. SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje stavby:
	1. Objednatel : **Střední zdravotnická škola Kroměříž**

Sídlo : Albertova 4261, 767 26 Kroměříž

Statutární orgán : PhDr. Ludmila Hanáková – ředitelka školy

Osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních : PhDr. Ludmila Hanáková

- ve věcech technických : PhDr. Ludmila Hanáková

IČ : 006 37 939

DIČ : CZ00637939

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s.

Číslo účtu : 16439691/0100

Tel. : 573 335 302

E-mail : reditel@szskm.cz

* 1. Zhotovitel : **PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.**

Sídlo : Podvalí 629, Kojetín I – Město, PSČ 752 01

Statutární orgán : ing. Leoš Ptáček – jednatel, Michal Peterka, MBA - jednatel

Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 24882

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : ing. Leoš Ptáček – jednatel, Michal Peterka, MBA - jednatel

b) ve věcech technických : ing. Richard Pavlík, MBA

IČ : 258 96 873

DIČ : CZ25896873

Bankovní ústav : ČSOB, a.s.

Číslo účtu : 221662550/0300

Tel. / Fax : 581 761 095

E-mail : ptacekps@ptacekps.cz

1. PREAMBULE
	1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 19.08.2016 na akci:

 **„Střední zdravotnická škola – oprava kotelny“**

(dále jen „Smlouva“)

* 1. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je provedení dodatečných prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1 a které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby. Kopie Změnového listu č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu č. 2.

Cena stanovená výše specifikovanou Smlouvou se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 1 o částku:

**9.936,- Kč bez DPH**

(slovy: devěttisícdevětsettřicetšestkorunčeských)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA
	1. Čl. 2. se doplňuje z důvodů výše uvedených o bod 2.2.3, který zní:

2.2.3 Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 1, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

1. CENA DÍLA
	1. Čl. 4, odst. 4.2 se mění a po změně zní:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 této smlouvy, která činí:

 **2,099.710,- Kč (bez DPH)**

440.939,- Kč DPH 21%

 **2,540.649,- Kč (včetně DPH)**

(slovy: dvamilionypětsetčtyřicettisícšestsetčtyřicetdevětkorunčeských)

1. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

 čl. 21, odst. 21.6 se doplňuje o text:

 Přílohou č. 2 této smlouvy je kopie Změnového listu č.1.

1. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
	1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.
	2. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
	3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v **5** rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží **3** stejnopisy a zhotovitel **2** stejnopisy.

V Kroměříži, dne: 10.10.2016 V Kojetíně, dne: 07.10.2016

 Objednatel: Zhotovitel:

 PhDr. Ludmila Hanáková Ing. Leoš Ptáček

 ředitelka školy jednatel