**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo**

uzavřené dne 13. 7. 2018

**Mateřská škola Vizovice, okres Zlín**

Palackého nám. 888

763 12 Vizovice

IČO: 70886229

/dále jen „Objednatel“/

a

**Zbyněk Repatý**

Malířství, natěračství

Loučka 136

763 25 Újezd u Val. Klobouk

IČO: 64469514

DIČ: CZ7205214203

Tel.: 777916592

/dále jen „ Zhotovitel“/

**1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ**

Provedení víceprací nad rámec původní smlouvy o dílo – oškrabání staré malby, vyhlazení stěrkovým tmelem Cover – navýšení m², obrousení a 2x nátěr zárubní a zábradlí v celkové hodnotě 68 620,- Kč bez DPH.

**2. DOBA PLNĚNÍ**

Dokončení víceprací do 5. září 2018

**3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

2.1 Tento dodatek smlouvy o dílo, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto dodatku se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a související právními předpisy.

2.2 Přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet.

2.3 Dodatek smlouvy o dílo je vystaven ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží obě smluvní

strany.

2.4 Obě smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 bude zveřejněn objednatelem

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Ve Vizovicích dne 30. 8. 2018

Objednatel: Zhotovitel:

Mgr. Ivana Petrů Zbyněk Repatý

ředitelka