Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11 – Chodov

tel: 283 069 242

fax: 283 069 241

ID DS: dkkdkdj
aopkcr@nature.cz

# Dodatek č. 2

### ke smlouvě o dílo č. 14475/SOPK/17 ze dne 2.11.2017 (dále jen „Smlouva o dílo“)

- Smluvní strany

  - Objednatel

Česká republika - 	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: 	ČNB Praha, Číslo účtu:	xxx

IČO: 			629 335 91

DIČ: 			neplátce DPH

Telefon:	 xxx

Zastoupena: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

(dále jen „objednatel”)

a

  - Zhotovitel

ZVÁNOVEC a.s.

Sídlo:	Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice

Zastoupený:	Ing. Jaroslavem Zvánovcem, statutárním ředitelem

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele:	 Miroslav Fuhrer, generální ředitel (ve věcech obchodních a smluvních vyjma podpisu smlouvy o dílo a jejích dodatků) a Jaroslav Jedlička, hlavní stavbyvedoucí (ve věcech technických)

IČO: 260 26 279

Bankovní spojení: xxx, a.s., Číslo účtu: xxx

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích,sp.zn.

B 1109

Telefon:   xxx

E-mail: info@zvanovec.cz

(dále jen „zhotovitel”)

  - Vzhledem k tomu, že:

    - realizace díla byla dotčena uzavírkami přístupových komunikací stavby od 1.4.2018 do 30.9.2018 z důvodu stavebních prací na komunikacích (komunikace II/406 a komunikace III/40622 přes Moravskou Dyji u výtoku z rybníka);

    - tato skutečnost vedla k nutnosti využití přístupové cesty přes Moravskou Dyji z obce Slaviboř, kde se nachází most, který má omezenou nosnost (13t celkem, 24t jediné vozidlo);

    - pro využítí nové přístupové cesty bylo nutné obstarat posouzení nosnosti mostu pro účely průjezdu vozidel stavby;

    - starostkou obce Černíč byl do doby doložení posouzení nosnosti mostu zakázán průjezd vozidel stavby a tím přístup mechanizace pro provedení stavebních prací a

    - během realizace díla vyplynula nemožnost úplného vypuštění rybníka a vyvstala tak nutnost vybudování provizorní výpusti pro úplné dovypuštění rybníka;

- se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

  - Čl. 3.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

- „Cena díla je stanovena výsledkem řízení o veřejné zakázce:

- Cena bez DPH: 11 596 178,23,- Kč

- DPH 21%: 2 435 197,43,- Kč

- Cena včetně DPH: 14 031 375,66,- Kč

- Zhotovitel je plátcem DPH.“

  - Část „VON (vedlejší a ostatní náklady)“ přílohy č. 2 Smlouvy o dílo se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

  - Čl. 5.3 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

- „Provedení díla (tj. dokončení díla, předání a převzetí díla ): nejpozději do 21.12.2018.“

  - Příloha č. 4 Smlouvy o dílo se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

  - Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

  - Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

  - Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

  - Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

- Příloha č.1 – aktuální rozpočet část „VON (vedlejší a ostatní náklady)“,

- Příloha č. 2 - časový harmonogram průběhu prací.

V ______________ dne ___________			V ______________ dne _____________

| Objednatel |  | Zhotovitel |
| --- | --- | --- |
| RNDr. František Pelc |  | Ing. Jaroslav Zvánovec |
| ředitel |  | statutární ředitel |