Česká televize IČO: 00027383

a

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí IČO: 00551023

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI PŘI VÝROBĚ TELEVIZNÍHO POŘADU

č. 1090775/562

Předmět smlouvy: 		spolupráce při výrobě 7dílného zvukově obrazového 	záznamu televizního pořadu

Cena, případně hodnota: 	3.300.000 Kč

Datum uzavření: 		________________

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI PŘI VÝROBĚ TELEVIZNÍHO POŘADU

(dále jen „Dodatek“)

ČESKÁ TELEVIZE

IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383

se sídlem: 140 70 Praha 4, Kavčí hory

zřízena zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi,

nezapisuje se do obchodního rejstříku

zastoupena: Petrem Dvořákem, generálním ředitelem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. účtu: 1540252/0800

(dále jen „ČT")

a

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

IČO: 00551023

se sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

zastoupena: ……………………   …, ředitelkou odboru řízení projektů

bankovní spojení: ČNB

číslo účtu: 19-2229001

(dále jen „MPSV")

ČT a MPSV se dále společně označují také jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní strana“

## Preambule

- Tento Dodatek je uzavírán na základě objektivních skutečností, které nastaly po uzavření smlouvy o spolupráci při výrobě televizního pořadu s pracovním názvem „Rodina je nejvíc“ (dále jen „pořad“), podepsané dne 28. 9. 2016 (int. č. ČT 1078994/562) ve znění pozdějšího dodatku č. 1 (int. č. ČT 1085550/562); dále jen „Smlouva“).

## Důvodem uzavření Dodatku jsou nastalé změny na straně ČT. Vzhledem ke komplikacím s vyhledáváním vhodných subjektů pro natáčení je nezbytné posunutí dokončení výroby pořadu na listopad 2018.

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

## Předmětem Dodatku je dohoda smluvních stran vztahující se k posunu výroby pořadu a k posunu předpokládaného termínu vysílání pořadu.

## Smluvní strany sjednávají změnu čl. 1 odst. 1.2 Smlouvy, a to tak, že nově zní:

## „Natáčení se uskuteční v období říjen 2016 – září 2018, dokončení cyklu: listopad 2018. Konkrétní termíny natáčení budou sjednány po dohodě s příslušnou produkcí ČT. ČT předpokládá vysílání pořadu na jaře 2019. ČT předpokládá v závislosti na programových možnostech rovněž reprízování pořadu.“.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

## Ostatní ujednání Smlouvy, vč. sjednané výše příspěvku, zůstávají nezměněna.

## Zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni nebo byli zmocněni k podpisu Dodatku.

## Smluvní strany se dohodly, že informace, které jsou v tomto dodatku Smlouvy označeny žlutou barvou, se považují za důvěrné (např. z důvodu obchodního tajemství) a žádná ze smluvních stran není bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněna tyto informace sdělovat třetím osobám, a to ani po ukončení plnění tohoto dodatku Smlouvy či ukončení tohoto dodatku Smlouvy, s výjimkou informací: (i) které ČT sama v obvyklém rozsahu sděluje třetím osobám v souvislosti s přípravou, výrobou, distribucí a/nebo propagací svého programového obsahu, k němuž se vztahuje tento dodatek Smlouvy, a/nebo v souvislosti se svou propagací; (ii) které smluvní strana poskytne nebo uveřejní na základě právního předpisu; a (iii) které smluvní strana poskytne svým odborným poradcům a/nebo jiným spolupracovníkům vázaným zákonnou a/nebo smluvní povinností mlčenlivosti. Tento dodatek Smlouvy bude ČT uveřejněn postupem podle zákona s tím, že informace označené žlutou barvou budou znečitelněny. Za každé porušení povinnosti důvěrnosti dle tohoto odst. je dotčená smluvní strana oprávněna požadovat od porušující smluvní strany zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč.

## Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti případně vzniklé z plnění v rámci předmětu Dodatku, k němuž došlo před nabytím účinnosti Dodatku, nahrazují závazkem vzniklým z Dodatku. Plnění v rámci předmětu Dodatku před účinností Dodatku se považuje za plnění podle Dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Dodatkem.

Česká televize						  Ministerstvo práce a sociálních věcí

...............................................                                      .........................................................

Jméno: Petr Dvořák					 Jméno: ………………………..

Funkce: generální ředitel				 Funkce: ředitelka odboru řízení projektů

Místo:							 Místo:

Datum:						 	 Datum: