S m l o u v a

___________

o dílo podle ust. par. 2586 a násl. občanského zákoníku, uzavřená mezi

1/ Obchodní akademií, Střední odbornou škola knihovnickou a Vyšší odbornou  školou Brno, příspěvkovou organizací, IČ 00566381, se sídlem v Brně, Kotlářská 9, zastoupenou svým  ředitelem  panem  Ing. Mgr. Jiřím     H a i č m a n e m   jako  objednatelem / dále jen  „ objednatel “ /, a

2/ společností LP Staving s.r.o., IČ 29222745, se sídlem v Domašově, Větrov 160, zastoupenou svým jednatelem panem Ing. Ladislavem  P o k o r n ý m  jako zhotovitelem / dále jen „zhotovitel“ /.

I. Základní povinnosti zhotovitele a jejich zajištění

1.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo, které bude spočívat:

a/ ve výměně oken budovy zadavatele v Brně, Kotlářská 9, a to způsobem a v rozsahu dle projektu „Výměna oken a oprava střechy ve dvorním traktu - havarijní stav, Budova obchodní akademie, Kotlářská 263/9, Brno“, zpracovatel Ing. arch. Petr Múčka, IČO 75836394, se sídlem Baarovo nábř. 10, 61400, Brno, ze dne květen 2018, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této výzvy a dále v rozsahu dle položkového výkazu výměr pro část „výměna oken“, zpracovatel Ing. Štěpán Hanus a Ing. arch. Petr Múčka, ze dne červen 2018, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy

b/ v opravě střechy budovy zadavatele v Brně, Kotlářská 9, a to způsobem a v rozsahu dle projektu

„Výměna oken a oprava střechy ve dvorním traktu - havarijní stav, Budova obchodní akademie, Kotlářská 263/9, Brno“, zpracovatel Ing. arch. Petr Múčka, 
IČO 75836394, se sídlem Baarovo nábř. 10, 61400, Brno, ze dne květen 2018, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této výzvy a dále v rozsahu dle položkového výkazu výměr pro část „oprava střechy“, zpracovatel Ing. Štěpán Hanus a Ing. arch. Petr Múčka, ze dne červen 2018, který je jako příloha č. 3 nedílnou součástí této smlouvy

Součástí díla je přitom vše, čeho je třeba provést, zapracovat či jinak vynaložit k dosažení výsledné podoby díla, jak vyplývá z příloh č. 1, č. 2 a č. 3 k této výzvě. Součástí díla je rovněž ekologická likvidace demontovaných stavebních konstrukcí a suti, a průběžný a závěrečný úklid staveniště.

2.

Součástí díla podle čl. I/1 této smlouvy je rovněž

a/ zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,

b/ zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

c/ zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN / případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů /,

d/ zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a

e/ ekologická likvidace demontovaných stavebních konstrukcí a suti, a průběžný a závěrečný úklid staveniště.

3.

Zhotovitel se zavazuje při provádění díla podle čl. 1 této smlouvy postupovat podle pokynů objednatele, vydávaných v rámci této smlouvy a příloh č. 1, č. 2 a č. 3.

4.

Místem splnění závazku zhotovitele podle čl. I/1 této smlouvy je budova objednatele podle čl. I/1 této smlouvy. Není-li dále ujednáno jinak, zavazuje se zhotovitel splnit svůj závazek k provedení díla podle čl. I/1 této smlouvy nejpozději do 30.11.2018. Zhotovitel se přitom dále zavazuje zahájit příslušné stavební práce nejpozději do 3 dnů od předání a převzetí staveniště a odstranit zařízení staveniště a toto staveniště vyklidit nejpozději do 1 týdne ode dne  splnění jeho závazku k provedení díla.

5.

Při provádění díla se pak zhotovitel zavazuje postupovat tak, aby nebyl narušen provoz školy objednatele, umístěné v budově podle čl. I/1 této smlouvy.  Zhotovitel se přitom zavazuje zdržet se provádění díla mimo dobu od 7,00 hodin do 20,00 hodin každého pracovního dne a dále mimo další dobu určenou v jednotlivém případě objednatelem.

6.

Lhůta splnění závazku zhotovitele podle čl. I/4 této smlouvy se staví a neběží pro překážky, které nejsou na straně zhotovitele, a to po dobu trvání této překážky. Překážkou ve smyslu tohoto článku této smlouvy se rozumí zejména:

a/ prodlení objednatele s předáním příslušného staveniště zhotoviteli ve lhůtě podle čl.

IV/1 písm. c/ této smlouvy,

b/ nedostaví-li se objednatel k písemnému předání díla podle čl. I/7 této smlouvy, ačkoliv byl k tomuto předání písemně pozván zhotovitelem alespoň tři dny předem, nebo předání díla neoprávněně odmítl zhotoviteli písemně potvrdit,

c/ okolnosti, vyvolané rozhodnutím orgánů státní správy, a

d/ okolnosti vis maior.

7.

Není-li dále ujednáno jinak, závazek zhotovitele k provedení díla podle čl. I/1 této smlouvy se považuje za splněný po dokončení všech prací, spojených se zhotovením díla v dohodnutém rozsahu, dnem písemného předání díla, potvrzeného oběma stranami. Objednatel není povinen potvrdit zhotoviteli převzetí díla, zjistí-li se na předávaném díle vada, která brání řádnému užívání díla nebo tři a více jiných vad a nedodělků, nebo k zápisu není přiložen některý z dokladů podle čl. I/8 této smlouvy. Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k předání a převzetí díla v místě plnění nejméně 3 dny předem.

8.

Současně s dílem je zhotovitel povinen objednateli předat při jeho předání podle čl. I/7 této smlouvy projektovou dokumentaci v písemné formě v jednom vyhotovení, s  vyznačením případných změn a skutečně provedených prací,  zápisy o kontrolách zakrytých prací a konstrukcí, stavební deník, výchozí revizní zprávy resp. doklady a zprávy o dalších povinných zkouškách a měřeních, atesty a certifikáty o jakosti a původu všech zapracovaných materiálů, návody k obsluze, kopie záručních listů a jiné doklady, potřebné k předání díla.

9.

Není-li dále ujednáno jinak, zavazuje se zhotovitel pro případ svého prodlení se splněním svého závazku podle čl. I/1 této smlouvy ve lhůtě podle čl. I/4 této smlouvy, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla podle čl. II/1 této smlouvy za každý započatý den tohoto prodlení.

10.

Pro případ odstoupení objednatele od této smlouvy z jakéhokoliv sjednaného nebo zákonem stanoveného důvodu na straně zhotovitele se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč. / slovy: sto tisíc Kč /.

11.

Zaplacením smluvní pokuty podle čl. I/9 a čl. I/10 této smlouvy není nijak dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody v plné výši.

II. Základní povinnosti objednatele a jejich zajištění

1.

Není-li dále ujednáno jinak, zavazuje se objednatel zaplatit zhotoviteli za provedení díla

a/ podle čl. I/1 písm. a/ této smlouvy cenu ve výši součtu částky 2 531 478,- Kč a DPH z této částky ve výši 531 611,- Kč, tedy ve výši 3 063 089,- Kč

b/ podle čl. I/1 písm. b/ této smlouvy cenu ve výši součtu částky 1 737 498,- Kč a DPH z této částky ve výši 364 875,- Kč, tedy ve výši 2 102 373,- Kč

tedy c e l k e m   ve výši 5 165 462,- Kč, s tím, že součástí této ceny díla jsou místní poplatky za zábor veřejných prostranství a veškeré další obdobné náklady, spojené s plněním závazku zhotovitele podle čl. I/1 této smlouvy. Tato cena je cenou stanovenou podle rozpočtu, u kterého se zaručuje úplnost s tím, že tento rozpočet je jako příloha č. 4 nedílnou součástí této smlouvy.

2.

V případě prací nad rámec závazku zhotovitele podle čl. I/1 této smlouvy, se objednatel zavazuje za tyto práce, které si předem písemně sjednal, zaplatit zhotoviteli cenu, stanovenou s využitím jednotkových cen dle rozpočtu podle přílohy č. 4 k této smlouvě, a není-li takových jednotkových cen, cenu obvyklou, nebude-li mezi oběma stranami v jednotlivém případě dohodnuto jinak.

3.

Změna výše ceny díla podle čl. II/1 této smlouvy bude možná pouze na základě písemné dohody obou stran o změně smlouvy dílo.

4.

Cena díla podle čl. II/1 této smlouvy je splatná formou splátky ve výši ceny plnění dle rozpočtu podle přílohy č. 4 k této smlouvě, poskytnutého v prvním měsíci provádění díla a ve lhůtě do 30-ti dnů od předložení jejího písemného vyúčtování         / faktury /, a formou vyúčtování ve výši zbytku ceny díla po splnění závazku ke zhotovení díla ve lhůtě do 30-ti dnů od předložení jeho písemného vyhotovení              / faktury /. Faktury musí být vystaveny pro každou část díla dle čl. I/1 písm. a/ a dle čl. I/1 písm. b/ této smlouvy zvlášť, a jejich součástí musí být soupis a ocenění příslušných prací za příslušné období, podepsaný oběma stranami. Objednatel je přitom oprávněn zkrátit úhradu ceny díla o tzv. zádržné. Zádržným se rozumí částka, odpovídající nejvýše 5 % z celkové ceny díla, zadržená u objednatele k zajištění jeho práv z odpovědnosti zhotovitele za vady, a splatná po uplynutí 24 měsíců trvání doby záruky za jakost.

III. Ostatní povinnosti zhotovitele

1.

Zhotovitel se zavazuje vést o provádění díla podle čl. I/1 této smlouvy nejméně ve  ve třech vyhotoveních průběžnou písemnou dokumentaci / tzv. stavební deník /, obsahující záznamy o všech skutečnostech důležitých pro plnění závazku zhotovitele podle této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich objemu, rozsahu a jakosti, a změny a odchylky od přílohy č. 1, č. 2 a č. 3. Objednatel je oprávněn nahlížet do této dokumentace a připojovat k ní svoje průběžná stanoviska a vyjádření. Bude-li to zhotovitel v zápise do této dokumentace výslovně požadovat, je objednatel povinen připojit k této dokumentaci v určitém konkrétním případě svoje písemné stanovisko ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 3 dny.

2.

Obě strany se zavazují účastnit se pravidelných kontrol provádění díla na místě samém, organizovaných  objednatelem a vysílat na tyto kontroly svého informovaného zástupce.

3.

Zhotovitel se zavazuje zajistit na svůj náklad provedení všech předepsaných a obvyklých měření a zkoušek všech zabudovaných technických zařízení, a zajistit a předat veškerou předepsanou a obvyklou technickou a právní dokumentaci těchto zařízení v českém jazyce a zaškolit jejich obsluhu.

4.

Před zakrytím prací a konstrukcí je zhotovitel povinen alespoň tři dny předem vyzvat objednatele nebo jeho zástupce k provedení kontroly, a to písemně nebo e-mailem. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole ve smyslu tohoto článku této smlouvy, je zhotovitel povinen na žádost objednatele a na svůj náklad zakryté práce a konstrukce znovu odkrýt. Nevyužije-li objednatel výzvy zhotovitele k provedení kontroly podle tohoto článku této smlouvy, má se po marném uplynutí příslušné lhůty zato, že kontrola byla provedena.

5.

Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného

díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Za tímto účelem se zhotovitel také zavazuje na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí. Za účelem eliminace pronikání nečistot do domu objednatele podle čl. I/1 této smlouvy se zhotovitel dále zavazuje oddělit staveniště od ostatních prostor tohoto domu čistící zónou, a zajistit dodržování absolutního zákazu kouření a požívání alkoholických nápojů v tomto domě.

6.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu přípravy a realizace stavby dle této smlouvy o dílo bude poskytovat nezbytnou součinnost objednateli k plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, včetně informací o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi.

7.

Pro případ porušení povinností zhotovitele podle čl. III/5 a III/6 této smlouvy a pro případ porušení pokynu objednatele k zajištění BOZP, obsaženého ve stavebním deníku, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč  za každý zjištěný případ tohoto porušení.

8.

Stavbyvedoucím pro tuto stavbu se stanovuje

Zhotovitel  je oprávněn změnit osobu stavbyvedoucího pouze s písemným souhlasem objednatele.

11.

Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

IV. Ostatní povinnosti objednatele

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména

a/ umožnit zhotoviteli napojení na příslušné zdroje medií a jejich odběr na náklady zhotovitele, splatných jednorázově po splnění závazku zhotovitele k provedení díla ve lhůtě do 15-ti dnů od doručení jejich písemného vyúčtování ze strany objednatele,

b/ poskytnout zhotoviteli jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby podle čl. 1 této smlouvy, a to do 3 dnů ode dne uzavření této smlouvy,

c/ umožnit zhotoviteli převzetí staveniště nejpozději do 5 dnů ode účinnosti této smlouvy. Předání a převzetí staveniště se přitom děje formou písemného předávacího protokolu, podepsaného oběma stranami.

V. Odpovědnost zhotovitele za vady díla

1.

Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo podle čl. I/1 této smlouvy bude odpovídat tuzemským technickým, hygienickým a jiným normám, a že bude mít ty vlastnosti, které jsou předvídány plánem kvality dle ČSN EN ISO 9002 nebo jsou u děl tohoto druhu děl obvyklé. V tomto smyslu se zhotovitel zavazuje bezplatně odstraňovat vady, které se na díle podle čl. I/1 této smlouvy vyskytnou v době do 60-ti měsíců ode dne splnění závazku zhotovitele podle čl. I/7 této smlouvy, není-li dále dohodnuto jinak. V případě vad na malbách a nátěrech se zhotovitel zavazuje bezplatně odstraňovat tyto vady po dobu 36-ti měsíců ode dne splnění závazku zhotovitele podle čl. I/7 této smlouvy.

2.

Zhotovitel se zavazuje písemně rozhodovat o písemných reklamacích objednatele v období po dokončení díla písemně ve lhůtách do 5-ti dnů od jejich doručení, a ve stejné lhůtě nastoupit k odstranění vad z oprávněných reklamací, nebude-li mezi oběma stranami v jednotlivém případě dohodnuto jinak. Nebude-li v této lhůtě objednateli doručeno rozhodnutí zhotovitele o písemné reklamaci objednatele, má se zato, že zhotovitel reklamaci uznává.

3.

Pro případ sporu o oprávněnost reklamace se objednateli vyhrazuje právo nechat vyhotovit k prověření jakosti díla soudně znalecký posudek, jehož výroku se obě strany zavazují podřizovat s tím, že náklady na vyhotovení tohoto posudku se zavazuje nést ten účastník tohoto sporu, kterému tento posudek nedal zapravdu.

4.

Nepřikročí-li zhotovitel k odstranění vady ve lhůtě podle čl. V/2 této smlouvy nebo v něm z důvodů na své straně nepokračuje, a to ani po písemné výzvě ze strany objednatele, je objednatel oprávněn nechat provést toto odstranění třetí osobou na náklady zhotovitele.

5.

Zhotovitel je oprávněn provedení části díla zadat i jiné osobě jako tzv. subdodavateli, aniž tím je nějak dotčena jeho odpovědnost za dílo jako celek. Objednateli si vyhrazuje právo zakázat zhotoviteli zadání části subdodavateli, s nímž objednatel nesouhlasí, a zhotovitel se zavazuje tento zákaz respektovat. Za tímto účelem se zhotovitel zavazuje seznámit objednatele předem se seznamem svých subdodavatelů, a před nástupem příslušného subdodavatele na stavbu objednateli oznámit identifikační údaje tohoto subdodavatele, a práce, které má subdodavatel provést.

6.

Zhotovitel se zavazuje po dobu provádění díla podle této smlouvy pojistit u renomované tuzemské pojišťovny pro případ své odpovědnosti za škody na majetku objednatele, způsobené svou provozní činností nebo svým vadným plněním, a to na pojistné plnění nejméně ve výši ceny díla podle čl. II/1 této smlouvy se spoluúčastí maximálně ve výši 10 000,-Kč.

7.

Pro případ prodlení zhotovitele s nástupem k odstranění vady ve lhůtě podle čl. V/2 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč za každý započatý den tohoto prodlení. Totéž platí i pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vady, zjištěné při předání díla, ve lhůtě uvedené v písemném předání podle čl. I/7 této smlouvy.

8.

Pro případ porušení některé z povinností zhotovitele podle čl. V/5 a čl. V/6 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,-Kč za každý zjištěný případ tohoto porušení.

VI. Procedurální ustanovení / změny a skončení smlouvy, účinnost /

1.

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, bude-li zhotovitel v prodlení se splněním svého závazku podle čl. 1 této smlouvy o více než 1 měsíc, nebo zhotovitel na tuto dobu přeruší plnění svého závazku podle této smlouvy z důvodů na jeho straně.

2.

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, vyskytne-li se na díle již v průběhu jeho provádění vada, a tato vada nebude ze strany zhotovitele odstraněna v přiměřené lhůtě.

3.

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy pro případ porušení povinnosti zhotovitele k jeho pojištění podle čl. V/6 této smlouvy, pro případ podání návrhu na konkurz zhotovitele nebo vstupu zhotovitele do likvidace.

4.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, bude-li objednatel v prodlení se splněním jeho uhrazovací povinnosti této smlouvy o více, než 1 měsíc.

5.

Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem ust. par. 2586 až 2630 občanského zákoníku.

6.

Není-li na jiném místě této smlouvy ujednáno jinak, lze tuto smlouvu změnit nebo zrušit pouze jinou písemnou dohodou obou smluvních stran.

7.

Tato smlouva se uzavírá na základě návrhu na její uzavření ze strany objednatele. Předpokladem uzavření této smlouvy je její písemná forma a dohoda o celém jejím obsahu jak je obsažen v jejích článcích I/1 až VI/9. Objednatel přitom předem vylučuje přijetí tohoto návrhu s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ust. par. 1740 odst. 3 občanského zákoníku

8.

Tato smlouva nabývá  platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb.

9.

Dáno v Brně dne 30.8.2018 ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom.

…………………………..                                ……………………………

za objednatele                                                       za zhotovitele

Příloha č. 1 – projekt „Výměna oken a oprava střechy ve dvorním traktu - havarijní stav“

Příloha č. 2 – výkaz výměr pro část „výměna oken“

Příloha č. 3 – výkaz výměr pro část „oprava střechy“

Příloha č. 4 – rozpočet